

**Администрация Боготольского района**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«18» апреля 2016 года г. Боготол № 130– п

О разработке Стратегии социально-экономического развития Боготольского района до 2030 года

(в редакции постановления администрации Боготольского района от 18.10.2016 № 335-п)

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ « О стратегическом планировании в Российской Федерации», распоряжением губернатора Красноярского края от 13.02.2015 г. № 44-рг «О разработке Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года», Законом Красноярского края от 24.12.2015 г. № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае», постановлением администрации Боготольского района от 03.11.2015 г. № 526-п «Об утверждении плана подготовки документов стратегического планирования Боготольского района», ст. 18, 30 Устава Боготольского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Организовать работу по разработке Стратегии социально-экономического развития Боготольского района до 2030 года (Бакуневич Н.В.).

2.Утвердить план-график разработки Стратегии социально-экономического развития Боготольского района до 2030 года (Приложение № 1).

3.Обязать руководителей структурных подразделений администрации Боготольского района, курирующих основные направления социально-экономического развития Боготольского района, своевременно предоставлять необходимую информацию в отдел экономики и планирования администрации Боготольского района (Приложение № 2).

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет [www.bogotol-r.ru](http://www.bogotol-r.ru).

6.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (обнародования).

Глава

Боготольского района А.В.Белов

Приложение №1

к постановлению администрации

Боготольского района

от «18» 04 2016 г. № 130-п

План-график по разработке Стратегии социально-экономического развития Боготольского района до 2030 года

(в редакции постановления администрации Боготольского района от 18.10.2016 № 335-п)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| I.Аналитический этап |
| 1.1 | Выявление проблем и потребностей развития района | Апрель-май 2016 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования |
| 1.2 | Проведение стратегического анализа:-анализ внешней среды района;-анализ существующей позиции и возможностей района;-выработка стратегических альтернатив, анализ сильных и слабых сторон, шансы и риски (SWOT-анализ);-выбор конкретных стратегических приоритетов;-анализ социально-экономического состояния района. | Апрель-май 2016 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования |
| II. Этап целеполагания |
| 2.1 | Стратегический выбор генеральной цели развития:-определение миссии;-определение целей и задач. | Апрель 2016 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования |
| 2.2 | Определение приоритетных направлений развития района | Апрель 2016 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования |
| III. Этап проектирования |
| 3.1 | Предоставление информации по текущим результатам, развитию основных направлений отраслей экономики | Апрель-май 2016 | Руководители структурных подразделений администрации Боготольского района  |
| 3.2 | Формирование проекта Стратегии  | Май-ноябрь 2016 | Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района |
| IV. Согласование проекта Стратегиис Правительством Красноярского края |
| 4.1 | Направление проекта Стратегии в Правительство Красноярского края | Ноябрь 2016 | Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района |
| 4.2 | Согласование проекта Стратегии Правительством Красноярского края | Ноябрь-март 2017 | Правительство Красноярского края |
| V. Обсуждение проекта Стратегии |
| 5.1 | Опубликование проекта Стратегии в СМИ и на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет  | Март 2017 | Отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы |
| 5.2 | Проведение публичных слушаний проекта Стратегии  | Апрель 2017 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования  |
| 5.3 | Сбор, анализ, внесение предложений и дополнений в проект Стратегии | Апрель-май 2017 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования  |
| VI. Утверждение Стратегии |
| 6.1 | Вынесение Стратегии Главой района на согласование в Боготольский районный Совет депутатов | Май-июнь 2017 | Руководитель группы стратегического планирования |
| 6.2 | Обсуждение и согласование Стратегии на заседании Боготольского районного Совета депутатов | Май-июнь 2017 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования  |
| 6.3 | Утверждение Стратегии Главой Боготольского района | Июнь 2017 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования  |
| 6.4 | Опубликование Стратегии в СМИ, на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет, в федеральной информационной системе стратегического планирования в качестве официального документа | В установленные законодательством сроки | Отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы |
| VII. Подготовка Стратегии к реализации |
| 7.1 | Определение ответственных за реализацию Стратегии | Июнь 2017 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования  |
| 7.2 | Разработка плана мероприятий реализации Стратегии | Июнь-сентябрь 2017 | Заместитель руководителя группы стратегического планирования  |
| VIII. Реализация Стратегии |
| 8.1 | Координация, организация деятельности всех участников процесса реализации Стратегии, управление и контроль:-проведение совещаний;-проведение заседаний рабочей группы;-реализация контрольных мероприятий | 2017-2030  | Руководитель группы стратегического планирования,заместитель руководителя группы стратегического планирования |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Боготольского района

от «18» апреля 2016 г. № 130-п

Список ответственных

по разработке разделов Стратегии социально-экономического развития Боготольского района до 2030 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | Разделы Стратегии | Наименование отдела | ФИО |
| Развитый человеческий потенциал | Рынок труда, демография | Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района | Купилова Татьяна Николаевна |
| Образование | Управление образования администрации Боготольского района | Васькина Елена Всеволодовна |
| Культура | Отдел культуры и молодежной политики администрации Боготольского района | Артемкина Наталья Валерьевна |
| Социальная защита | Отдел социальной защиты населения администрации Боготольского района | Снопкова Алена Петровна |
| Молодежная политика | Отдел культуры и молодежной политики администрации Боготольского района | Артемкина Наталья Валерьевна |
| Спорт | Отдел культуры и молодежной политики администрации Боготольского района | Артемкина Наталья Валерьевна |
| Туризм | Отдел культуры и молодежной политики администрации Боготольского района | Артемкина Наталья Валерьевна |
| Безопасность | Отдел по безопасности территории администрации Боготольского района | Безрядин Александр Владимирович |
| Здравоохранение | Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района | Купилова Татьяна Николаевна |
| Благоприятный инвестиционный климат и развитая экономика | Малый бизнес | Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района | Купилова Татьяна Николаевна |
| Инвестиции | Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района | Купилова Татьяна Николаевна |
| Сельское хозяйство | Отдел сельского хозяйства администрации Боготольского района | Шик Елена Ивановна |
| Промышленность | Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района | Купилова Татьяна Николаевна |
| Жизнеобеспечение | Потребительский рынок | Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района | Купилова Татьяна Николаевна |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Боготольского района | Ковалевская Любовь Николаевна |
| Градостроительство | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Боготольского района | Ковалевская Любовь Николаевна |
| Дорожное хозяйство и транспорт | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Боготольского района | Ковалевская Любовь Николаевна |
| Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района | Купилова Татьяна Николаевна |
| Эффективное управление | Муниципально-частное партнерство | Отдел экономики и планирования администрации Боготольского района | Купилова Татьяна Николаевна |
| Муниципальные финансы | Финансовое управление администрации Боготольского района | Соловьева Надежда Филипповна |
| Муниципальное имущество и земельные ресурсы | Отдел муниципального имущества и земельных отношений администрации Боготольского района | Овсянская Ольга Геннадьевна |
| Муниципальные услуги | Правовой отдел администрации Боготольского района | Отставнов Сергей Викторович |
| Информационное общество, муниципальная служба | Отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы администрации Боготольского района | Цупель Наталья Александровна |