|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К постановлению администрации  Боготольского района  от 23.10.2020г. № 602-п  .  **Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Боготольского района Красноярского края до 2030 года**  **за 2022 год** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | | |  |  |  |  |
|  | Наименование цели, задачи, мероприятия | Содержание мероприятия | |  | | | | | | Результат реализации  мероприятия (краткое  описание), причины не достижения результатов, невыполнение мероприятий, обоснование отклонений | Источники финансирования | Ответственный исполнитель | Структурное подразделение,ответственное за предоставление информации |
| Показатель эффективности(целевой индикатор) | | Ед. изм. | Целевое  Значение  показателя  на 2022 год | | Фактическое  Значение  показателя  за 2022 год |
| Цель 1. Личностный рост | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1.1. Формирование человеческого капитала | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1.1. Сохранение демографической ситуации | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Укрепление института семьи | Мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей | | Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения | | Чел. | 13,6 | | 10,1 | Снижение рождаемости на селе (в 2021 г. численность родившихся составила 80), отток молодежи. |  | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, КГБУЗ «Боготольская МБ», Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
|  | Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям | Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям | |
| 2 | Реализация мер по поддержке молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Оказание государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | | Доля граждан улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат | | % | 100 | | 100 | В 2022 годусоциальные выплаты предоставлены 1 молодой семье (подана 1 заявка) |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам,Заместитель  главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Главы сельсоветовОтдел капитального строительства | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| 1.1.2. Обеспечение занятости и повышения уровня жизни | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | 1.1.2. Обеспечение занятости и повышения уровня жизни |
| 3 | Содействие трудоустройству населения | 1.Содействие гражданам в поиске подходящей работы;  2.Содействие работодателям в подборе необходимых работников;  3.Содействие самозанятости безработных граждан;  4.Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;5.Организация временного трудоустройства граждан | | Уровень зарегистрированной безработицы на конец периода | | % | 1,4 | | 1,22 | снижение по сравнению с 2021г. |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам,КГКУ «ЦЗН г. Боготола», Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда | | % | 1,37 | | 0,93 | На рынке труда и в сфере занятости населения района в 2022 году снизился коэффициент напряженности на рынке труда, снизился и уровень безработицы |
|  | 1.1.3. Повышение качества и доступности социальных услуг | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | 1.1.3. Повышение качества и доступности социальных услуг | |
| 4 | Повышение качества социального обслуживания граждан | 1.[Повышение](consultantplus://offline/ref=CF1F073322A437E89E523C71D3671C4695529938F39D549C550F6211270E5A6EE8B26BC5502FFABF41553FC6E304E65D94DC2060D258813926FEEE8Cl4k4D) качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности;  2.[Социальная](consultantplus://offline/ref=3B253B4A4EDDE09F219A117BDEB01DBB9D9ACAFF9B25D56FC5DA46ED99CF742B9A1A917EFF80FDF8FD1687EFCBBF8D0CED9EC36EBD22183A70DA1D61E1l5D) поддержка семей, имеющих детей;  3.Доступность социальных услуг инвалидам, включая детей-инвалидов;  4.[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=7788D58E8F699C55F73B93AC8AECD0FB5D76957379FB9C1955CC6F402094B40A75F2E1D82CF2B01073BBF24456D25106173405BB3D2448E5B5E93FFFhDl1D) социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и др. | | Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | | % | 100 | | 100 | Мероприятия были выполнены в срок и в полном объеме | Краевой бюджет (субсидия на выполнение муниципального задания) | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, КГБУ СО " Комплексный центр социального обслуживания населения "Надежда" | Отдел экономики и планирования |
| Доля семей, имеющих детей-инвалидов социальным сопровождением | | % | 100 | | 100 | Мероприятия были выполнены в срок и в полном объеме |
|  | 1.1.4. Содействие и развитие потребительского рынка | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | 1.1.4. Содействие и развитие потребительского рынка | |
| 5 | Развитие торговой отрасли на территории Боготольского района | Обеспечение актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Боготольского района | | Своевременное внесение изменений в Постановление администрациирайона об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Боготольского района | | % | 100 | | 100 | Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Боготольского района на 31.12.2022 актуальны |  | Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Отдел капитального строительства и архитектуры | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов | | Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов | | Кв. м. на 1000 жителей | 63 | | 156,5 | На 31.12.2022  общая площадь торговых залов составила 1245,1 кв.м. | Отдел экономики и планирования |
|  | Цель 1.2. Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | **Цель 1.2. Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование здорового образа жизни** | |
|  | Задача 1.2.1. Создание условий для оказания медицинской помощи населению | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | Задача 1.2.1. Создание условий для оказания медицинской помощи населению | |
| 6 | Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг | Совершенствование профилактических мероприятий и информирование населения о факторах риска развития заболеваний | | Увеличение продолжительности жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний | | К-во лет. | | 70 | 70 |  |  | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе,  КГБУЗ «Боготольская МБ»,Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Диспансеризация определенных групп взрослого населения | |
| Развитие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) | | Строительство ФАПов | | Кол-во | | 2 | 0 | В 2022 году отсутствовало строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов |
| 7 | Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения и снижение дефицита медицинских кадров | Создание условий для закрепления медицинских кадров в сельской местности | | Количество медицинских работников- получателей государственной поддержки на приобретение жилья | | человек | | 1 | 0 | В 2022 не оказывалось |
|  | Цель 1.3. Создание благоприятных условий для образования ,развития способностей и самореализации молодежи | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | **Цель 1.3. Создание благоприятных условий для образования ,развития способностей и самореализации молодежи** | |
|  | Задача 1.3.1. Повышение доступности качественного общего, дополнительного и дошкольного образования | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | Задача 1.3.1. Повышение доступности качественного общего, дополнительного и дошкольного образования | |
| 8 | Создание в системе общего образования возможностей для современного качественного образования | Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | | % | | 100 | 86,25 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась и составила 86,25% |  | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, Управление образования | Управление образования |
| 9 | Содействие развитию профессионального потенциала педагогических работников муниципальной системы образования | Повышение профессионального потенциала педагогических работников | | Количество проведенных муниципальных мероприятий по развитию кадрового потенциала | | Число | | 7 | 6 | В 2022г.проведено 6 мероприятий для педработников с целью повышения их профессионального уровня |  |
| Создание условий для привлечения и закрепления в образовательных организациях района выпускников педагогических специальностей | Повышение качества педагогического образования. | | Число молодых специалистов, прибывших на работу в образовательные учреждения района, которым оказана поддержка в части аренды жилых помещений и единовременной выплаты подъемных | | Чел. | | 2 | 5 | 5 молодым специалистам оказана поддержка в части единовременной выплаты подъемных |
|  | Цель 1.4. Сохранение и развитие культуры и искусства | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | **Цель 1.4. Сохранение и развитие культуры и искусства** | |
|  | Задача 1.4.1. Раскрытие культурного, творческого, духовно-нравственного потенциала населения | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | Задача 1.4.1. Раскрытие культурного, творческого, духовно-нравственного потенциала населения | |
| 10 | Создание электронного каталога библиотечных фондов (оцифровка фондов), традиционных и электронных информационных ресурсов | Внедрение современных видов услуг, предоставляемых населению учреждениями | | Доля оцифрованного библиотечного фонда | | % | | 0,22 | 100 | Доля оцифрованного библиотечного фонда в 2022 г. составила 100% | Муниципальная программа «Развитие культуры Боготольского района» | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, Отдел культуры, молодежной политики и спорта | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |
| Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | | % | | 100 | 100 | Библиотеки оснащены компьютерным оборудованием, имеют доступ   к сети Интернет |
| 11 | Комплектование библиотечных фондов | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. | | Доля новых поступлений по отношению к объёму фондов | | % | | 1,8 | 4,1 | Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек муниципальной формы собственности в 2022г. 5600 экз. |
| 12 | Расширение спектра услуг в сфере культуры и искусств | Расширение спектра клубных формирований для населения разных возрастов, повышение доступности культурных услуг | | Удельный вес населения, посещающего культурно-массовые мероприятия | | % | | 452,7 | 430,8 | Культурно-массовые мероприятия в 2022 посетили более 30 тыс.человек |
| Увеличение числа клубных формирований | | % | | 0 | 0 | На уровне 2022 года |
|  | Цель 1.5Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | **Цель 1.5Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта** | |
|  | Задача 1.5.1. Улучшение качества жизни сельской молодежи | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | Задача 1.5.1. Улучшение качества жизни сельской молодежи | |
| 13 | Реализация мер по поддержке молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий - мероприятия задачи | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также участникам долевого строительства | | Обеспеченность молодых семей жильем | | Чел. | | 2 | 1 | Предоставление субсидий на приобретение жилья в 2022 году 1 молодой семье | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района» | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, Отдел культуры, молодежной политики и спорта | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |
| 14 | Мероприятия добровольческой и патриотической направленности | Проведение мероприятий конкурсов, акций, сборов:  фестиваль-конкурс «Щит и Муза», инфраструктурный проект «Российское Движение Школьников», военно-патриотическая игра «Победа», мероприятия в рамках Всероссийского движения "Юнармия" и иные мероприятия;  организация участия молодых людей в краевых слетах, фестивалях, семинарах: региональный проект «ТИМ Юниор», «Молодёжный конвент», «ТИМ Бирюса» и др. | | Количество молодых граждан, проживающих в Боготольском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность | | % | | 80 | 80 | В добровольческую деятельность на территории района вовлечено 80 человек | Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района» |
| Доля молодых граждан, проживающих в Боготольском районе, вовлеченных в патриотическую деятельность | | % | | 60 | 65 | Военно-патриотическое направление данного проекта реализуется на базе МБОУ Боготольская СОШ с помощью Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». | Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района» |
|  | Задача 1.5.2. Развитие физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | Задача 1.5.2. Развитие физической культуры и спорта | |
| 15 | Пропаганда и реализация здорового образа жизни, внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, проведение физкультурно-спортивных мероприятий, развитие адаптивной физической культуры | | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. | Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, от общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов | | % | | 35 | 45 | В сдаче нормативов ВФСК ГТО приняли участие более 131 человек |  | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, Отдел культуры, молодежной политики и спорта | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |
| Привлечение максимального количества жителей города к занятиям физической культурой и спортом | Численность населения, занимающихся физической культурой и спортом | | Чел. | | 495 | 2942 | Увеличение показателя |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | | % | | 25,28 | 35,19 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом за 2022 год, в общей численности населения, составила 35,19%. |
| Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом, в общей численности данной категории населения | | % | | 3,6 | 3,8 | Отделом физкультуры и спорта администрации района совместно с отделом здравоохранения и управлением социальной защиты населения ведется работа для создания и проведения спартакиады среди инвалидов. |
| Цель 2.Комфортная среда для проживания | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | **Цель 2.Комфортная среда для проживания** |
| Цель 2.1. Создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортные условия для проживания | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | **Цель 2.1.** Создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортные условия для проживания |
| Задача 2.1.1. Улучшение жизненных условий и развитие строительного комплекса | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | Задача 2.1.1. Улучшение жизненных условий и развитие строительного комплекса |
| 16 | Строительство квартала усадебной застройки для ИЖС в с. Боготол | | Получение субсидии из краевого бюджета на разработку проекта межевания и проекта планировки квартала усадебной застройки | Реализация проекта межевания и проекта планировки квартала усадебной застройки (64 земельных участка для ИЖС) | | % | | 100 | 0 | В 2022г. подана заявка на межевание 64 земельных участков для ИЖС, отклонена министерством строительства. |  | Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, главы сельсоветов Отдел капитального строительства и архитектуры | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| 17 | Строительство гостиничного комплекса на автотрассе М53 п. Каштан | | Строительство гостиницы, столовой, парковочных мест | Создание новых рабочих мест | | Чел. | | 30 | 0 |  |  |
| 18 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований Боготольского района | | Приведение в соответствие с законодательством нормативные правовые документы по землепользованию и застройке | Исполнение земельного и градостроительного законодательств | | % | | 100 | 100 | 100% исполнение земельного и градостроительного законодательств |  |
| 19 | Благоустройство сельских территорий в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в сельской среде | | Получение субсидий сельсоветами в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Красноярского края» | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий сельскими советами | | Ед. | | 3 | 0 | В 2022 году проекты отсутствовали |  | Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Главы сельсоветов, Отдел капитального строительства и архитектуры | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| Получение субсидий на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских (гранты «Жители- за чистоту и благоустройство») | Количество реализованных проектов по благоустройству сельскими советами | | Ед. | | 4 | 6 | В ходе реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов («Поддержка местных инициатив»): выполнены следующие работы:  Александровский сельсовет- благоустройство спортивного стадиона «Остров мечты»;  Боготольский сельсовет- установка детской площадки в с. Боготол;  Большекосульский сельсовет- благоустройство зоны отдыха в п. Каштан;  Краснозаводский сельсовет- приобретение навесного оборудования для трактора МТЗ-82;  Чайковский сельсовет- устройство детской игровой площадки в п. Чайковский;  Юрьевский сельсовет-установка спортивно-игровой площадки в с. Юрьевка. |  |
| 20 | Развитие жилищного строительства | | Строительство индивидуальных жилых домов | Количество введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов | | Ед. | | 12 | 10 | В форме индивидуального жилищного строительства введено 10 жилых домов |  | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| Задача 2.1.2. Обеспечение развития транспортной системы и связи | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | Задача 2.1.2. Обеспечение развития транспортной системы и связи |
| 21 | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом | | Муниципальная поддержка маршрутов регулярных пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажирских потоков. | Количество перевезенных пассажиров по программе пассажирских авиаперевозок | | Ед. | | 253,6 | 311,5 | Количество перевезенных пассажиров составило в 2022году 311,5 тыс. человек |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| 22 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования Боготольский район | | Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов | Доля пешеходных переходов, обустроенных ТСОДД (технические средства организации дорожного движения) | | % | | 20 | 20 | В целях безопасности дорожного движения установлены дорожные знаки в количестве 40 шт. |  | Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, главы сельсоветовОтдел капитального строительства и архитектуры | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| Цель 2.2. Модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения Боготольского района | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | **Цель 2.2.** Модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения Боготольского района |
| Задача 2.2.1. Обеспечение развития коммунальной и энергетической инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | Задача 2.2.1. Обеспечение развития коммунальной и энергетической инфраструктуры |
| 23 | Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения | | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | Проведение капитальных ремонтов водоочистительных комплексов | | Ед. | | 2 | 1 | В 2022 г.выполнены работы по установке смотровых промывочных колодцев в с. Вагино |  | Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Главы сельсоветовМКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства» | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства» |
| 24 | Развитие и модернизация инфраструктуры теплоснабжения | | Проведение капитальных ремонтов источников теплоснабжения | Проведение капитальных ремонтов источников теплоснабжения | | Ед. | | 1 | 0 | В 2022 г. не проводился |
| Цель 2.3. Охрана окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2.3.1. Обеспечение охраны окружающей среды | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Сокращение площади земель, занятых несанкционированными свалками | | Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | | К-во площадок | | 35 | 44 | В 2022 году в период проведения весенней акции «Зеленая весна» по уборке в районе несанкционированных свалок было ликвидировано 44 несанкционированные свалки. |  | Отдел безопасности территории | Отдел безопасности территории |
| 26 | Информационное обеспечение населения в области обращения с твердыми коммунальными отходами | | Размещение информации на официальном сайте Боготольского района | Количество размещенных материалов | | Шт. | | 10 | 10 | Статьи о ходе реформы в области обращения с ТКО. |
| Цель 3.Конкурентноспособная экономика | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 3.1. Развитие экономики. Точки роста | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3.1.1. Развитие сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Развитие и повышение эффективности производства продукции растениеводства и животноводства | | Сохранение и увеличение посевов масленичных культур (рапс, соя) | Площадь посевов | | га | | 10100 | 7366 | Изменение структуры посевных площадей, вместо рапса посеян лен (как техническая культура) |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам  Руководители предприятий,  Отдел сельского хозяйства | Отдел сельского хозяйства |
| Валовый сбор масленичных культур | | тонн | | 18018 | 9586 | Снижение посевных площадей |
| Повышение эффективности птицеводства и его динамичного и сбалансированного роста | Поголовье птицы | | Гол. | | 151000 | 4000 | Уменьшение в связи с завершением с 2022 года ООО «Боготольская ПТФ» деятельности в области животноводства |
| Производство яиц | | Тыс. шт. | | 23000 | 2250 | Уменьшение в связи с завершением с 2022 года ООО «Боготольская ПТФ» деятельности в области животноводства |
| Задача 3.3.2. Развитие малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Предоставление различных форм финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и их реализация (при условии поступления субсидий в бюджетрайона по итогам конкурса по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, требующих ускоренного экономического развития и повышения эффективности использования их экономического потенциала) | | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:  1. Субсидия на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности.  2.Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). | | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | Ед. | | 1 | 4 | В 2022г. финансовая поддержка оказывалась 4 СМСП |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства у получателей финансовой поддержки | 0 | | 3 | 0 | в 2022 году подходы к оказанию господдержки предпринимательства изменились, дан курс на сохранение рабочих мест действующими СМСП |
| 29 | Предоставление адресной информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также консультирование граждан по вопросам организации бизнеса | | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам по вопросам организации бизнеса | | Доля граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку при обращении | % | | 100 | 100% | Функционирует интернет-ресурс: подраздел «Предпринимательство» на официальном сайте Боготольского района.  В газете «Земля Боготольская» в 2021 году опубликовано 10 статей.  Продолжает работать информационно-правовой центр на базе районной библиотеки. | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Отдел экономики и планирования |
| Задача 3.3.3. Развитие промышленного производства, в том числе малых перерабатывающих производств по переработке продукции растениеводства и животноводства | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Развитие переработки сельскохозяйственной продукции в Боготольском районе. | | Содействие реализации инвестиционных проектов промышленных организаций | | Открытие новых промышленных производств | Ед. | | 1 | 0 | В 2022 году не зарегистрированы |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Задача 3.3.4. Формирование благоприятного инвестиционного климата | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Информационное и консультационное сопровождение инвестиционных проектов | | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов | | Доля субъектов инвестиционной деятельности, получивших консультационную поддержку при обращении | % | | 100 | 100 | Оказывается 100% информационно-консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Задача 3.3.5. Межмуниципальное сотрудничество | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Развитие и сохранение межмуниципального сотрудничества | | Организация и проведение межмуниципальных сельскохозяйственных ярмарок | | Количество проведенных межмуниципальных сельскохозяйственных ярмарок | Ед. | | 2 | 2 | Проведено 2 ярмарки |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам  Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, Отдел культуры, молодежной политики и спорта | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |
| Организация и проведение фестиваля детского и молодежного экранного творчества им. В. Трегубовича | | Количество участников фестиваля | чел | | 60 | 63 | Совместно с г.Боготол |  |
| Задача 3.3.6. Формирование и укрепление кадрового потенциала | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Реализация комплекса мер, связанных с укреплением кадрового потенциала | | Повышение уровня профессионального мастерства, деловой квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов отраслей экономики Боготольского района | | Содействие по участию в семинарах, совещаниях, курсах по повышению квалификации руководителей и специалистов отраслей экономики Боготольского района | % | | 100 | 100 | Повышение уровня профессионального мастерства, деловой квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов отраслей экономики Боготольского района |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам  Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе  Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Задача 3.3.7. Перспективное развитие использования местных сырьевых ресурсов | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Повышение информационной открытости о наличии и использовании местных сырьевых ресурсов | | Информационное содействие инвесторам, заинтересованным в разработке и добыче открытых месторождений и проявлений полезных ископаемых и проведении геологических работ по изучению и оценке запасов полезных ископаемых | | Оказание информационного содействия обратившимся инвесторам, заинтересованным в разработке и добыче открытых месторождений и проявлений полезных ископаемых и проведении геологических работ по изучению и оценке запасов полезных ископаемых | % | | 100 | 100 | Оказывается информационное содействие обратившимся инвесторам |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам,  Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Отдел безопасности территории | Отдел безопасности территории |
| Цель 4. Эффективное муниципальное управление | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 4.1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 4.1.1 Повышение гласности (уровня информационной открытости) | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления | | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Боготольскийрайон через информационный ресурс –официальный сайт Боготольского района, печатное периодическое издание «Официальный вестник Боготольского района», «Бюджет для граждан» и др. | | Своевременное наполнение и актуализация официального сайта МО Боготольский район | % | | 100 | 100 | Своевременное размещение информации на официальном сайте МО Боготольский район |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам  Отдел кадров, муниципальной службыи организационной работы  Финансовое управление | Отдел кадров, муниципальной службыи организационной работы |
| Выпуск печатного периодического издания «Официальный вестник Боготольского района» | Шт. | | Не менее 2-х выпусков в месяц | Не менее 2-х выпусков в месяц | Периодичность соблюдается |
| Выпуск брошюр «Бюджет для граждан» | Шт. | | Не менее 2 в год | Не менее 2 в год | Выпущено 2 брошюры «Бюджет для граждан» |  | Финансовое управление |
| 36 | Размещение и обновление сведений о муниципальных услугах, предоставляемых в районе | | Полная и актуальная информация о муниципальных услугах, предоставляемых в районе в информационных системах: Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | | Обеспечение полноты информации о муниципальных услугах, предоставляемых в районе | % | | 85 | 100 | 100 % обеспечение полноты информации о муниципальных услугах, предоставляемых в районе |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам,  Структурные подразделения администрации район,  Главы сельсоветов Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Задача 4.1.2 Участие населения в процессе управления муниципальным образованием | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Участие населения в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения; развитие общественной инфраструктуры населенных пунктов Боготольского района | | Участие в конкурсе муниципальных образований Боготольского района «Берег Енисея» по реализации проектов, направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры территорий городских и сельских поселений, отобранных при активном участии населения | | Количество реализованных проектов с участием населения | Шт. | | 4 | 0 | Не реализовывались. |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам  Главы сельсоветовОтдел кадров, муниципальной службыи организационной работы | Отдел кадров, муниципальной службыи организационной работы |
| Задача 4.1.3 эффективное использование муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Повышение эффективности использования муниципальной собственности | | Реализация прав на земельные участки(аренда, продажа) | | Увеличение доходов районного бюджета от использования муниципальных земель и земель, государственная собственность на которые не разграничена | % | | Не менее 1% | Более 1 % | Исполнение плана |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Главы сельсоветовОтдел муниципального имущества и земельных отношений | Отдел муниципального имущества и земельных отношений |
| Реализация прав на объекты движимого и недвижимого имущества(аренда, приватизация) | | Увеличение доходов районного бюджета от использования муниципального движимого и недвижимого имущества | % | | Не менее 1% | Более 1 % | Исполнение плана |