АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАЙКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

Боготольский  район

Красноярский  край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос. Чайковский

«04 »   февраля  2025 года                                                                                  № 6 -п

Об утверждении плана  мероприятий

по обеспечению пожарной  безопасности

в весенне- летний пожароопасный

период  2025  г.

В целях обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Чайковского сельсовета, в весенне-летний пожароопасный период 2024  года, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 7 Устава Чайковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план противопожарных мероприятий на  весенне- летний

пожароопасный период  2025 г., согласно приложению.

2.Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, расположенных на территории сельсовета:

-организовать  выполнение мероприятий  по уборке мусора и сухой травы с прилегающих к учреждениям территорий;

- запретить проведение сельскохозяйственных палов;

- проверить  наличие, исправность и готовность к применению средств первичного пожаротушения;

- организовать помощь социально – незащищенным гражданам, пенсионерам, инвалидам, ветеранам в ремонте электросетей и печей, а также в других вопросах связанных с  обеспечением пожарной безопасности;

-  установить порядок обязательной проверки всех рабочих мест и помещений после рабочей  смены;

-назначить ответственных дежурных на пожароопасный период в населенных пунктах для контроля и своевременной передачи информации в ЕДДС района;

- руководителям школьных и дошкольного образовательного учреждения, клубных учреждений   организовать проведение занятий и мероприятий  о правилах пользования открытым огнем в лесах  и в местах  бесхозных строений;

- провести практические тренировки по эвакуации детей, преподавателей, воспитателей из зданий образовательных учреждений, а также граждан  и персонала из учреждений культуры в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации;

-   организовать проведение работ по ревизии,  а также по ремонту электросетей и электроустановок, смонтированных  и  эксплуатирующихся  с нарушениями  противопожарных  требований;

-запретить выжигание сухой (прошлогодней) травы  на земельных участках, не закрепленными за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами. Профилактические выжигания сухой травы (при отсутствии  других доступных способов  очистки земельных участков, согласовывать  с пожарной охраной  с оформлением соответствующих документов (разрешений);

3. Настоящее Постановление  опубликовать в общественно-политической газете «Земля боготольская» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет на странице Чайковского сельсовета.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

5. Постановление  вступает в силу в день, следующий  за днем его официального опубликования.

Глава  Чайковского  сельсовета                                               Г. Ф. Муратов

Приложение

к Постановлению администрации

Чайковского сельсовета

от  04 февраля  2025 №  6-п

ПЛАН

противопожарных мероприятий

в весенне-летний пожароопасный период 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и утверждение плана мероприятий на весенне-летний пожароопасный период, | до 20 апреля 2025 |  |
| 2 | На сходах довести информацию о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе пользование открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний пожароопасный период | до 01.05.2025 | Глава сельсовета |
| 3 | Провести профилактическую работу среди населения, проживающего на территории сельсовета, с разъяснением требований пожарной безопасности и ответственности граждан за их нарушение | до 01.05.2025 | Администрация сельсовета, специалист администрации сельсовета |
| 4 | Провести противопожарные профилактические мероприятия в местах проживания многодетных семей и семей с детьми, с вручением памяток и проведением разъяснительных бесед | постоянно | Администрация сельсовета, специалист администрации сельсовета |
| 5 | Организовать общественный контроль соблюдения мер пожарной безопасности, мобилизовать население на профилактику пожаров их ликвидацию в стадии возникновения и развития | до 01.04.2025 | Администрация сельсовета, специалист администрации сельсовета |
| 6 | Обеспечить условия беспрепятственного движения пожарной техники по дорогам, проездам и подъездам к зданиям, сооружениям, противопожарным источникам | постоянно | Администрация сельсовета, специалист администрации сельсовета |
| 7 | Провести обходы многоквартирных жилых домов с целью закрытия чердачных помещений для исключения доступа посторонних лиц | до 05.04.2025 | Администрация сельсовета, специалист администрации сельсовета |
| 8 | Выполнить проверку работоспособности имеющихся средств пожаротушения, провести проверку состояния источников противопожарного водоснабжения, при необходимости организовать выполнения их ремонта | постоянно | Глава сельсовета |
| 9 | Обеспечить пожарную технику необходимым запасом горюче-смазочных материалов | постоянно | Глава сельсовета |
| 10 | Произвести создание минерализованных полос ( опашку) вокруг населенных пунктов сельсовета в пределах выделяемых денежных средств | постоянно | Администрация сельсовета, специалист администрации сельсовета |
| 11 | Разработка паспортов безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных пожаров | Февраль | Глава сельсовета |
| 12 | Организовать проведение весенней уборки придомовых территорий. | постоянно | Глава сельсовета |
| 13 | Провести уборку сухой растительности на территориях заброшенных земельных участков и заброшенных строений. | Май- июнь | Глава сельсовета, депутаты |
| 14 | Организовать распространение памяток по соблюдению мер пожарной безопасности. | Апрель-май | Специалист администрации сельсовета , депутаты |
| 15 | Рекомендовать директорам МКОУ Булатовская, Чайковская СОШ организовать проведение занятий с учащимися школы, детьми дошкольного возраста о правилах пользования открытым огнем в лесах, других местах с наличием горючих веществ и материалов, включая территории предприятий и бесхозные строения; | до 25 апреля | МКОУ Булатовская, Чайковская СОШ |
| 16 | Организация патрулирования населенных пунктов. | на период особого противопожарного режима | в случае повышения пожарной опасности |
| 17 | Назначить ответственных лиц в каждом населенном пункте за передачу информации в ПЧ-33 и ЕДДС о пожарной обстановке в населенном пункте и прилегающей территории. Списки ответственных лиц с указанием ф.и.о., контактного телефона предоставить в администрацию района | на период особого противопожарного режима | в случае повышения пожарной опасности |
| 18 | Продолжить инвентаризацию ветхих, бесхозных строений, сооружений и заброшенных участков; принять меры по сносу незаконных (ветхих, бесхозных) строений и сооружений и изъятию заброшенных земельных участков | Май-сентябрь | Глава сельсовета |