|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №8  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году | | Отчетный год реализации муниципальной программы  2021 | | | | Плановый период | | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2020 | | Январь-июнь | | значение на конец года | | 1-ый год  2022 | | 2-ой  год 2023 |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель программы «Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района | | | | | | | | | | | | |
| **Целевой показатель**.**1**Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | х | 452,7 | 452,7 | 452,7 | 139,4 | 452,7 | 452,7 | 452,7 | | 452,7 |  |
| **Целевой показатель**.**2** Количество экземпляров новых поступлений, в библиотечные фонды общедоступных библиотек, в расчёте на 1 тыс. человек населения | *экз.* | х | 342,9 | 342,9 | 342,9 | 117,2 | 342,9 | 342,9 | 342,9 | | 342,9 |  |
| **Целевой показатель. 3**Количество учащихся учреждения дополнительного образования детей в области культуры: | чел. | х | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | 110 |  |
| **Целевой показатель**.**4** Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведённых в электронную форму, в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве Боготольского района | % | х | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 72 | 72 | | 72 |  |
| 1.1Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1.1 «Сохранение культурного наследия» | | | | | | | | | | | | |
| Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения | Тыс. | 0,06 | 18,57 | 18,57 | 17,7 | 10,7 | 18,57 | 18,44 | 18,57 | 18,57 | |  |
| Количество обслуживаемых МКУ «Служба ХТО учреждений культуры» отдельно стоящих зданий | шт. | 0,06 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |  |
| 1.1.2. Подпрограмма 1.2 «Развитие архивного дела в Боготольском районе» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 | | | | | | | | | | | | |
| Доля оснащённости стационарными стеллажами | % | 0,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
| Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведённых в электронный форматпрограммного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве администрации Боготольского района | % | 0,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
| Реализация установленных функций и полномочий | % | 0,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
| Задача 2 Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1.3» Развитие доступа и народного творчества» | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Количество посетителей на платной основе муниципальных учреждений культурно – досугового типа на 1 тыс. человек населения | тыс. | 0,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,39 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |  |
| Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек | тыс. | 0,1 | 13,5 | 145,5 | 13,5 | 14,6 | 145,5 | 134,6 | 145,5 | 145,5 | |  |
| Число клубных формирований на 1 тыс. человек |  | 0,1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | |  |
| Подпрограмма 1.4 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество учащихся учреждения дополнительного образования в области культуры |  | 0,1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |  |
| 2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детской музыкальной школе | % | 0,1 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 17,0 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | |  |
| 3. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел. | 0,06 | 8 | 8 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | |  |
| 4. Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства | баллы | 0,06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |  |
| 5. Утверждение муниципальных заданий подведомственному главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0,06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |  |
| 6. Своевременность соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчётности | баллы | 0,06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |  |

Начальник отдела культуры, молодёжной политики

и спорта администрации Боготольского района Н.В. Артёмкина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 9  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации МП «Развитие культуры Боготольского района) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | | | Наименование программы, подпрограммы | | | | Наименовние ГРБС | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | Примечание |
| ГРБС | | | Рз Пр | | | | | Ц  С  Р | | | ВР | | | | 2020 | | | | | | | | 2021 (текущий год) | | | | | | | | Плановый период | |
| январь – июнь | | | | | значение на конец года | | |
| план | | | | факт | | | | план | | факт | | | план | факт | | 1-ый год | 2-ой год |
| Муниципальная программа | | | «Развитие культуры  Боготольского района» | | | | Всего расходные  обязательства | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | 93227,5 | | | | 93125,1 | | | | 97 575,3 | | 44 798,2 | | | 101843,8 | 101362,8 | | 94801,0 | 93453,0 |  |
| в том числе по ГРБС: | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
| Администрация Боготольского района | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | 93227,5 | | | | 93125,1 | | | | 97 575,3 | | 44 798,2 | | | 101843,8 | 101362,8 | | 94801,0 | 93453,0 |  |
| Подпрограмма 1 | | | «Сохранение культурного наследия» | | | | всего расходные обязательства | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | 38114,1 | | | | 38049,3 | | | | 42 599,2 | | 18 934,6 | | | 46330,7 | 46002,2 | | 41224,2 | 41224,2 |  |
| в том числе по ГРБС: | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
| Администрация  Боготольского района | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | 38114,1 | | | | 38049,3 | | | | 42 599,2 | | 18 934,6 | | | 46330,7 | 46002,2 | | 41224,2 | 41224,2 |  |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
| Задача 1. Развитие библиотечной системы для сохранения и эффективного использования культурного наследия Боготольского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие1 Выделение субсидий МБУК ЦБС Боготольского района на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | | 14111,2 | | | 14361,9 | | | | 15185,1 | | 5949,1 | | | 16193,3 | 16288,3 | | 15110,1 | 15110,1 |  |
| Мероприятие2 Выделение субсидий МБУК ЦБС Боготольского района на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (комплектование книжных фондов) из краевого бюджета | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | | 253,0 | | | 253,0 | | | | 253,0 | | - | | | 253,0 | 253,0 | | 253,0 | 253,0 |  |
| Мероприятие 3  Софинансирование субсидии из краевого бюджета на комплектование книжных фондов | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | | 100,0 | | 100,0 | | | 200,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  |
| Мероприятие 4  Разработка проектно-сметной документации реконструкции здания Центральной библиотеки с. Боготол | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | - | | | - | | | | 1300,0 | | 5,0 | | | 893,5 | 893,5 | | - | - |  |
| Мероприятие  Софинансирование субсидии из краевого бюджета на обустройство и восстановление воинских захоронений | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 15,0 | 30,0 |  |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований края на создание модельных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «сохранение культурного наследия» | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | 5000,0 | 5000,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| Выделение субсидии МБУК ЦБС Боготольского района (гос. поддержка отрасли культура (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов) в 23021 году | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | 104,5 | 104,5 | | 0,0 | 0,0 |  |
| Софинансирование субсидии МБУК ЦБС Боготольского района (гос поддержка отрасли культура (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов) в 23021 году | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | 1,5 | 1,5 | | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2 Создание условий для содержания и эксплуатации зданий и сооружений учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выделение субсидии МКУ «Служба ХТО учреждений культуры» Боготольского района на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | | |  | | | | «Сохранение культурного наследия» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | | 21392,9 | | | 23285,2 | | | | 25761,1 | | 12880,5 | | | 23684,9 | 23356,4 | | 25761,1 | 25761,1 |  |
| Итого по подпрограмме 1 | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | 38114,1 | | | 38049,3 | | | | 42599,2 | | 18934,6 | | | 46330,7 | 46002,2 | | 41224,2 | 41224,2 |  |
| **Подпрограмма 2** | | | «Развитие архивного дела в Боготольском районе» | | | | всего расходные обязательства | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | | 1524,5 | | | 1512,1 | | | | 1603,8 | | 645,2 | | | 1603,8 | 1498,7 | | 1603,8 | 1603,8 |  |
|  | | | | в том числе по ГРБС: | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |
|  | | | | Администрация Боготольского района | | | 501 | | | 0113 | | | | |  | | |  | | | | | 1524,5 | | | 1512,1 | | | | 1603,8 | | 645,2 | | | 1603,8 | 1498,7 | | 1603,8 | 160308 |  |
| Задача 1 Модернизация материально-технической базы архива для создания нормативных условий для хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие1 Реализация государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления | | |  | | | | «Развитие архивного дела в Боготольском районе» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | | 35 | | | 35 | | | | 19,9 | | 6,7 | | | 19,9 | 19,9 | | 19,9 | 19,9 |  |
| Задача 2 Создание условий для эффективного, ответственного выполнения функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | |  | | | | «Развитие архивного дела в Боготольском районе» | | | 501 | | | 0801 | | | | |  | | |  | | | | | 1489,5 | | | 1477,1 | | | | 1583,9 | | 638,5 | | | 1583,9 | 1478,7 | | 1583,9 | 1583,9 |  |
| Итого по подпрограмме 2 | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | 1524,5 | | | 1512,1 | | | | 1603,8 | | 645,2 | | | 1603,8 | 1498,7 | | 1603,8 | 1603,8 |  |
| **Подпрограмма 3** | | | «Поддержка досуга народного творчества» | | | | всего расходные обязательства | | | 501 | | | 0801 | | | | | х | | | х | | | | | 46777,9 | | | 46777,9 | | | | 44783,8 | | 21313,3 | | | 45063,6 | | 45061,4 | 43889,5 | 42541,5 |  |
|  | | |  | | | | в том числе по ГРБС: | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | | | | Администрация Боготольского района | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | 46777,9 | | | 46777,9 | | | | 44783,8 | | 21313,3 | | | 45063,6 | | 45061,4 | 43889,5 | 42541,5 |  |
|  | | | | Администрации сельсоветов | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 1 Поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры, развитие и поддержка досуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.Выделение субсидий МБУК ЦКС Боготольского района на цели, связанные с финансовом обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | |  | | | 501 | | 801 | | | | | |  | | |  | | | | | 37314,2 | | | 45077,4 | | | | 42015,6 | | 21011,8 | | | 44029,7 | | 44039,6 | 42071,5 | 42071,5 |  |
| Мероприятие 2. Организация участия творческих коллективов Боготольского района в фестивалях и конкурсах различного уровня | | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | | х | | | | х | | | 40,0 | | | 40,0 | | | 40,0 | | - | | | 40,0 | | 40 | 40,0 | 40,0 |  |
| Мероприятие 3  Приобретение для учреждений культуры Боготольского района  специализированного оборудования | | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 44,5 | | - | | | 96,0 | | 96,0 | 96,0 | 96,0 |  |
| Мероприятие 4. Проведение ежегодного смотра-конкурса художественной самодеятельности среди учреждений культуры культурно-досугового типа | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 18,0 | | | 18,0 | | | 20,0 | | 20,0 | | | 23,5 | | 23,5 | 23,5 | 23,5 |  |
| Мероприятие 5  Проведение конкурса профессионального мастерства, посвящённого дню работника культуры | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 19,0 | | | 19 | | | 19,0 | | 19,0 | | | 19,0 | | 19 | 19,0 | 19,0 |  |
| Мероприятие 6  Проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 59,0 | | | 66,0 | | | 67,5 | | 67,5 | | | 67,5 | | 67,5 | 67,5 | 67,5 |  |
| Мероприятие 7  Проведение районного праздника «День села» | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 145,0 | | | 145,0 | | | 185,0 | | 185,0 | | | 127,0 | | 114,9 | 127,0 | 127,0 |  |
| Мероприятие 8  Торжественное мероприятие для бывших работников администрации «День пожилого человека» | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 64,0 | | - | | | 62,5 | | 62,5 | 64,0 | 64,0 |  |
| Мероприятие 9  Проведение краевого фестиваля детского и молодёжного экранного творчества им. В. Трегубовича | | | | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | |  | | | | | 501 | | | 0801 | | |  | | | |  | | | 27,0 | | | 27,0 | | | 23,0 | | - | | | 23,0 | | 23,0 | 23,0 | 23,0 |  |
| Мероприятие 10  Субсидия «Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек» | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 1210,5 | | | 1210,5 | | | 555,4 | | - | | | 555,4 | | 555,4 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 11  Софинансирование субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 40,0 | | | 40,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | 20,0 | 0 |  |
| Задача 2 Сохранение и развитие традиционной народной культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1  Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел в Боготольском районе | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | - | | | - | | | 10,0 | | - | | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Подпрограмма 4 | | | | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | | | | | Всего расходные обязательства | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 6811,0 | | | 6785,8 | | | 8588,5 | | 3905,0 | | | 8845,8 | | 8800,5 | 8083,5 | 8083,5 |  |
| В том числе по ГРБС | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |
| Администрация  Боготольского района | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 6811,0 | | | 6785,8 | | | 8588,0 | | 3905,0 | | | 8845,8 | | 8800,5 | 8083,5 | 8083,5 |  |
| Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. | | | | Выделение субсидий МБОУ ДО ДМШ Боготоль  ского района  на цели, связанные с финансовым обеспече  нием  выполнения  муниципального задания | | | | |  | | | | |  | | |  | | | х | | | | х | | | 5253,5 | | | 5253,5 | | | 5670,4 | | 2890,9 | | | 5855,21 | | 5879,35 | 5670,4 | 5670,4 |  |
| Мероприятие 2  Субсидия на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | - | | | - | | | 490,0 | | 0,0 | | | 490,0 | | 490,0 | - | - |  |
| Мероприятие 3  Софинансирование субсидии на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | - | | | - | | | 5,0 | | 0,0 | | | 4,95 | | 4,95 | - | - |  |
| Задача 2. Повышение квалификации работников культуры; создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 Организация участия специалистов отрасли культуры в семинарах совещаниях краевого значения | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 30,0 | | | 30,0 | | | 25,0 | | 0,0 | | | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной службы | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | х | | | | х | | | 1527,5 | | | 1502,3 | | | 2398,1 | | 1014,1 | | | 2470,6 | | | 2401,2 | 2388,1 | 2388,1 |  |
| Итого по программе 4 | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | 6811,0 | | | 6785,8 | | | 8588,5 | | 3905,0 | | | 8845,8 | | | 8800,5 | 8083,5 | 8083,5 |  |
| Итого по программе | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | 93227,5 | | | 93125,1 | | | 97575,3 | | 44798,2 | | | 101843,8 | | | 101362,8 | 94801,0 | 93453,0 |  |
| Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта  Администрации Боготольского района Н.В. Артёмкина  Приложение № 10  к Порядку принятия решений о разработке  Муниципальных программ Боготольского района  Красноярского края, их формирования и реализации  Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств  на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | | | | Источник финансирования | | | | | | | | | | Год предшествующий отчетному году  2020г. | | | | | | | | | | | | Отчетный год реализации муниципальной программы)  2021 г. | | | | | | | | | | | Плановый период | | | Примечание | | |
| январь - июнь | | | | | | | | значение на конец года | | |
| план | | | | | | факт | | | | | | план | | | факт | | | | | план | | факт | 1-ый год | | 2-ой год |
| Муниципальная программа | «Развитиие  Культуры  Боготоль-  ского района | | | | всего | | | | | | | | | | 93227,5 | | | | | | 93125,1 | | | | | | 97575,3 | | | 44798,2 | | | | | 101843,8 | | 101362,8 | 94801,0 | | 93453,0 |  | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | 957,9 | | | | | | 957,9 | | | | | | 416,5 | | | 0,0 | | | | | 5078,4 | | 5078,4 | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| краевой бюджет | | | | | | | | | | 3131,7 | | | | | | 3984,1 | | | | | | 901,8 | | | 6,6 | | | | | 1344,4 | | 1344,4 | 1620,9 | | 272,9 |  | | |
| районный бюджет | | | | | | | | | | 89137,9 | | | | | | 88183,1 | | | | | | 96256,9 | | | 44791,6 | | | | | 95421,0 | | 94940,0 | 93180,1 | | 93180,1 |  | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| Подпрограмма 1 | «Сохранение  культурно-го наследия» | | | | Всего: | | | | | | | | | | 38680,2 | | | | | | 38049,3 | | | | | | 42599,2 | | | 18934,6 | | | | | 46330,7 | | 46002,2 | 41224,2 | | 41224,2 |  | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 5078,4 | | 5078,4 | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| краевой бюджет | | | | | | | | | | 1370,8 | | | | | | 2223,2 | | | | | | 253,0 | | | 0,0 | | | | | 279,1 | | 279,1 | 253,0 | | 253,0 |  | | |
| районный бюджет | | | | | | | | | | 36743,3 | | | | | | 35826,1 | | | | | | 42346,2 | | | 18934,6 | | | | | 40973,2 | | 40644,7 | 40971,2 | | 40971,2 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| Подпрограмма 2 | Развитие архивного дела в Боготольском районе | | | | всего | | | | | | | | | | 1524,5 | | | | | | 1512,1 | | | | | | 1603,8 | | | 645,2 | | | | | 1603,8 | | 1498,7 | 1603,8 | | 1603,8 |  | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| краевой бюджет | | | | | | | | | | 35,0 | | | | | | 35,0 | | | | | | 19,9 | | | 6,6 | | | | | 19,9 | | 19,9 | 19,9 | | 19,9 |  | | |
|  |  | | | | районный бюджет | | | | | | | | | | 1489,5 | | | | | | 1477,1 | | | | | | 1583,9 | | | 638,6 | | | | | 1583,9 | | 1478,8 | 1583,9 | | 1583,9 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| Подпрограмма 3 | «Поддержка досуга и народного творчества» | | | | всего: | | | | | | | | | | 46777,9 | | | | | | 46777,9 | | | | | | 44783,8 | | | 21313,3 | | | | | 45063,6 | | 45061,4 | 43889,5 | | 42541,5 |  | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | 957,9 | | | | | | 957,9 | | | | | | 416,5 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| краевой бюджет | | | | | | | | | | 900,0 | | | | | | 900,0 | | | | | | 138,9 | | | 0,0 | | | | | 555,4 | | 555,4 | 1348,0 | | 0,0 |  | | |
| районный бюджет | | | | | | | | | | 44920,0 | | | | | | 44920,0 | | | | | | 44228,3 | | | 21313,3 | | | | | 44508,2 | | 44506,0 | 42541,5 | | 42541,5 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | | | | всего: | | | | | | | | | | 6811,0 | | | | | | 6785,8 | | | | | | 8588,5 | | | 3905,0 | | | | | 8845,8 | | 8800,5 | 8083,5 | | 8083,5 |  | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | 0,0 | |  | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| краевой бюджет | | | | | | | | | | 825,9 | | | | | | 825,9 | | | | | | 490,0 | | | 0,0 | | | | | 490,0 | | 490,0 | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| районный бюджет | | | | | | | | | | 5985,1 | | | | | | 5959,9 | | | | | | 8098,5 | | | 3905,0 | | | | | 8355,8 | | 8310,5 | 8083,5 | | 8083,5 |  | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  |  | | |

Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта

администрации Боготольского района Артёмкина Н.В.