**Администрация Краснозаводского сельсовета**

**Боготольский район**

**Красноярский край**

**РФ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**13 апреля 2023 года с.Красный Завод № 10 -П**

**О проведении двухмесячника**

**по благоустройству и наведению санитарного порядка**

**на территории Краснозаводского сельсовета**

На основании решения Краснозаводского сельского Совета депутатов от 13.05.2018 № 38-99 «Об утверждении Правил благоустройства территории Краснозаводского сельсовета»

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Объявить на территории Краснозаводского сельсовета двухмесячник по благоустройству с 20 апреля 2023 года по 20 июня 2023 года.

2. Разработать и утвердить план мероприятий на период двухмесячника на весенне-летний период по благоустройству. Приложение №1.

3. Создать комиссию для контроля над ходом проведения двухмесячника по благоустройству. Приложение №2.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

 Глава администрации

 Краснозаводского сельсовета: О.В.Мехоношин

 Приложение № 1

 К постановлению администрации

Краснозаводского сельсовета

от 13.04.2023 № 10-П

 Администрация Краснозаводского сельсовета

Боготольский район

Красноярский край

Р Ф

**П Л А Н**

**Мероприятий на период двухмесячника на весенне-летний период по благоустройству с 20.04.2023 г. по 20.06.2023 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Дата исполнения** | **Ответственный** | **Отметка об исполнении** |
| 1 | Объявить с 20.04. 2023 по 20.06.2023 двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка | 20.04.2023 | Глава администрации |  |
| 2 | Распределить перечень улиц, мест общего пользования для выполнения работ по наведению порядка предприятиями, организациями, учреждениями, частными предприятиями и населением |  24.04.2023 |  Глава сельсовета, депутаты Краснозаводского сельсовета |  |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов на санкционированные свалки во время проведения субботников и на весь период двухмесячника | 24.04.2023-20.06.2023 | Глава сельсовета  |  |
| 4 | Подготовить реестр бесхозяйственных брошенных домов и земельных участков, нарушающих облик сел и деревень Краснозаводского сельсовета | 21.04.2023.  |  Специалист |  |
| 5 | Предложить трудовым коллективам предприятий, организаций, частным предпринимателям, населению населенных пунктов Краснозаводского сельсовета провести субботники по санитарной очистке на подведомственных территориях и усадьбах. | 24.04.20223 | Глава сельсовета, депутаты Краснозаводского сельсовета |  |
| 6 | Провести работу по очистке памятников погибшим воинам, могиле неизвестного солдата | 26.04.2023 | МБУК с. Красный Завод |  |
| 7 | Оказать помощь в наведении санитарного порядка около дворов престарелых и нетрудоспособных граждан |  на период 2-х месячника | МБУК с. Красный Завод |  |
| 8 | Активизировать профилактическую работу среди населения по недопущению пожаров при наведении порядка в жилом секторе и на территориях предприятий. от бытового мусора | На период 2-х месячника | Глава сельсовета, депутаты Краснозаводского сельсовета |  |
| 9 | Объявить конкурс на «Лучшую усадьбу» | 01.06.2023 | Глава сельсовета |  |
| 10 | Обновить аншлаги улиц, № домов | В течении 2-х месячника | Глава сельсовета |  |
| 11 | Уборка несанкционированных свалок | В течении 2-х месячника | Глава сельсовета |  |

 Глава администрации

 Краснозаводского сельсовета: О.В.Мехоношин

 Приложение № 2

 К постановлению администрации

Краснозаводского сельсовета

от 13.04.2023 № 10-П

**С О С Т А В**

**Комиссии для контроля над ходом проведения двухмесячника по благоустройству.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Должность** |
| 1 |  Мехоношин Олег Васильевич |  Глава сельсовета – председатель комиссии |
| **Члены комиссии:** |
| 2 | Неверова Ирина Геннадьевна | Председатель сельского Совета депутатов |
| 3 | Воликова Эльвира Викторовна | Специалист 1 категории |
| 4 | Дражник Анастасия Владимировна | Фельдшер |

 Глава администрации

 Краснозаводского сельсовета: О.В.Мехоношин