|  |
| --- |
| К постановлению администрации Боготольского района от 23.10.2020г. № 602-п. **Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Боготольского района Красноярского края до 2030 года****за 2021 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование цели, задачи, мероприятия | Содержание мероприятия |  | Результат реализации мероприятия (краткоеописание), причины не достижения результатов, невыполнение мероприятий, обоснование отклонений | Источники финансирования | Ответственный исполнитель | Структурное подразделение,ответственное за предоставление информации |
| Показатель эффективности (целевой индикатор) | Ед. изм. | ЦелевоеЗначениепоказателяна 2021 год | ФактическоеЗначениепоказателяза 2021 год |
| Цель 1. Личностный рост |
| Цель 1.1. Формирование человеческого капитала |
| Задача 1.1.1. Сохранение демографической ситуации |
| 1 | Укрепление института семьи | Мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей | Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения | Чел. | 12 | 8 | Снижение рождаемости на селе (в 2021 г. численность родившихся составила 76), отток молодежи. |  | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, КГБУЗ «Боготольская МБ», Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования  |
|  | Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям | Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям |
| 2 | Реализация мер по поддержке молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Оказание государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | Доля граждан улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат | % | 100 | 100 | В 2021 году социальные выплаты предоставлены 1 молодой семье (подана 1 заявка) |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам,Заместитель  главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Главы сельсоветовОтдел капитального строительства | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| 1.1.2. Обеспечение занятости и повышения уровня жизни |  |  |  |  | 1.1.2. Обеспечение занятости и повышения уровня жизни |
| 3 | Содействие трудоустройству населения | 1.Содействие гражданам в поиске подходящей работы;2.Содействие работодателям в подборе необходимых работников;3.Содействие самозанятости безработных граждан;4.Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;5.Организация временного трудоустройства граждан | Уровень зарегистрированной безработицы на конец периода  | % | 1,4 | 1,5 | увеличение уровня безработицы до 1,5% (значительное снижение по сравнению с 2020г. на 1,9%)  |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам,КГКУ «ЦЗН г. Боготола», Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда | % | 1,39 | 0,57 | На рынке труда и в сфере занятости населения района в 2021 году снизился коэффициент напряженности на рынке труда, снизился и уровень безработицы |
|  | 1.1.3. Повышение качества и доступности социальных услуг |  |  |  | 1.1.3. Повышение качества и доступности социальных услуг |
| 4 | Повышение качества социального обслуживания граждан | 1.Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности;2.Социальная поддержка семей, имеющих детей;3.Доступность социальных услуг инвалидам, включая детей-инвалидов;4.Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и др. | Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | Мероприятия были выполнены в срок и в полном объеме | Краевой бюджет (субсидия на выполнение муниципального задания) | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, КГБУ СО " Комплексный центр социального обслуживания населения "Надежда" | Отдел экономики и планирования |
| Доля семей, имеющих детей-инвалидов социальным сопровождением  | % | 100 | 100 | Мероприятия были выполнены в срок и в полном объеме |
|  | 1.1.4. Содействие и развитие потребительского рынка |  |  |  | 1.1.4. Содействие и развитие потребительского рынка |
| 5 | Развитие торговой отрасли на территории Боготольского района | Обеспечение актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Боготольского района | Своевременное внесение изменений в Постановление администрациирайона об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Боготольского района | % | 100 | 100 | Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Боготольского района на 31.12.2021 актуальны |  | Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Отдел капитального строительства и архитектуры | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов | Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов | Кв. м. на 1000 жителей | 63 | 134,6 | На 01.01.2022 потребительский рынок Боготольского района представлен: 26 стационарными торговыми объектами с общей площадью торговых залов 1300,9 кв.м. | Отдел экономики и планирования |
|  | Цель 1.2. Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование здорового образа жизни |  |  |  | **Цель 1.2. Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование здорового образа жизни** |
|  | Задача 1.2.1. Создание условий для оказания медицинской помощи населению |  |  |  | Задача 1.2.1. Создание условий для оказания медицинской помощи населению |
| 6 | Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг | Совершенствование профилактических мероприятий и информирование населения о факторах риска развития заболеваний | Увеличение продолжительности жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний | К-во лет. | 67 | 69 | 1.Ухудшение здоровья людей трудоспособного возраста; 2.Экономическое состояние страны т.к. на трудоспособных легла главная ответственность и тяжесть приспособления к новым социальным и экономическим условиям (рост цен, низкая культура организации отдыха) 3.Внешние причины (суицид, травмы) |  | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе,КГБУЗ «Боготольская МБ»,Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Диспансеризация определенных групп взрослого населения |
| Развитие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) | Строительство ФАПов | Кол-во | 1 | 0 | В 2021 году отсутствовало строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов  |
| 7 | Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения и снижение дефицита медицинских кадров | Создание условий для закрепления медицинских кадров в сельской местности  | Количество медицинских работников- получателей государственной поддержки на приобретение жилья | человек | 1 | 0 | В 2021 не оказывалось |
|  | Цель 1.3. Создание благоприятных условий для образования ,развития способностей и самореализации молодежи |  |  |  | **Цель 1.3. Создание благоприятных условий для образования ,развития способностей и самореализации молодежи** |
|  | Задача 1.3.1. Повышение доступности качественного общего, дополнительного и дошкольного образования |  |  |  | Задача 1.3.1. Повышение доступности качественного общего, дополнительного и дошкольного образования |
| 8 | Создание в системе общего образования возможностей для современного качественного образования | Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 83 | 85,22 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась и составила 85,22% |  | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, Управление образования | Управление образования |
| 9 | Содействие развитию профессионального потенциала педагогических работников муниципальной системы образования | Повышение профессионального потенциала педагогических работников | Количество проведенных муниципальных мероприятий по развитию кадрового потенциала | Число | 7 | 7 | Увеличение количества мероприятий для педработников с целью повышения их профессионального уровня |  |
| Создание условий для привлечения и закрепления в образовательных организациях района выпускников педагогических специальностей | Повышение качества педагогического образования. | Число молодых специалистов, прибывших на работу в образовательные учреждения района, которым оказана поддержка в части аренды жилых помещений и единовременной выплаты подъемных | Чел. | 1 | 5 | 5 молодым специалистам (Боготольская, Булатовская,Чайковская,Краснозаводская средние школы) оказана поддержка в части единовременной выплаты подъемных |
|  | Цель 1.4. Сохранение и развитие культуры и искусства |  |  |  | **Цель 1.4. Сохранение и развитие культуры и искусства** |
|  | Задача 1.4.1. Раскрытие культурного, творческого, духовно-нравственного потенциала населения |  |  |  | Задача 1.4.1. Раскрытие культурного, творческого, духовно-нравственного потенциала населения |
| 10 | Создание электронного каталога библиотечных фондов (оцифровка фондов), традиционных и электронных информационных ресурсов | Внедрение современных видов услуг, предоставляемых населению учреждениями | Доля оцифрованного библиотечного фонда | % | 0,22 | 26,7 | Доля оцифрованного библиотечного фонда в 2021 г. составила 26,7% | Муниципальная программа «Развитие культуры Боготольского района» | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, Отдел культуры, молодежной политики и спорта | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |
| Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | 72 | 100 | Библиотеки оснащены компьютерным оборудованием, имеют доступ   к сети Интернет |
| 11 | Комплектование библиотечных фондов | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. | Доля новых поступлений по отношению к объёму фондов | % | 1,8 | 4,1 | Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек муниципальной формы собственности в 2021г. 4664 экз. |
| 12 | Расширение спектра услуг в сфере культуры и искусств | Расширение спектра клубных формирований для населения разных возрастов, повышение доступности культурных услуг | Удельный вес населения, посещающего культурно-массовые мероприятия | % | 452,7 | 1063 | Увеличение показателя в 2,3 раза (число посетителей культурно-массовых мероприятий в 2021 году 95718 чел.) |
| Увеличение числа клубных формирований | % | 0 | 0 | На уровне 2021 года  |
|  | Цель 1.5Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта |  |  |  | **Цель 1.5Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта** |
|  | Задача 1.5.1. Улучшение качества жизни сельской молодежи |  |  |  | Задача 1.5.1. Улучшение качества жизни сельской молодежи |
| 13 | Реализация мер по поддержке молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий - мероприятия задачи | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также участникам долевого строительства | Обеспеченность молодых семей жильем | Чел. | 2 | 1 | Предоставление субсидий на приобретение жилья в 2021 году 1 молодой семье | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района» | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, Отдел культуры, молодежной политики и спорта | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |
| 14 | Мероприятия добровольческой и патриотической направленности | Проведение мероприятий конкурсов, акций, сборов:фестиваль-конкурс «Щит и Муза», инфраструктурный проект «Российское Движение Школьников», военно-патриотическая игра «Победа», мероприятия в рамках Всероссийского движения "Юнармия" и иные мероприятия;организация участия молодых людей в краевых слетах, фестивалях, семинарах: региональный проект «ТИМ Юниор», «Молодёжный конвент», «ТИМ Бирюса» и др.  | Количество молодых граждан, проживающих в Боготольском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 80 | 80 | В добровольческую деятельность на территории района вовлечено 80 человек | Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района» |
| Доля молодых граждан, проживающих в Боготольском районе, вовлеченных в патриотическую деятельность | % | 60 | 60 | Военно-патриотическое направление данного проекта реализуется на базе МБОУ Боготольская СОШ с помощью Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».  | Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района» |
|  | Задача 1.5.2. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  | Задача 1.5.2. Развитие физической культуры и спорта |
| 15 | Пропаганда и реализация здорового образа жизни, внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, проведение физкультурно-спортивных мероприятий, развитие адаптивной физической культуры | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. |  Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, от общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов | % | 35 | 29 | В сдаче нормативов ВФСК ГТО приняли участие более 131 человек  |  | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, Отдел культуры, молодежной политики и спорта | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |
| Привлечение максимального количества жителей города к занятиям физической культурой и спортом | Численность населения, занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | 495 | 2228 | Увеличение показателя |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 25,28 | 27,83 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом за 2021 год, в общей численности населения, составила 27,83%. |
| Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом, в общей численности данной категории населения | % | 3,6 | 3,8 | Отделом физкультуры и спорта администрации района совместно с отделом здравоохранения и управлением социальной защиты населения ведется работа для создания и проведения спартакиады среди инвалидов. |
| Цель 2.Комфортная среда для проживания |  |  |  |  | **Цель 2.Комфортная среда для проживания** |
| Цель 2.1. Создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортные условия для проживания  |  |  |  |  | **Цель 2.1.** Создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортные условия для проживания  |
| Задача 2.1.1. Улучшение жизненных условий и развитие строительного комплекса |  |  |  |  | Задача 2.1.1. Улучшение жизненных условий и развитие строительного комплекса |
| 16 | Строительство квартала усадебной застройки для ИЖС в с. Боготол | Получение субсидии из краевого бюджета на разработку проекта межевания и проекта планировки квартала усадебной застройки | Реализация проекта межевания и проекта планировки квартала усадебной застройки (64 земельных участка для ИЖС) | % | 100 | 0 | В 2021г. подана заявка на межевание 64 земельных участков для ИЖС, отклонена министерством строительства. |  | Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, главы сельсоветов Отдел капитального строительства и архитектуры | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| 17 | Строительство гостиничного комплекса на автотрассе М53 п. Каштан | Строительство гостиницы, столовой, парковочных мест | Создание новых рабочих мест | Чел. | 30 | 0 |  |  |
| 18 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований Боготольского района | Приведение в соответствие с законодательством нормативные правовые документы по землепользованию и застройке | Исполнение земельного и градостроительного законодательств | % | 100 | 100 | 100% исполнение земельного и градостроительного законодательств |  |
| 19 | Благоустройство сельских территорий в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в сельской среде | Получение субсидий сельсоветами в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Красноярского края»  | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий сельскими советами | Ед. | 3 | 0 | В 2021 году проекты отсутствовали |  | Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Главы сельсоветов, Отдел капитального строительства и архитектуры | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| Получение субсидий на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских (гранты «Жители- за чистоту и благоустройство») | Количество реализованных проектов по благоустройству сельскими советами | Ед. | 4 | 6 | В 2021 году в рамках реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов («Жители- за чистоту и благоустройство», «Поддержка местных инициатив») выполнены следующие работы: Александровский сельсовет- благоустройство сквера Памяти участников ВОВ и установка центральной плиты с.Александровка; Боготольский сельсовет –установка детских площадок в с.Медяково и д.Орга; Большекосульский сельсовет- благоустройство Березовой рощи в с.Большая Косуль; Вагинский сельсовет- установлены дополнительные стелы на памятник в парке Победы с. Вагино; Краснозаводский сельсовет- приобретение трактора МТЗ-821; Критовский сельсовет- благоустройство уличной спортивной площадки в с.Критово; Чайковский сельсовет- ограждение кладбища и устройство площадки для сбора мусора в д.Булатово; Юрьевский сельсовет-установка детской площадки в д. Лебедевка. |  |
| 20 | Развитие жилищного строительства | Строительство индивидуальных жилых домов | Количество введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов | Ед. | 12 | 10 | В форме индивидуального жилищного строительства введено 13 жилых домов |  | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| Задача 2.1.2. Обеспечение развития транспортной системы и связи |  |  |  |  | Задача 2.1.2. Обеспечение развития транспортной системы и связи |
| 21 | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом | Муниципальная поддержка маршрутов регулярных пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажирских потоков. | Количество перевезенных пассажиров по программе пассажирских авиаперевозок | Ед. | 253,5 | 302,1 | Количество перевезенных пассажиров составило в 2021 году 302,1 тыс. человек |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| 22 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования Боготольский район | Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов | Доля пешеходных переходов, обустроенных ТСОДД (технические средства организации дорожного движения) | % | 12,5 | 14,5 | В целях безопасности дорожного движения установлены дорожные знаки в село Боготоле в количестве 40 шт. Вблизи образовательного учреждения в село Боготоле произведено обустройство 1 пешеходного перехода искусственными дорожными неровностями в количестве 2 шт., разметкой «Зебра» в комплексе с дорожно-знаковой информацией. |  | Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, главы сельсоветовОтдел капитального строительства и архитектуры | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| Цель 2.2. Модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения Боготольского района |  |  |  |  | **Цель 2.2.** Модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения Боготольского района |
| Задача 2.2.1. Обеспечение развития коммунальной и энергетической инфраструктуры |  |  |  |  | Задача 2.2.1. Обеспечение развития коммунальной и энергетической инфраструктуры |
| 23 | Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | Проведение капитальных ремонтов водоочистительных комплексов | Ед. | 2 | 2 | В целях обеспечения населения питьевой водой соответствующей нормам СанПин выполнены мероприятия: Капитальный ремонт ВНБ д. Коробейниково, д. Георгиевка,ремонт водопроводной сети и ремонт водонапорной башни с. Александровка |  | Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Главы сельсоветовМКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства» | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства» |
| 24 | Развитие и модернизация инфраструктуры теплоснабжения | Проведение капитальных ремонтов источников теплоснабжения | Проведение капитальных ремонтов источников теплоснабжения | Ед. | 1 | 1 | С целью обеспечения устойчивого функционирования систем теплоснабжения и водоснабжения: Выполнен ремонт тепловой сети с. Критово .  |
| Цель 2.3. Охрана окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения |
| Задача 2.3.1. Обеспечение охраны окружающей среды |
| 25 | Сокращение площади земель, занятых несанкционированными свалками | Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | К-во площадок | 40 | 24 | В 2021 году в период проведения весенней акции «Зеленая весна» по уборке в районе несанкционированных свалок было ликвидировано 24 несанкционированные свалки, вывезено 179 куб.м. мусора. |  | Отдел безопасности территории | Отдел безопасности территории |
| 26 | Информационное обеспечение населения в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Размещение информации на официальном сайте Боготольского района | Количество размещенных материалов | Шт. | 11 | 11 | Статьи о ходе реформы в области обращения с ТКО. |
| Цель 3.Конкурентноспособная экономика |
| Цель 3.1. Развитие экономики. Точки роста |
| Задача 3.1.1. Развитие сельского хозяйства |
| 27 | Развитие и повышение эффективности производства продукции растениеводства и животноводства | Сохранение и увеличение посевов масленичных культур (рапс, соя) | Площадь посевов | га | 10100 | 7366 | Изменение структуры посевных площадей, вместо рапса посеян лен (как техническая культура) |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросамРуководители предприятий,Отдел сельского хозяйства | Отдел сельского хозяйства |
| Валовый сбор масленичных культур | тонн | 18018 | 9586 | Снижение посевных площадей |
| Повышение эффективности птицеводства и его динамичного и сбалансированного роста | Поголовье птицы | Гол. | 151000 | 78160 | Уменьшение в связи с завершением с 2022 года ЩЩЩ «Боготольская ПТФ» деятельности в области животноводства |
| Производство яиц | Тыс. шт. | 23000 | 13145 | Уменьшение в связи с завершением с 2022 года ЩЩЩ «Боготольская ПТФ» деятельности в области животноводства |
|  Задача 3.3.2. Развитие малого и среднего предпринимательства |
| 28 | Предоставление различных форм финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и их реализация (при условии поступления субсидий в бюджетрайона по итогам конкурса по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, требующих ускоренного экономического развития и повышения эффективности использования их экономического потенциала) | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:1. Субсидия на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности.2.Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | Ед. | 1 | 4 | В 2021г. финансовая поддержка оказывалась двум юридическим лицам ,трем главам КФХ, двум ИП. Общая сумма субсидий составила 10807,1 тыс.руб. |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства у получателей финансовой поддержки | 0 | 3 | 5 | Создано 5 рабочих мест. |
| 29 | Предоставление адресной информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также консультирование граждан по вопросам организации бизнеса | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам по вопросам организации бизнеса | Доля граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку при обращении | % | 100 | 100% | Функционирует интернет-ресурс: подраздел «Предпринимательство» на официальном сайте Боготольского района.В газете «Земля Боготольская» в 2021 году опубликовано 10 статей.Продолжает работать информационно-правовой центр на базе районной библиотеки.  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Отдел экономики и планирования |
| Задача 3.3.3. Развитие промышленного производства, в том числе малых перерабатывающих производств по переработке продукции растениеводства и животноводства |
| 30 | Развитие переработки сельскохозяйственной продукции в Боготольском районе. | Содействие реализации инвестиционных проектов промышленных организаций  | Открытие новых промышленных производств  | Ед. | 1 | 1 | В 2021 году зарегистрировано ООО "Агрохолдинг "Боготол" с видом деятельности 01.11.1 Выращивание зерновых культур |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Задача 3.3.4. Формирование благоприятного инвестиционного климата |
| 31 | Информационное и консультационное сопровождение инвестиционных проектов | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов | Доля субъектов инвестиционной деятельности, получивших консультационную поддержку при обращении | % | 100 | 100 | Оказывается 100% информационно-консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Задача 3.3.5. Межмуниципальное сотрудничество |
| 32 | Развитие и сохранение межмуниципального сотрудничества  | Организация и проведение межмуниципальных сельскохозяйственных ярмарок | Количество проведенных межмуниципальных сельскохозяйственных ярмарок | Ед. | 2 | 0 | Не проводились в связи с КОВИД  |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросамЗаместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, Отдел культуры, молодежной политики и спорта | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |
| Организация и проведение фестиваля детского и молодежного экранного творчества им. В. Трегубовича | Количество участников фестиваля | чел | 54 | 23 | Ограничение числа уча в связи с КОВИД |  |
| Задача 3.3.6. Формирование и укрепление кадрового потенциала |
| 33 | Реализация комплекса мер, связанных с укреплением кадрового потенциала | Повышение уровня профессионального мастерства, деловой квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов отраслей экономики Боготольского района | Содействие по участию в семинарах, совещаниях, курсах по повышению квалификации руководителей и специалистов отраслей экономики Боготольского района | % | 100 | 100 | Повышение уровня профессионального мастерства, деловой квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов отраслей экономики Боготольского района |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросамЗаместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работеЗаместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Задача 3.3.7. Перспективное развитие использования местных сырьевых ресурсов |
| 34 | Повышение информационной открытости о наличии и использовании местных сырьевых ресурсов | Информационное содействие инвесторам, заинтересованным в разработке и добыче открытых месторождений и проявлений полезных ископаемых и проведении геологических работ по изучению и оценке запасов полезных ископаемых | Оказание информационного содействия обратившимся инвесторам, заинтересованным в разработке и добыче открытых месторождений и проявлений полезных ископаемых и проведении геологических работ по изучению и оценке запасов полезных ископаемых | % | 100 | 100 | Оказывается информационное содействие обратившимся инвесторам |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам,Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Отдел безопасности территории | Отдел безопасности территории |
| Цель 4. Эффективное муниципальное управление |
| Цель 4.1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |
| Задача 4.1.1 Повышение гласности (уровня информационной открытости) |
| 35 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления  | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Боготольскийрайон через информационный ресурс –официальный сайт Боготольского района, печатное периодическое издание «Официальный вестник Боготольского района», «Бюджет для граждан» и др. | Своевременное наполнение и актуализация официального сайта МО Боготольский район | % | 100 | 100 | Своевременное размещение информации на официальном сайте МО Боготольский район |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросамОтдел кадров, муниципальной службыи организационной работыФинансовое управление | Отдел кадров, муниципальной службыи организационной работы |
| Выпуск печатного периодического издания «Официальный вестник Боготольского района» | Шт. | Не менее 2-х выпусков в месяц | Не менее 2-х выпусков в месяц | Периодичность соблюдается |
| Выпуск брошюр «Бюджет для граждан» | Шт. | Не менее 2 в год | Не менее 2 в год | Выпущено 2 брошюры «Бюджет для граждан» |  | Финансовое управление |
| 36 | Размещение и обновление сведений о муниципальных услугах, предоставляемых в районе | Полная и актуальная информация о муниципальных услугах, предоставляемых в районе в информационных системах: Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | Обеспечение полноты информации о муниципальных услугах, предоставляемых в районе | % | 85 | 100 | 100 % обеспечение полноты информации о муниципальных услугах, предоставляемых в районе |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам,Структурные подразделения администрации район,Главы сельсоветов Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Задача 4.1.2 Участие населения в процессе управления муниципальным образованием |
| 37 | Участие населения в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения; развитие общественной инфраструктуры населенных пунктов Боготольского района | Участие в конкурсе муниципальных образований Боготольского района «Берег Енисея» по реализации проектов, направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры территорий городских и сельских поселений, отобранных при активном участии населения | Количество реализованных проектов с участием населения | Шт. | 4 | 0 | Не реализовывались. |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросамГлавы сельсоветовОтдел кадров, муниципальной службыи организационной работы | Отдел кадров, муниципальной службыи организационной работы |
| Задача 4.1.3 эффективное использование муниципальной собственности |
| 38 | Повышение эффективности использования муниципальной собственности | Реализация прав на земельные участки(аренда, продажа) | Увеличение доходов районного бюджета от использования муниципальных земель и земель, государственная собственность на которые не разграничена | % | Не менее 1% | -3,9 | Снижение связано с предоставление рассрочки по договорам аренды, а также имеющейся задолженностью по арендной плате на конец 2021 года |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Главы сельсоветовОтдел муниципального имущества и земельных отношений | Отдел муниципального имущества и земельных отношений |
| Реализация прав на объекты движимого и недвижимого имущества(аренда, приватизация) | Увеличение доходов районного бюджета от использования муниципального движимого и недвижимого имущества | % | Не менее 1% | 1,6 | Исполнение плана |