|  |
| --- |
| К постановлению администрации Боготольского района от 23.10.2020г. № 602-п. **Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Боготольского района Красноярского края до 2030 года****за 2020 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование цели, задачи, мероприятия | Содержание мероприятия |  | Результат реализации мероприятия (краткоеописание), причины не достижения результатов, невыполнение мероприятий, обоснование отклонений | Источники финансирования | Ответственный исполнитель | Структурное подразделение,ответственное за предоставление информации |
| Показатель эффективности(целевой индикатор) | Ед. изм. | ЦелевоеЗначениепоказателяна 2020год | ФактическоеЗначениепоказателяза 2020 год |
| Цель 1. Личностный рост |
| Цель 1.1. Формирование человеческого капитала |
| Задача 1.1.1. Сохранение демографической ситуации |
| 1 | Укрепление института семьи | Мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей | Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения | % | 12 | 7,1 | Снижение рождаемости на селе (в 2019 г. численность родившихся составила 65), отток молодежи. |  | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, КГБУЗ «Боготольская МБ», Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования  |
|  | Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям | Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям |
| 2 | Реализация мер по поддержке молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Оказание государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | Доля граждан улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат | % | 100 | 40 | В 2020 год социальные выплаты предоставлены 2 молодым семьям |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам,Заместитель  главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Главы сельсоветовОтдел капитального строительства | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| 1.1.2. Обеспечение занятости и повышения уровня жизни |  |  |  |  | 1.1.2. Обеспечение занятости и повышения уровня жизни |
| 3 | Содействие трудоустройству населения | 1.Содействие гражданам в поиске подходящей работы;2.Содействие работодателям в подборе необходимых работников;3.Содействие самозанятости безработных граждан;4.Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;5.Организация временного трудоустройства граждан | Уровень зарегистрированной безработицы на конец периода  | % | 1,4 | 3,4 | увеличение уровня безработицы до 3,4 %. |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам,КГКУ «ЦЗН г. Боготола», Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда | % | 1,39 | 1,54 | На рынке труда и в сфере занятости населения района в 2020 году увеличилась напряженность на рынке труда,- повысился уровень безработицы |
|  | 1.1.3. Повышение качества и доступности социальных услуг |  |  |  | 1.1.3. Повышение качества и доступности социальных услуг |
| 4 | Повышение качества социального обслуживания граждан | 1.Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности;2.Социальная поддержка семей, имеющих детей;3.Доступность социальных услуг инвалидам, включая детей-инвалидов;4.Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и др. | Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | Мероприятия были выполнены в срок и в полном объеме | Краевой бюджет (субсидия на выполнение муниципального задания) | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, КГБУ СО " Комплексный центр социального обслуживания населения "Надежда" | Отдел экономики и планирования |
| Доля семей, имеющих детей-инвалидов социальным сопровождением  | % | 100 | 100 | Мероприятия были выполнены в срок и в полном объеме |
|  | 1.1.4. Содействие и развитие потребительского рынка |  |  |  | 1.1.4. Содействие и развитие потребительского рынка |
| 5 | Развитие торговой отрасли на территории Боготольского района | Обеспечение актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Боготольского района | Своевременное внесение изменений в Постановление администрациирайона об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Боготольского района | % | 100 | 100 | Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Боготольского района на 01.01.2021 актуальны |  | Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Отдел капитального строительства и архитектуры | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов | Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов | Кв. м. на 1000 жителей | 63 | 141,6 | На 01.01.2021 потребительский рынок Боготольского района представлен: 29 стационарными торговыми объектами с общей площадью торговых залов 1300,9 кв.м. | Отдел экономики и планирования |
|  | Цель 1.2. Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование здорового образа жизни |  |  |  | **Цель 1.2. Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование здорового образа жизни** |
|  | Задача 1.2.1. Создание условий для оказания медицинской помощи населению |  |  |  | Задача 1.2.1. Создание условий для оказания медицинской помощи населению |
| 6 | Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг | Совершенствование профилактических мероприятий и информирование населения о факторах риска развития заболеваний | Увеличение продолжительности жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний | К-во лет. | 67 | 69 | 1.Ухудшение здоровья людей трудоспособного возраста; 2.Экономическое состояние страны т.к. на трудоспособных легла главная ответственность и тяжесть приспособления к новым социальным и экономическим условиям (рост цен, низкая культура организации отдыха) 3.Внешние причины (суицид, травмы) |  | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе,КГБУЗ «Боготольская МБ»,Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Диспансеризация определенных групп взрослого населения |
| Развитие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) | Строительство ФАПов | Кол-во | 1 | 4 | В рамках нацпроекта "Здравоохранение" за счет средств краевого и федерального бюджетов введены в действие четыре модульных фельдшерско-акушерских пункта (д.Георгиевка, с.Александровка, д.Ильинка, п.Арга). |
| 7 | Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения и снижение дефицита медицинских кадров | Создание условий для закрепления медицинских кадров в сельской местности  | Количество медицинских работников- получателей государственной поддержки на приобретение жилья | человек | 1 | 0 | В 2020 году отсутствовало |
|  | Цель 1.3. Создание благоприятных условий для образования ,развития способностей и самореализации молодежи |  |  |  | **Цель 1.3. Создание благоприятных условий для образования ,развития способностей и самореализации молодежи** |
|  | Задача 1.3.1. Повышение доступности качественного общего, дополнительного и дошкольного образования |  |  |  | Задача 1.3.1. Повышение доступности качественного общего, дополнительного и дошкольного образования |
| 8 | Создание в системе общего образования возможностей для современного качественного образования | Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 82,95 | 82,95 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году осталась на прежнем уровне |  | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, Управление образования | Управление образования |
| 9 | Содействие развитию профессионального потенциала педагогических работников муниципальной системы образования | Повышение профессионального потенциала педагогических работников | Количество проведенных муниципальных мероприятий по развитию кадрового потенциала | Число | 7 | 7 | Увеличение количества мероприятий для педработников с целью повышения их профессионального уровня |  |
| Создание условий для привлечения и закрепления в образовательных организациях района выпускников педагогических специальностей | Повышение качества педагогического образования. | Число молодых специалистов, прибывших на работу в образовательные учреждения района, которым оказана поддержка в части аренды жилых помещений и единовременной выплаты подъемных | Чел. | 4 | 1 | Молодой специалисты прибыл в МКОУ Вагинскую СОШ. Аренда жилых помещений данному специалисту не требуется. |
|  | Цель 1.4. Сохранение и развитие культуры и искусства |  |  |  | **Цель 1.4. Сохранение и развитие культуры и искусства** |
|  | Задача 1.4.1. Раскрытие культурного, творческого, духовно-нравственного потенциала населения |  |  |  | Задача 1.4.1. Раскрытие культурного, творческого, духовно-нравственного потенциала населения |
| 10 | Создание электронного каталога библиотечных фондов (оцифровка фондов), традиционных и электронных информационных ресурсов | Внедрение современных видов услуг, предоставляемых населению учреждениями | Доля оцифрованного библиотечного фонда | % | 0 | 0,22 | Доля оцифрованного библиотечного фонда в 2020 г. составила 0,3% | Муниципальная программа «Развитие культуры Боготольского района» | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, Отдел культуры, молодежной политики и спорта | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |
| Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | 72 | 100 | Библиотеки оснащены компьютерным оборудованием, имеют доступ   к сети Интернет |
| 11 | Комплектование библиотечных фондов | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. | Доля новых поступлений по отношению к объёму фондов | % | 1,8 | 3,4 | Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек муниципальной формы собственности в 2020г. 4830 экз. |
| 12 | Расширение спектра услуг в сфере культуры и искусств | Расширение спектра клубных формирований для населения разных возрастов, повышение доступности культурных услуг | Удельный вес населения, посещающего культурно-массовые мероприятия | % | 452,7 | 167,4 | Снижение в связи с введением превентивных мер по снижению заболеваемости КОВИД19 |
| Увеличение числа клубных формирований | % | 0 | 0 | На уровне 2019 года  |
|  | Цель 1.5Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта |  |  |  | **Цель 1.5Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта** |
|  | Задача 1.5.1. Улучшение качества жизни сельской молодежи |  |  |  | Задача 1.5.1. Улучшение качества жизни сельской молодежи |
| 13 | Реализация мер по поддержке молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий - мероприятия задачи | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также участникам долевого строительства | Обеспеченность молодых семей жильем | Чел. | 1 | 2 | Предоставление субсидий на приобретение жилья в 2020 году 2-м молодым семьям | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района» | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, Отдел культуры, молодежной политики и спорта | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |
| 14 | Мероприятия добровольческой и патриотической направленности | Проведение мероприятий конкурсов, акций, сборов:фестиваль-конкурс «Щит и Муза», инфраструктурный проект «Российское Движение Школьников», военно-патриотическая игра «Победа», мероприятия в рамках Всероссийского движения "Юнармия" и иные мероприятия;организация участия молодых людей в краевых слетах, фестивалях, семинарах: региональный проект «ТИМ Юниор», «Молодёжный конвент», «ТИМ Бирюса» и др.  | Количество молодых граждан, проживающих в Боготольском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 80 | 80 | В добровольческую деятельность на территории района вовлечено 80 человек | Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района» |
| Доля молодых граждан, проживающих в Боготольском районе, вовлеченных в патриотическую деятельность | % | 60 | 60 | Военно-патриотическое направление данного проекта реализуется на базе МБОУ Боготольская СОШ с помощью Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».  | Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района» |
|  | Задача 1.5.2. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  | Задача 1.5.2. Развитие физической культуры и спорта |
| 15 | Пропаганда и реализация здорового образа жизни, внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, проведение физкультурно-спортивных мероприятий, развитие адаптивной физической культуры | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. |  Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, от общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов | % | 25 | 35 | В сдаче нормативов ВФСК ГТО приняли участие более 142 человек  |  | Заместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, Отдел культуры, молодежной политики и спорта | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |
| Привлечение максимального количества жителей города к занятиям физической культурой и спортом | Численность населения, занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | 473 | 2228 | Увеличение объясняется обустройством нового оборудования в 2019 г. |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 24,85 | 25,83 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом за 2020 год, в общей численности населения, составила 25,83% |
| Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом, в общей численности данной категории населения | % | 3,6 | 3,8 | Отделом физкультуры и спорта администрации района совместно с отделом здравоохранения и управлением социальной защиты населения ведется работа для создания и проведения спартакиады среди инвалидов. |
| Цель 2.Комфортная среда для проживания |  |  |  |  | **Цель 2.Комфортная среда для проживания** |
| Цель 2.1. Создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортные условия для проживания  |  |  |  |  | **Цель 2.1.** Создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортные условия для проживания  |
| Задача 2.1.1. Улучшение жизненных условий и развитие строительного комплекса |  |  |  |  | Задача 2.1.1. Улучшение жизненных условий и развитие строительного комплекса |
| 16 | Строительство квартала усадебной застройки для ИЖС в с. Боготол | Получение субсидии из краевого бюджета на разработку проекта межевания и проекта планировки квартала усадебной застройки | Реализация проекта межевания и проекта планировки квартала усадебной застройки (64 земельных участка для ИЖС) | % | 100 | 0 | В 2019г. подана заявка на межевание 64 земельных участков для ИЖС, отклонена министерством строительства. Заявка на рассмотрении. |  | Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, главы сельсоветов Отдел капитального строительства и архитектуры | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| 17 | Строительство гостиничного комплекса на автотрассе М53 п. Каштан | Строительство гостиницы, столовой, парковочных мест | Создание новых рабочих мест | Чел. | 30 | 0 |  |  |
| 18 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований Боготольского района | Приведение в соответствие с законодательством нормативные правовые документы по землепользованию и застройке | Исполнение земельного и градостроительного законодательств | % | 100 | 100 | 100% исполнение земельного и градостроительного законодательств |  |
| 19 | Благоустройство сельских территорий в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в сельской среде | Получение субсидий сельсоветами в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Красноярского края»  | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий сельскими советами | Ед. | 3 | 3 | Благоустройство дворовых территорий в с. Боготол |  | Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Главы сельсоветов, Отдел капитального строительства и архитектуры | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| Получение субсидий на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских (гранты «Жители- за чистоту и благоустройство») | Количество реализованных проектов по благоустройству сельскими советами | Ед. | 4 | 7 | В 2020 году в рамках реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов (Жители за чистоту и благоустройство, программа поддержки местных инициатив) выполнены работы:- по благоустройству территории кладбища с. Вагино,-по благоустройству открытой площадки для проведения культурно-массовых мероприятий д. Георгиевка,-по благоустройству детских игровых площадок в д. Владимировка и Птицетоварная ферма,- по благоустройству спортивно-игровой площадки в с. Александровка,- по благоустройству кладбища с. Критово,- по благоустройству парковой зоны отдыха в центре с. Большая Косуль,- по установке ограждения кладбища д. Красная Речка. |  |
| 20 | Развитие жилищного строительства | Строительство индивидуальных жилых домов | Количество введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов | Ед. | 13 | 10 | В форме индивидуального жилищного строительства введено 10 жилых домов |  | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| Задача 2.1.2. Обеспечение развития транспортной системы и связи |  |  |  |  | Задача 2.1.2. Обеспечение развития транспортной системы и связи |
| 21 | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом | Муниципальная поддержка маршрутов регулярных пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажирских потоков. | Количество перевезенных пассажиров по программе пассажирских авиаперевозок | Ед. | 253,5 | 247,48 | Количество перевезенных пассажиров составило в 2020 году 247,48 тыс. человек |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| 22 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования Боготольский район | Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов | Доля пешеходных переходов, обустроенных ТСОДД (технические средства организации дорожного движения) | % | 12,5 | 14,5 | В целях безопасности дорожного движения установлены дорожные знаки в село Боготоле в количестве 40 шт. Вблизи образовательного учреждения в село Боготоле произведено обустройство 1 пешеходного перехода искусственными дорожными неровностями в количестве 2 шт., разметкой «Зебра» в комплексе с дорожно-знаковой информацией. |  | Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, главы сельсоветовОтдел капитального строительства и архитектуры | Отдел капитального строительства и архитектуры |
| Цель 2.2. Модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения Боготольского района |  |  |  |  | **Цель 2.2.** Модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения Боготольского района |
| Задача 2.2.1. Обеспечение развития коммунальной и энергетической инфраструктуры |  |  |  |  | Задача 2.2.1. Обеспечение развития коммунальной и энергетической инфраструктуры |
| 23 | Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | Проведение капитальных ремонтов водоочистительных комплексов | Ед. | 2 | 1 | Приобретена станция очистки воды вс. Красный Завод ул. Санаторий Муниципальный контракт по объекту: «Капитальный ремонт водонапорной башни д. Георгиевка» расторгнут.Изготовлены и приобретены три емкости для водонапорных башенКапитальный ремонт водопроводных сетей с. Боготол ул. Фрунзе | краевой бюджет(1750,0т.р.)местный бюджет (56,0т.р.)Местный бюджет(643,368тр) | Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Главы сельсоветовМКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства» | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства» |
| 24 | Развитие и модернизация инфраструктуры теплоснабжения | Проведение капитальных ремонтов источников теплоснабжения | Проведение капитальных ремонтов источников теплоснабжения | Ед. | 1 | 1 | Замена 4-х водогрейных котлов в муниципальные котельные с. Большая Косуль ул. Лесная, с. Юрьевка, с. ВагиноПриобретение автоматической системы дозирования реагентов в количестве 6 шт в муниципальные котельныеУстановка дымовых труб в муниципальных котельныхПриобретение двух котлов в муниципальные котельныеПриобретение насосов ЭЦВ |
| Цель 2.3. Охрана окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения |
| Задача 2.3.1. Обеспечение охраны окружающей среды |
| 25 | Сокращение площади земель, занятых несанкционированными свалками | Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | К-во площадок | 40 | 44 | В 2020 году в период проведения весенней акции «Зеленая весна» по уборке в районе несанкционированных свалок было ликвидировано 110 % - 44 несанкционированные свалки, вывезено 253,5куб.м. мусора. |  | Отдел безопасности территории | Отдел безопасности территории |
| 26 | Информационное обеспечение населения в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Размещение информации на официальном сайте Боготольского района | Количество размещенных материалов | Шт. | 11 | 11 | Статьи о ходе реформы в области обращения с ТКО. |
| Цель 3.Конкурентноспособная экономика |
| Цель 3.1. Развитие экономики. Точки роста |
| Задача 3.1.1. Развитие сельского хозяйства |
| 27 | Развитие и повышение эффективности производства продукции растениеводства и животноводства | Сохранение и увеличение посевов масленичных культур (рапс, соя) | Площадь посевов | га | 10100 | 9453 | Изменение структуры посевных площадей в, так как хозяйства не смогли приобрести элитные семена рапса  |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросамРуководители предприятий,Отдел сельского хозяйства | Отдел сельского хозяйства |
| Валовый сбор масленичных культур | тонн | 18018 | 11270 | недобор урожая в связи с частичным повреждением 1000 га, климатическими погодными явлениями  |
| Повышение эффективности птицеводства и его динамичного и сбалансированного роста | Поголовье птицы | Гол. | 151000 | 89130 | Выбраковка поголовья |
| Производство яиц | Тыс. шт. | 30000 | 39587 | достижение |
|  Задача 3.3.2. Развитие малого и среднего предпринимательства |
| 28 | Предоставление различных форм финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и их реализация (при условии поступления субсидий в бюджетрайона по итогам конкурса по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, требующих ускоренного экономического развития и повышения эффективности использования их экономического потенциала) | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:1. Субсидия на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности.2.Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | Ед. | 1 | 1 | В 2020 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась ООО «Зеленый мир» |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства у получателей финансовой поддержки | 0 | 3 | 3 | Создано 3 рабочих места. |
| 29 | Предоставление адресной информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также консультирование граждан по вопросам организации бизнеса | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам по вопросам организации бизнеса | Доля граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку при обращении | % | 100 | 100% | Функционирует интернет-ресурс (на официальном сайте Боготольского района), в 2019 год опубликовано 12 статей, касающихся развития, поддержки и информирования субъектов МСП Боготольского района; через Центр «Одно окно» за 2019 год было оказано 205 консультационных услуг | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Отдел экономики и планирования |
| Задача 3.3.3. Развитие промышленного производства, в том числе малых перерабатывающих производств по переработке продукции растениеводства и животноводства |
| 30 | Развитие переработки сельскохозяйственной продукции в Боготольском районе. | Содействие реализации инвестиционных проектов промышленных организаций  | Открытие новых промышленных производств  | Ед. | 1 | 0 | Новые предприятия не зарегистрированы |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Задача 3.3.4. Формирование благоприятного инвестиционного климата |
| 31 | Информационное и консультационное сопровождение инвестиционных проектов | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов | Доля субъектов инвестиционной деятельности, получивших консультационную поддержку при обращении | % | 100 | 100 | Оказывается 100% информационно-консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Задача 3.3.5. Межмуниципальное сотрудничество |
| 32 | Развитие и сохранение межмуниципального сотрудничества  | Организация и проведение межмуниципальных сельскохозяйственных ярмарок | Количество проведенных межмуниципальных сельскохозяйственных ярмарок | Ед. | 2 | 0 | Не проводилась в связи с КОВИД 2019  |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросамЗаместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работе, Отдел культуры, молодежной политики и спорта | Отдел культуры, молодежной политики и спорта |
| Организация и проведение фестиваля детского и молодежного экранного творчества им. В. Трегубовича | Количество участников фестиваля | чел | 54 | 46 | Фестиваль детского и молодежного экранного творчества им.В.И.Трегубовича в 2020 г. проводился в режиме онлайн. |  |
| Задача 3.3.6. Формирование и укрепление кадрового потенциала |
| 33 | Реализация комплекса мер, связанных с укреплением кадрового потенциала | Повышение уровня профессионального мастерства, деловой квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов отраслей экономики Боготольского района | Содействие по участию в семинарах, совещаниях, курсах по повышению квалификации руководителей и специалистов отраслей экономики Боготольского района | % | 100 | 100 | Повышение уровня профессионального мастерства, деловой квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов отраслей экономики Боготольского района |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросамЗаместитель главы района по социальным и организационным вопросам, общественно-политической работеЗаместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Задача 3.3.7. Перспективное развитие использования местных сырьевых ресурсов |
| 34 | Повышение информационной открытости о наличии и использовании местных сырьевых ресурсов | Информационное содействие инвесторам, заинтересованным в разработке и добыче открытых месторождений и проявлений полезных ископаемых и проведении геологических работ по изучению и оценке запасов полезных ископаемых | Оказание информационного содействия обратившимся инвесторам, заинтересованным в разработке и добыче открытых месторождений и проявлений полезных ископаемых и проведении геологических работ по изучению и оценке запасов полезных ископаемых | % | 100 | 100 | Оказывается информационное содействие обратившимся инвесторам |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам,Заместитель главы района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству – начальник отдела, Отдел безопасности территории | Отдел безопасности территории |
| Цель 4. Эффективное муниципальное управление |
| Цель 4.1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |
| Задача 4.1.1 Повышение гласности (уровня информационной открытости) |
| 35 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления  | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Боготольскийрайон через информационный ресурс –официальный сайт Боготольского района, печатное периодическое издание «Официальный вестник Боготольского района», «Бюджет для граждан» и др. | Своевременное наполнение и актуализация официального сайта МО Боготольский район | % | 100 | 100 | Своевременное размещение информации на официальном сайте МО Боготольский район |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросамОтдел кадров, муниципальной службыи организационной работыФинансовое управление | Отдел кадров, муниципальной службыи организационной работы |
| Выпуск печатного периодического издания «Официальный вестник Боготольского района» | Шт. | Не менее 2-х выпусков в месяц | Не менее 2-х выпусков в месяц | Периодичность соблюдается |
| Выпуск брошюр «Бюджет для граждан» | Шт. | Не менее 2 в год | Не менее 2 в год | Выпущено 2 брошюры «Бюджет для граждан» |  | Финансовое управление |
| 36 | Размещение и обновление сведений о муниципальных услугах, предоставляемых в районе | Полная и актуальная информация о муниципальных услугах, предоставляемых в районе в информационных системах: Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | Обеспечение полноты информации о муниципальных услугах, предоставляемых в районе | % | 85 | 100 | 100 % обеспечение полноты информации о муниципальных услугах, предоставляемых в районе |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам,Структурные подразделения администрации район,Главы сельсоветов Отдел экономики и планирования | Отдел экономики и планирования |
| Задача 4.1.2 Участие населения в процессе управления муниципальным образованием |
| 37 | Участие населения в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения; развитие общественной инфраструктуры населенных пунктов Боготольского района | Участие в конкурсе муниципальных образований Боготольского района «Берег Енисея» по реализации проектов, направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры территорий городских и сельских поселений, отобранных при активном участии населения | Количество реализованных проектов с участием населения | Шт. | 4 | 0 | Не реализовывались. |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросамГлавы сельсоветовОтдел кадров, муниципальной службыи организационной работы | Отдел кадров, муниципальной службыи организационной работы |
| Задача 4.1.3 эффективное использование муниципальной собственности |
| 38 | Повышение эффективности использования муниципальной собственности | Реализация прав на земельные участки(аренда, продажа) | Увеличение доходов районного бюджета от использования муниципальных земель и земель, государственная собственность на которые не разграничена | % | Не менее 1% | 2,7 | Доход от аренды и продажи земельных участков в 2020 году составил 2969,7 тыс.руб. |  | Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам, Главы сельсоветовОтдел муниципального имущества и земельных отношений | Отдел муниципального имущества и земельных отношений |
| Реализация прав на объекты движимого и недвижимого имущества(аренда, приватизация) | Увеличение доходов районного бюджета от использования муниципального движимого и недвижимого имущества | % | Не менее 1% | -1,2 | Доход от аренды и продажи муниципального имущества в 2020 году составил 1879,8 тыс.руб. |