|  |
| --- |
| Приложение № 8к Порядку принятия решений о разработкемуниципальных программ Боготольского районаКрасноярского края, их формирования и реализацииИнформация о целевых показателях муниципальной программы Боготольского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы«Развитие информационного общества в Боготольском районе» |
| Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовойкритерий | Год, предшествующий отчетному году2020 | Отчетный год реализации муниципальной программы 2021 г. | Плановыйпериод | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению) |
| Январь-июнь | Значениенаконецгода | 2022год | 2023год |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель: Создание открытого и доступного пространства в районе на основе развития информационно-коммуникационных технологий. |
| **Целевой показатель 1**Доля граждан, получающих муниципальные услуги в электронной форме. | % | Х | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |  |
| Задача 1. Развитие институтов информационного общества и использование информационно-коммуникационных технологий в муниципальном управлении Боготольского района |
| Подпрограмма 1. Инфраструктура информационного общества. |
| **Показатель результативности 1.** Доля граждан, получающих муниципальные услуги в электронной форме. | % | 0,2 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |  |
| **Показатель результативности 2.** Доля органов муниципальной власти Боготольского района, использующих единую межведомственную систему электронного документооборота. | % | 0,2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| **Показатель результативности 3.** Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме. | % | 0,2 | 45 | 45 | 45 | 40 | 50 | 45 | 50 | 50 |  |
| **Показатель результативности 4.** Поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории Боготольского района посредством сенсорных терминалов (инфоматов) | шт. | 0,2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| **Показатель результативности 5.** Увеличение числа специалистов, прошедших обучение по информационно-коммуникационным технологиям. | чел. | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| **Показатель результативности 1.**Доля исполненных бюджетных ассигнований. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма не реализуется с 2016 года |

Заведующая отдела кадров, муниципальной службы

и организационной работы

 Н.А. Цупель

|  |
| --- |
| Приложение № 9к Порядку принятия решений о разработкемуниципальных программ Боготольского районаКрасноярского края, их формирования и реализацииИнформация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальнойпрограммыБоготольского района) |
| Статус (муниципальнаяпрограмма,подпрограмма) | Наименованиепрограммы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Кодбюджетнойклассификации | Расходыпогодам | Примечание |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Год, предшествующий отчетному году реализации программы2020 | Отчетный год реализации муниципальной программы 2021год | Плановыйпериод |
| январь - июнь | Значениенаконецгода |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2022год | 2023год |
| Муниципальнаяпрограмма | Развитие информационного общества в Боготольском районе | Всегорасходныеобязательства | 501 |  |  |  | 419,0 | 406,3 | 57,5 | 57,5 | 167,0 | 130,1 | 167,0 | 167,0 |  |
| в том числе по ГРБС: | 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 419,0 | 406,3 | 57,5 | 57,5 | 167,0 | 130,1 | 167,0 | 167,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Инфраструктура информационного общества | Всегорасходныеобязательства | 501 |  |  |  | 419,0 | 406,3 | 57,5 | 57,5 | 167,0 | 130,1 | 167,0 | 167,0 |  |
| в том числе по ГРБС: | 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 419,0 | 406,3 | 57,5 | 57,5 | 167,0 | 130,1 | 167,0 | 167,0 |  |
| Подпрограмма2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всегорасходныеобязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольскогорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 ПП1 | Наполнение и актуализация информационного ресурса – официального сайта Боготольского района. | Всегорасходныеобязательства |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| Мероприятие 2ПП1 | Подключение к СМЭВ | Всегорасходныеобязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3ПП1 | Модернизация технического и программного обеспечения деятельности администрации | Всегорасходныеобязательства |  |  |  |  | 409,4 | 396,7 | 47,9 | 47,9 | 157,4 | 120,5 | 157,4 | 157,4 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 409,4 | 396,7 | 47,9 | 47,9 | 157,4 | 120,5 | 157,4 | 157,4 |  |
| Мероприятие 4 ПП1 | Выпуск периодического печатного издания «Официальный вестник администрации Боготольского района» | Всегорасходныеобязательства |  |  |  |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| Мероприятие 5ПП1 | Подключение органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений к системе межведомственного электронного документооборота | Всегорасходныеобязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 6 ПП1 | Поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к государственным и муниципальным информационным ресурсам посредством сенсорных терминалов (инфоматов) | Всегорасходныеобязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всегорасходныеобязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1 ПП2 | Выполнение функций отдела по информационно-коммуникационным технологиям | Всегорасходныеобязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Заведующая отдела кадров, муниципальной службы и организационной работы Н.А. ЦупельПриложение № 10к Порядку принятия решений о разработкеМуниципальных программ Боготольского районаКрасноярского края, их формирования и реализацииИнформация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (тыс.руб.) |
| Статус (муниципальнаяпрограмма, подпрограмма) | Наименованиепрограммы, подпрограммы | Источник финансирования | Год предшествующий отчетному году | Отчетный год реализации муниципальной программы 2021 год | Плановыйпериод | Примечание |
| январь - июнь | Значениенаконецгода |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2022год | 2023год |
| Муниципальнаяпрограмма | Развитие информационного общества в Боготольском районе | Всего: | 419,0 | 406,3 | 57,5 | 57,5 | 167,0 | 130,1 | 167,0 | 167,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 419,0 | 406,3 | 57,5 | 57,5 | 167,0 | 130,1 | 167,0 | 167,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | Инфраструктура информационного общества | Всего: | 419,0 | 406,3 | 57,5 | 57,5 | 167,0 | 130,1 | 167,0 | 167,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,0 | 130,1 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 419,0 | 406,3 | 57,5 | 57,5 | 167,0 | 130,1 | 167,0 | 167,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,0 | 130,1 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты муниципальных образований  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1ПП1 | Наполнение и актуализация информационного ресурса – официального сайта администрации Боготольского района | всего: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 3ПП1 |  Модернизация технического и программного обеспечения деятельности администрации | всего: | 409,4 | 396,7 | 47,9 | 47,9 | 157,4 | 120,5 | 157,4 | 157,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 409,4 | 396,7 | 47,9 | 47,9 | 157,4 | 120,5 | 157,4 | 157,4 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 4ПП1 | Выпуск периодического печатного издания «Официальный вестник Боготольского района» | всего: | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1 ПП2 | Выполнение функций отдела по информационным-коммуникационным технологиям | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Заведующая отдела кадров, муниципальной службы

и организационной работы Н.А.Цупель