**Администрация Боготольского района Красноярского края**

**Отдел экономики и планирования**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

 **ЗА 2014 ГОД**

**г. Боготол – 2015**

 В целях совершенствования программно – целевого планирования бюджета в Боготольском районе Красноярского края, формирования районного бюджета на основе муниципальных программ, в соответствии с Постановлением администрации Боготольского района Красноярского края от 05.08.2013 № 560-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации» и Распоряжением Главы администрации Боготольского района Красноярского края от 02.08.2013 № 160-р « Об утверждении перечня муниципальных программ Боготольского района» в рамках бюджетов всех уровней на территории Боготольского района в 2014 году действовали 16 муниципальных программ.

В соответствии с Постановлением администрации Боготольского района Красноярского края от 15.04.2015 № 199-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Боготольского района Красноярского края» основным критерием для проведения оценки эффективности являлось результативность достижения целевых показателей (индикаторов) с учетом затрат на их реализацию.

Из запланированных на 2014 год 468495,8 тыс. рублей средств всех уровней за 2014 год освоено фактически 464159,5 тыс. рублей, что составило 99,1% к плану.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что из общего числа действующих программ 12 программ имеют высокий уровень эффективности, 2 программы средний уровень эффективности, 2 программы удовлетворительный уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые показатели.

# СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Итоговая оценка эффективности (**Оитог**) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокой**, если Оитог не менее 0,9;

**средней**, если Оитог не менее 0,8;

**удовлетворительной**, если Оитог не менее 0,7.

| № | Наименование муниципальных программ | Оитог |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования Боготольского района» | 0,88 |
| 2 | «Система социальной защиты населения Боготольского района» | 0,99 |
| 3 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» | 0,79 |
| 4 | «Защита населения и территорий Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1,0 |
| 5 | «Развитие культуры Боготольского района» | 0,87 |
| 6 | «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Боготольском районе». | 1,0 |
| 7 | «Молодежь Боготольского района» | 1,0 |
| 8 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе» | 0,91 |
| 9 | «Развитие транспортной системы в Боготольском районе» | 0,78 |
| 10 | «Развитие информационного общества в Боготольском районе» | 0,91 |
| 11 | «Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»  | 0,97 |
| 12 | «Развитие сельского хозяйства Боготольского района | 0,95 |
| 13 | «Содействие развитию местного самоуправления» | 0,97 |
| 14 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района» | 0,99 |
| 15 | «Управление муниципальными финансами Боготольского района» | 1,00 |
| 16 | «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района» | 0,90 |

#

# МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2014 ГОДУ

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие образования Боготольского района».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации Боготольского района.

Программа является организованной основой реализации государственной политики образования и определяет стратегические направления его развития в Боготольском районе на период 2014-2020 годов.

Реализация программы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и кадровые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития образования района.

Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1.Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

2.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования.

Цель муниципальной программы:

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период;

- Создание условий для эффективного управления отраслью.

Основными направлениями реализации программы являются:

- Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Боготольского района;

- Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Боготольского района».

Общий объем финансирования в 2014 году составляет – 204661,4 тыс. рублей, фактически освоено – 202553,3 тыс. рублей, или 98,96 %

***Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»****.*

Цель подпрограммы: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 183725,8 тыс. рублей, освоено 181762,7тыс. рублей или 98,9%.

В 2014 году за счет реализации мероприятий подпрограммы для реализации задачи 1 «Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования:

- устранены предписания надзорных органов и исполнены решения суда (оборудованы кнопками экстренного вызова полиции с использованием канала сотовой связи все 9 ДОУ, проведено устройство 3-х теневых навесов в МБДОУ Б-Косульский детский сад и 1-го теневого навеса в МБДОУ Боготольский детский сад «Теремок», приобретен материал для восстановления целостности ограждения МКДОУ Краснореченский детский сад) на общую сумму 455,6 тыс. рублей в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями;

- приобретен материал и проведены частичные работы по перепланировке помещений МБДОУ Б-Косульский детский сад на сумму 199,8 тыс. рублей в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями;

- приобретены 3-х ярусные кровати для МБДОУ Боготольский детский сад «Теремок» на сумму 70,0 тыс. рублей в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями;

- обеспечена деятельность (оказание услуг) подведомственных дошкольных образовательных учреждений на сумму 15859,5 тыс. рублей при запланированных 15937,0 тыс. рублей

- субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 7662,2 тыс. рублей при запланированных 7675,8 тыс. рублей;

- субвенция на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы» в сумме 34,9 тыс. рублей при плане 35,9 тыс. рублей;

- субвенция на реализацию закона Закон края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования» - в сумме 283,1 тыс. рублей при плане 355,5 тыс. рублей;

- субсидия на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей в сумме 972,0 тыс. рублей при плане 1002,3 тыс. рублей;

***-*** доход от родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях составил 209,0 тыс. рублей при плане 211,2 тыс. рублей. Создавшаяся разница объясняется сокращением количества дето-дней по отдельным образовательным учреждениям по причине болезни.

За счет реализации мероприятий задачи 2 «Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования»:

- устранены предписания надзорных органов (оборудованы кнопками экстренного вызова полиции с использованием канала сотовой связи 10 СОШ и Вагинская НШДС, установлена входная противопожарная дверь в МКОУ Булатовская СОШ, в МКОУ Владимировская СОШ установлены противопожарная входная и тамбурные двери, подведена горячая вода к умывальным раковинам в учебных кабинетах, туалетах, предобеденном зале) на общую сумму 267,8 тыс. рублей в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями;

- обеспечена деятельность (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений на сумму 47745,2 тыс. рублей при запланированных 47908,3 тыс. рублей;

- обеспечена деятельность районной ПМПК (психолого – медико педагогическая комиссия) для обеспечения получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья на сумму 16,0 тыс. рублей при запланированных 49,0 тыс. рублей. Нереализованные финансовые средства связаны с отсутствием в 2014 году курсов повышения квалификации для узких специалистов - членов ПМПК;

- субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 101767,4 тыс. рублей при запланированных 101803,5 тыс. рублей

- субвенция на реализацию Закона края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» в сумме 4406,3 тыс. рублей при запланированных 5628,4 тыс. рублей;

***-*** доход от родительской платы за питание детей в общеобразовательных учреждениях составил 388,2 тыс. рублей при плане 401,4 тыс. рублей. Создавшаяся разница объясняется частично пропусками занятий по болезни, частично переходом отдельных учащихся в категорию льготников по питанию.

Для реализации мероприятий задачи 3«Обеспечить развитие районной системы дополнительного образования»:

***-*** проведены муниципальные мероприятия для школьников района в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями на общую сумму 29,5 тыс. рублей:

- районная военно-патриотическая игра «Победа» на сумму 9,0 тыс. рублей;

- районный смотр художественной самодеятельности среди школьников на сумму 12,0 тыс. рублей;

- муниципальный этап краевого конкурса чтецов «Живая классика» на сумму 3,0 тыс. рублей;

- муниципальный этап краевого конкурса «Знатоки правил дорожного движения» на сумму 5,5 тыс. рублей;

- обеспечено стабильное функционирование при школах 90 кружков различной направленности, в том числе 27 спортивных секций. Обеспечена деятельность ФСК при 5 школах района.

Для реализации мероприятий задачи 4 «Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей»:

- обеспечена оплата проезда 6-ти школьников района согласно выделенной квоте участников до места проведения краевого этапа всероссийской олимпиады школьников на сумму 4,9 тыс. рублей при запланированных 40,7 тыс. рублей согласно выделенной квоте участников;

- поощрение и поддержка 50–ти высокомотивированных учащихся района, в том числе 4 учащихся через районную акцию «Ученик года» (премия Главы района) на сумму 10,0 тыс. рублей в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями.

Для реализации мероприятий задачи 5 «Обеспечить безопасный и качественный отдых и оздоровление детей»:

- открыты лагеря с дневным пребыванием детей на базе 8 школ района, им оказана финансовая поддержка на проведение культурно-массовых мероприятий на сумму 50,0 тыс. рублей и на реализацию летних проектов на сумму 24,0 тыс. рублей в соответствии с запланированными ассигнованиями;

- обеспечено софинансирование приобретения путевок в загородные оздоровительные лагеря на сумму 140,9 тыс. рублей, благодаря чему путевка для отдыхающих предоставлялась абсолютно бесплатно;

- обеспечена доставка детей автотранспортом к месту отдыха и обратно в загородные оздоровительные лагеря на сумму 3,3 тыс. рублей при запланированных 7,0 тыс. рублей;

- освоены 30,0 тыс. рублей при запланированных 36,0 тыс. рублей при организации трудоустройства 25 несовершеннолетних в каникулярное время, причина неосвоения – уменьшение квоты на число трудоустроенных подростков по линии Центра занятости;

- за счет субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в 2014 году обеспечены питанием 461 школьник в лагерях с дневным пребыванием детей на сумму 960,2 тыс. рублей.

- приобретено 33 путевки в лагерь «Сокол» Назаровского района на сумму 328,6 тыс. рублей за счет субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря.

***Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования».***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного управления отраслью.

На реализацию подпрограммы в бюджете предусмотрено 20935,6 факт 20790,6 или 99,3%.

Для реализации мероприятий задачи 1 «Обеспечить стабильное функционирование Управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленное на эффективное управление отраслью»:

- обеспечено стабильное функционирование Управления образования на сумму 7343,4 тыс. рублей при запланированных 7398,7 тыс. рублей. В том числе исполнены запланированные в смете отдела методической работы следующие мероприятия:

- предметные олимпиады среди учащихся младших классов на сумму 1,5 тыс. рублей;

- конкурс «Ученик года» среди учащихся 1-4 классов на сумму 1,5 тыс. рублей;

- августовская педагогическая конференция работников образования на сумму 29,8 тыс. рублей при плане 45,0 тыс. рублей. Все сэкономленные средства были запланированы в рамках оптимизации расходов в 1 квартале 2014 года.

- обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения по бухгалтерскому учету на сумму 11754,9 тыс. рублей в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями.

Для реализации мероприятий задачи 2 «Содействовать развитию профессионального потенциала педагогических работников муниципальной системы образования»:

***-*** обеспечено проведение следующих мероприятий в соответствии с запланированными бюджетными ассигнованиями:

- муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года» на сумму 33,6 тыс. рублей;

- муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года» на сумму 7,5 тыс. рублей;

- муниципальный этап краевого фестиваля самодеятельного творчества работников образования на сумму 7,5 тыс. рублей;

- районный этап краевой спартакиады среди работников образовательных учреждений Боготольского района на сумму 11,0 тыс. рублей.

Не проведены:

- районный конкурс среди молодых специалистов «Педагогический дебют» на сумму 7,1 тыс. рублей;

- муниципальный этап краевого фестиваля декоративно-прикладного искусства среди педагогических работников «Русь мастеровая» на сумму 5,9 тыс. рублей.

- обеспечена поддержка лучших педагогических работников через районный конкурс «Премия Главы в области образования среди педагогических работников Боготольского района» на сумму 61,6 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий задачи 3 «Реализовать переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»:

- обеспечена деятельность двух специалистов по опеке и попечительству за счет субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" на сумму 964,9 тыс. рублей при запланированных 1041,9 тыс. рублей Создавшаяся разница по заработной плате по причине увольнения в ноябре одного специалиста возвращена в краевой бюджет.

- обеспечено приобретение жилья для 1 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств федерального бюджета на сумму 343,1 тыс. рублей и за счет краевой субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 года № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - на сумму 263,0 тыс. рублей.

***Оценка эффективности реализации программы***

На 2014 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 20 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каксредняя:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,86 | Средняя |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,79 | Удовлетворительная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,88 | Средняя |

**Муниципальная программа 2.**

**«Система социальной защиты населения Боготольского района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление социальной защиты население Администрации Боготольского района.

Программа состоит из 5-ти подпрограмм:

1.Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности

2.Социальная поддержка семей, имеющих детей.

3.Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

4.Повышение качества и доступности социальных услуг населению.

5.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Цели муниципальной программы:

- полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению;

- повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Задачи муниципальной программы:

- Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам.

- создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.

- обеспечения потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

-создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Боготольского района.

Общий объем финансирования в 2014 году составляет – 82080,2 тыс. рублей, фактически освоено – 80595,2 тыс. рублей, или 98,2 %.

По состоянию на 01.01.2015 года на учете в ОСЗН администрации Боготольского района состоят 10079 человек, получающих 30 различных видов мер социальной поддержки, выплат, компенсаций.

***Подпрограмма 1. «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»***

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств государства, края по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т.ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности.

Задача подпрограммы: своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам, в соответствии с действующим законодательством.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 6860,9 тыс. рублей, освоено 6801,7тыс. рублей или 99,1%.

Выполнение мероприятий, предусмотренных программой позволило достичь достижения следующих мероприятий

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») - 641человек.

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») - 1315 человек.

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий») - 97 человек.

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)" – 8 человек.

Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению» - 40 человек.

Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») – 1 человек.

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награждённых знаком «Почётный донор России» - 7 человек.

Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») – 55 человек.

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») – 49 человек.

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 3 человека.

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку- 80человек.

Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своём составе трудоспособных членов семьи с учетом расходов на доставку – 20 человек.

***Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»***

Цель подпрограммы: выполнение обязательств муниципального образования по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.

Задачи подпрограммы:

- своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством;

 - укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 16302,8 тыс.руб., освоено 16257,0тыс.руб. или 99,7 %.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года N 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») – 1400 человек.

Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») – 400 человек.

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») – 11 человек.

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») – 15 человек.

Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") с учетом расходов на доставку и пересылку – 40 человек.

Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») – 17 человек.

Предоставление, доставка и пересылка мер социальной поддержки родителям (законным представителям – опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат (в соответствии с проектом государственной программы «Развитие образования Красноярского края на 2014-2016 годы») – 230 человек.

Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года N 12-6043 "О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае") – 2 человека.

***Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»***

Цель подпрограммы: Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Задачи подпрограммы: своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат.

В 2014 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 23564,5 тыс.руб., фактически освоено 22280,1 тыс.рублей или 94,5%.

За счет мероприятий подпрограммы

Предоставление доставка и пересылка доставка и пересылка субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») – 2010 человек.

Предоставление доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)») - 270человек.

Предоставление доставка и пересылка субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») – 509 семей.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 630 человек.

***Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»***

Цель подпрограммы: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием;

- повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг.

В 2014 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 29790,8 тыс.рублей, фактически освоено 29790,8 тыс.рублей или 100%.

Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения – 3944 человек.

Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения – 118 человек.

***Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»***

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию.

Задачи подпрограммы: обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории Боготольского района.

В 2014 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 5561,1 тыс.рублей, фактически освоено 5465,6тыс.рублей или 98,3%.

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения") – 10300 человек.

**Оценка *эффективности реализации программы***

На 2014 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 13 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,98 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,99 | Высокая |

**Муниципальная программа 3.**

**«Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Боготольского района.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе.

2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе.

3.Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края « Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение населения района качественными жилищно – коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно – коммунальных услуг;

- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Задачи муниципальной программы:

- Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

- Повышение энергосбережения и энергоэффективности.

- Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Общий объем финансирования в 2014 году составляет – 21124,0 тыс. рублей, фактически освоено – 20905,6 тыс. рублей, или 99%

***Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Боготольском районе».***

Цель подпрограммы: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Задачи подпрограммы:

- повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

- обновление материально – технической базы предприятий коммунального комплекса;

- внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 16588,4 тыс. рублей, освоено 16488,8тыс. рублей или 99,4%.

За счет реализации мероприятий подпрограммы:

- Произведен капитальный ремонт аварийного участка водопровода протяженностью 363 м. по ул. Просвещения в с. Большая Косуль;

- Приобретен котел на твердом топливе производительностью 0,3 Гкал в комплекте с дымососом и сетевым насосом в котельную с. Боготол;

- Приобретен котел на твердом топливе производительностью 0,5 Гкал в комплекте с дымососом и сетевым насосом в котельную с. Большая Косуль;

- Приобретен котел на твердом топливе производительностью 0,5 Гкал в комплекте с дымососом и сетевым насосом в котельную п. Чайковский;

- Приобретены котлы на твердом топливе производительностью 0,3 и 0,5 Гкал в комплекте с 2 дымососами и 2 сетевыми насосами в котельную с. Критово;

- Произведен капитальный ремонт септиков к жилым домам по ул. Новая 1а, 2а, 3а, 4а в с. Большая Косуль;

- Произведено завершение работ по объекту «Благоустройство и внутренние дороги в квартале усадебной застройки» (завершено строительство детских и спортивных площадок, площадок для отдыха) на 24 жилых дома в селе Боготол;

- Произведен ремонт водоочистного комплекса на скважине по ул. Жернова в с. Красный Завод;

- Произведено возмещение затрат по содержанию полигона для твердых бытовых отходов.

***Подпрограмма 2. « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»***

Цель подпрограммы: повышение энергосбережения и энергоэффективности в Боготольском районе.

Задачи подпрограммы:

- повышение энергетической эффективности экономики Боготольского района;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- внедрение мер муниципального регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 2517,3 тыс. рублей, освоено 2398,6 тыс. рублей или 95,3 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы:

- оказана поддержка предприятиям, оказывающим услуги ЖКХ в районе, в целях обеспечения доступности коммунальных услуг населению;

- организация информирования населения об экономических и экологических аспектов энергосбережения, планирование и регулярное проведение PR – акций по энергосбережению и повышению энергоэффективности для различных категорий потребителей - мероприятие проведено без привлечения финансовых затрат, информирование производилось на сайте района, при помощи телевидения (министерство ЖКХ).

За счет выполненных мероприятий произошло снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 3%, снижение потерь энергоресурсов на аварийных объектах ЖКХ, снизилось количество аварий на водопроводных сетях и объектах теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности района, на источнике водоснабжения в с. Красный Завод питьевая вода приведена к нормам СанПин, восстановлено устойчивое теплоснабжение в муниципальных котельных района, снизилось число жалоб от жителей района на отсутствие воды в водоразборных колонках, по качеству питьевой воды, неисправности септика.

***Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задача подпрограммы: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно – коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 2018,3 тыс. рублей, освоено 2018,2 тыс. рублей или 100%.

***Оценка эффективности реализации программы***

На 2014 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 10 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, какудовлетворительная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,5 | Неудовлетворительная |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,79 | Удовлетворительная |

**Муниципальная программа 4.**

**«Защита населения и территорий Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел по безопасности территорий Администрации Боготольского района.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера.

2.Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Цель муниципальной программы:

- создание эффективной системы защиты населения и территорий Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи муниципальной программы:

- Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера.

- Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; информирование населения о мерах пожарной безопасности.

- Обеспечение условий реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования в 2014 году составляет – 2851,4 тыс. рублей, фактически освоено – 2850,3 тыс. рублей, или 100 %

***Подпрограмма 1. «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера»***

Цель подпрограммы: Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Боготольского района от угроз природного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы:

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также пострадавшего в ЧС природного и техногенного характера.

- проведение превентивных мероприятий по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 300,0 тыс. рублей, освоено 299,0 тыс. рублей или 99,7%.

В 2014 году за счет реализации мероприятий подпрограммы: на предупреждение чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой подтопления н.п. Красный Завод, в 2014 году выделено 300,0 тыс. рублей. В связи со сходом ледяного покрова и невозможностью проведения ледорезных работ на р. Чулым, постановлением администрации района от 19.08.2014 № 493-п в Программу были внесены изменения в части предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой перехода лесных пожаров на населенные пункты района. В октябре – ноябре 2014 года выполнены работы по созданию минерализованных защитных полос вокруг населенных пунктов района общей протяженностью 132,7 км, что позволило снизить угрозу перехода лесных пожаров на населенные пункты.

***Подпрограмма 2. « Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»***

Цель подпрограммы: Повышение уровня знаний населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористической направленности.

Задачи подпрограммы:

- Пропаганда знаний в области гражданской защиты среди населения.

- Методическое обеспечение обучения учащихся общеобразовательных учреждений в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористической направленности.

- Повышение уровня информационного обеспечения населения в области пожарной безопасности.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 50,0 тыс. рублей, освоено 49,9тыс. рублей или 99,8%.

В 2014 году за счет реализации мероприятий подпрограммы:

- В целях обучения населения мерам пожарной безопасности и действиям при различных видах чрезвычайных ситуаций, информирования населения о происшествиях на территории района, за счет средств муниципальной программы «Защита населения и территории Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 - 2016 годы», в 2014 году отделом по безопасности территории для распространения среди жителей и в муниципальных учреждениях изготовлено 3312 плакатов, буклетов и памяток:

- памятка «Оказание помощи пострадавшим на воде» - 160 экз.;

- памятка «Как вести себя на воде в летнее время» - 160 экз.;

- плакат «Береги лес от пожара» - 80 экз.;

- памятка «Основные действия при пожаре» - 510 экз.;

- предупреждающий плакат «Не разводи костер!», «Не бросай спичку!» - 160 экз.;

- памятка «Правила пожарной безопасности» - 500 экз.;

- памятка для детей «Пожар! Что делать?» - 220 экз.;

- памятка «Пожарная безопасность 101» - 100 экз.;

- плакат «Правила пользования огнетушителем» - 80 экз.;

- плакат «Чрезвычайная ситуация» - 10 экз.;

- плакат «Правила эксплуатации печей» - 20 экз.;

- памятка «Чтобы избежать пожара» - 240 экз.;

- памятка по применению гражданами пиротехнических изделий – 240 экз.;

- памятка охотнику и рыболову по мерам пожарной безопасности на природе – 160 экз;

- памятка Ачинского участка ГИМС «Осторожно, тонкий лед!» - 80 экз.;

- памятка – буклет «Меры безопасности на льду» - 240 экз.;

- листовка «Новый год без происшествий» - 200 экз.;

- плакат о мерах пожарной безопасности на Новый год (формат Ф4) – 40 экз.;

- плакат о мерах пожарной безопасности на Новый год (формат Ф3) – 12 экз.;

- инструкция по применению пиротехнических изделий – 100 экз.

**-** В целях повышения уровня информированности населения в сфере противодействия терроризму, отделом по безопасности территории изготовлено 2710 плакатов, буклетов, памяток антитеррористической и анти экстремистской направленности:

- памятка – буклет о мерах по противодействию терроризму – 1200 экземпляров;

- памятка «Как противостоять угрозе терроризма» - 530 экземпляров;

- плакат «Антитеррор» - 80 экземпляров;

- памятка для пассажиров автобуса – 50 экземпляров;

- памятка об угрозе теракта по телефону – 400 экземпляров;

- плакат «Нет – незаконному оружию!» - 80 экземпляров;

- листовка о добровольной сдаче оружия – 400 экземпляров;

- памятка о поведении заложников – 400 экземпляров;

- памятка «Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства» - 50 экземпляров.

***Подпрограмма 3. « Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задача подпрограммы: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 2501,4 тыс. рублей, освоено 2501,4тыс. рублей или 100%.

В 2014 году за счет реализации мероприятий подпрограммы: приобретен системный блок для оборудования автоматизированного рабочего места диспетчера ЕДДС, для передачи оперативных данных.

За счет исполнения мероприятий программы на 10% по сравнению с АППГ увеличилось количество населения, получившего информацию о противодействии терроризму, не произошло увеличения нелегальных мигрантов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На территории района не допущено совершения преступлений террористической и экстремисткой направленности.

***Оценка эффективности реализации программы***

На 2014 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

**Муниципальная программа 5.**

**«Развитие культуры Боготольского района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района.

Программа состоит из 4-х подпрограмм:

1.Сохранение культурного наследия.

2.Развитие архивного дела в Боготольском районе.

3.Развитие досуга и народного творчества

4.Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Цель муниципальной программы:

- создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района;

- Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни;

- Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Боготольском районе.

Общий объем финансирования в 2014 году составляет –56037,0тыс. рублей, фактически освоено – 54182,8тыс. рублей, или 1,03 %

***Подпрограмма 1. « Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района»***

Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района.

 Задачи подпрограммы:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, памятников и обелисков, установленных в честь знаменательных событий истории;

- развитие библиотечного дела.

В 2014 году за счет реализации мероприятий подпрограммы проведена паспортизация памятников и обелисков, земельных участков в с. Александровка, с. Большая Косуль, с. Боготол; проведен ремонт обелиска в с. Большая Косуль; произведено комплектование книжных фондов в МБУК ЦБС Боготольского района в состав которой входит 21 сетевая единица.

***Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в Боготольском районе», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района»***

Цель подпрограммы: Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использование документов архивного фонда в Боготольском районе.

Задачи подпрограммы:

- модернизация материально – технической базы архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

- формирование современной информационно – технологической инфраструктуры района;

- создание условий для эффективного, ответственного выполнения установленных функций и полномочий.

***Подпрограмма 3. « Поддержка досуга и народного творчества», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района»***

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Задачи подпрограммы:

- поддержка досуга;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры;

- организация и проведение культурных событий районного, зонального и краевого значения.

В 2014 году за счет реализации мероприятий подпрограммы приобретены материалы для изготовления концертных костюмов в ЦКС с. Критово хореографическому коллективу « Цветы Сибири»; приобретение для ЦКС с Красный Завод музыкальное звукового специализированного оборудования; проведен районный фестиваль проектов победителей прошлого года, в котором стали победителями 12 человек; районный конкурс театрального творчества «Маска», в котором приняли участие 15 учреждений культуры, лауреаты которого стали победителями краевого конкурса «Рампа 2014» который проходил в Западной зоне Красноярского края г.Боготоле, проведен конкурс профессионального мастерства, посвященного Дню работника культуры, проведен цикл торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы; проведен межрайонный открытый конкурс народного творчества «Играй гармонь», в котором приняли участие не менее 500 человек; проведен районный праздник «День села» п.Чайковский, в котором приняли участие 350 человек; татарский праздник «Сабантуй" в которых приняли участие около 350 человек; проведен районный кинофестиваль « Кино на траве» в с. Александровка, проведена межрайонная сельскохозяйственная ярмарка «Щедрая осень», проведен краевой фестиваль детского и молодежного экранного творчества им. В. Трегубовича; было организовано на участие в международных, краевых, зональных, межрайонный конкурсах и фестивалях Красноярского края и Российской Федерации.

**Оценка *эффективности реализации программы***

На 2014 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 12 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каксредняя:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,75 | Удовлетворительная |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,88 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,87 | Средняя |

**Муниципальная программа 6.**

**«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Боготольском районе»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района Красноярского края.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Развитие массовой физической культуры и спорта.

2.Развитие внутреннего и въездного туризма в Боготольском районе.

3.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Цели муниципальной программы:

- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

- Развитие конкурентоспособного районного туристического комплекса.

Задачи муниципальной программы:

- Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Боготольского района;

- Повышение качества туристических услуг, оказываемых на территории Боготольского района;

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Общий объем финансирования в 2014 году составляет – 3710,8 тыс. рублей, фактически освоено – 3708,8 тыс. рублей, или 99,9 %.

***Подпрограмма 1. « Развитие массовой физической культуры»***

Цель подпрограммы: Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- развитие устойчивой потребности всех категорий населения района к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в физкультурных, спортивных мероприятиях;

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 1673,9 тыс. рублей, освоено 1672,6 тыс. рублей или 99,9 %.

На территории района функционируют физкультурно-спортивные учреждения:

- муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный клуб «Олимпиец» следующей направленности: греко-римская борьба, пауэрлифтинг, гиревой спорт, н/теннис, шахматы, л/атлетика, группа здоровья, количество занимающихся 67 человек;

- муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительная база отдыха «Сосновый бор» следующей направленности: лыжные гонки, спортивный туризм, настольный теннис, шахматы, л/атлетика количество занимающихся 20 человек.

Кроме того в настоящее время в районе функционируют клубы по месту жительства в которых занимаются 381 человек:

- «Спортивно-туристический клуб Батыр» следующей направленности: спортивный туризм, полиатлон, лыжные гонки, количество занимающихся 48 человек;

- спортивный клуб «Раскат» следующей направленности: волейбол, баскетбол, мини-футбол, количество занимающихся 104 человек;

- спортивный клуб «Динамика» следующей направленности волейбол, баскетбол, настольный теннис, ОФП, количество занимающихся 82 человек;

- спортивный клуб «Спарта» следующей направленности настольный теннис, ОФП, пауэрлифтинг, количество занимающихся 78 человек;

- спортивный клуб «Сосновый бор» следующей направленности: лыжные гонки, спортивный туризм, количество занимающихся 43 человек;

- спортивный клуб «Здоровяк» следующей направленности настольный теннис, ОФП, пауэрлифтинг, количество занимающихся 26 человек.

Работа по физическому воспитанию школьников: количество учащихся в школах района 1025 человек, из них 837 посещают секции в школе.

Пропаганда здорового образа жизни, является неотъемлемой частью работы отдела физкультуры и спорта, налажен тесный контакт со средствами массовой информации, журналисты постоянные участники наших спортивно-массовых мероприятий. Информационные материалы о здоровом образе жизни, о проведенных соревнованиях районного масштаба, а также участие спортсменов района в краевых, соревнованиях регулярно освещаются на страницах районной газеты «Земля Боготольская», «Боготольский курьер» (более 30 публикаций за 2014 год.), а также на официальном сайте Боготольского района ([www.bogotol-r.ru](http://www.bogotol-r.ru)).

На территории района проводится ежегодно военно - спортивная игра «Победа», ведется реализация грантового проекта «Факел». Данный проект включает в себя комплекс спортивных мероприятий, таких как стрельба из пневматической винтовки, военизированная эстафета, соревнования по пейнтболу, а также проверка теоритических знаний военного дела.

Всего в 2014 году на территории района было проведено 30 официальных спортивно – массовых мероприятий, жители района принимали участие во Всероссийский спортивных акциях: «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс Наций»; в международной факельной эстафете «Всемирный Бег Гармонии».

Всего за 2014 год спортсмены района участвовали в 56 спортивных мероприятиях различного уровня. Благодаря активному участию в выездных соревнованиях, показатель «Количество призовых мест на зональных и краевых соревнованиях» вырос по сравнению с 2013 годом более чем в два раза и составил 23 медали

Программа затронула вопросы финансирования не только спортивных мероприятий, но и что очень важно развития спортивной базы района, что позволило улучшить условия для развития спорта и повысить уровень мастерства спортсменов района.

***Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Боготольском районе»***

Цель подпрограммы: Развитие конкурентоспособного районного туристического комплекса.

Задачи подпрограммы:

- повышение качества туристических услуг, оказываемых на территории Боготольского района;

- информационное обеспечение туризма на территории Боготольского района.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 956,6 тыс. рублей, освоено 956,6 тыс. рублей или 100 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы произошло увеличение численности туристов посетивших районные базы отдыха в 2014 году – 596 человека. За 2014 год за счет проведения спортивно – туристических мероприятий Боготольский район посетило 326 туристов.

***Подпрограмма 3. « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение деятельности и выполнения функций администрации Боготольского района по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, туризма.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 1080,4 тыс. рублей, освоено 1079,7 тыс. рублей или 99,9 %.

***Оценка эффективности реализации программы***

На 2014 год предусмотрено 13 целевых индикаторов программы и 13 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

**Муниципальная программа 7.**

**«Молодежь Боготольского района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Вовлечение молодежи Боготольского района в социальную практику.

2.Патриотическое воспитание молодежи Боготольского района.

3.Обеспечение жильем молодых семей в Боготольском районе.

Цель муниципальной программы:

- Создание условий, для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Боготольского района Боготольского района;

- Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;

-Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися улучшении жилищных условий.

Общий объем финансирования в 2014 году составляет – 3691,81 тыс. рублей, фактически освоено – 3673,71 тыс. рублей, или 99,5 %.

***Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи Боготольского района в социальную практику».***

Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Боготольского района;

- организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Боготольского района..

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 1505,4 тыс. рублей, освоено 1487,3 тыс. рублей или 98,8 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы предоставлена субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетному к учреждению молодежному центру «Факел» Боготольского района, созданы 35 рабочих мест для несовершеннолетних, более 150 молодых людей смогли принять участие в конкурсах и фестивалях районного и краевого уровней, 8 специалистов молодежной политики смогли повысить свой профессиональный уровень на семинарах, интенсивных школах, курсах повышения квалификации; 12 детей приняли участие в молодежном слете «Территории инициативной молодежи «Бирюса»».

***Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи Боготольского района».***

Цель подпрограммы: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- осуществления добровольческой деятельности;

- вовлечение молодежи Боготольского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Боготольского района.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 47,0 тыс. рублей, освоено 47,0 тыс. рублей или 100 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы участие в мероприятиях направленных на гражданско – патриотическое воспитание более 500 молодых людей, среди наиболее значимых и массовых можно назвать такие как районная спортивная военно – патриотическая игра «Победа», в которой приняли участие 10 команд, районный патриотический фестиваль «Щит и Муза» приняли участие более 50 человек, организация и проведение «Дня призывника» основная цель которого формирование заинтересованности к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Большая работа проведена по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни. В данном направлении проводились месячники и выездные акции для подростков и молодёжи, направленные на формирование позитивной жизненной позиции, профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни, проводились мероприятия, направленные на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, искоренение вредных привычек

***Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Боготольском районе».***

Цель подпрограммы: Предоставление государственной и муниципальной поддержки (при решении жилищной проблемы) молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 2139,4 тыс. рублей, освоено 2139,4 тыс. рублей или 100 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы социальную выплату на приобретение или строительство индивидуального жилого дома, в 2014 году получили пять семей, а именно:

семья Голощаповой Анастасии Андреевны, семья Веремеенко Алексея Андреевича, семья Аляева Александра Александровича, семья Толкачева Максима Александровича, семья Шрайнер Александры Геннадьевны.

***Оценка эффективности реализации программы***

На 2014 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | Высокая |

.

**Муниципальная программа 8.**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района – отдел экономики и планирования Администрации Боготольского района.

Цель муниципальной программы:

- Создание благоприятных условий, для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе.

Задачи муниципальной программы:

- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на развитие инвестиционной деятельности и снижение затрат субъектов и среднего предпринимательства, возникающих в связи с привлечением финансовых ресурсов;

- Поддержка создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же продвижение продукции собственного производства местных товаропроизводителей на российские и международные рынки;

-Предоставление комплексной методической, информационно – консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повышение эффективности ее деятельности.

Общий объем финансирования в 2014 году составляет – 8069,6 тыс. рублей, фактически освоено – 8049,0 тыс. рублей, или 99,7 %.

На поддержку малого и среднего бизнеса в 2014 году из средств местного бюджета было выделено 526,5 тыс. руб.

В целях привлечения дополнительных финансовых средств, администрация приняла участие в 2-х конкурсах по отбору муниципальных образований Красноярского края на получение средств федерального и краевого бюджетов, направленных на субсидирование мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Объем полученных средств составил 7543,1 тыс. руб.:

-из краевого бюджета -2042,1 тыс. руб.

-из федерального -5501,0 тыс. руб.

Общая сумма выделенных средств на поддержку СМСП составила 8069,6 тыс. руб.

Исходя из запланированных мероприятий МП, финансовая поддержка оказана 14 предпринимателям, в т.ч. 2-м юридическим лицам, на общую сумму 7597,4 тыс. руб.

По прежнему у субъектов малого предпринимательства пользуется популярностью такая форма поддержки, как **Субсидия «Вновь созданный»** - субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности.

31% или 2397,4 тыс. рублей освоенных средств по финансовой поддержке было направлено на поддержку 8 начинающим предпринимателям.

По Большекосульскому сельсовету данную поддержку получили 4 предпринимателя, из них 3- на развитие пчеловодства,1 предприниматель или предпринимательница на организацию розничной торговли в п. Каштан (благодаря нашей поддержке сейчас в Каштане появилась новая торговая точка, работает нестационарный торговый павильон «Радуга»).

По Юрьевскому сельсовету финансовую поддержку на открытие собственного дела получили 2 начинающих предпринимателя: 1- на разведение КРС-Коротченко А., 1 на открытие парикмахерской.

По одному предпринимателю получили субсидию в Боготольском и Чайковском сельсовете. Боготольский на развитие КРС, Чайковский на развитие деревообработки.

10 безработных граждан Боготольского района, зарегистрировавших в 2014 году предпринимательскую деятельность, получили единовременную финансовую поддержку в Центре занятости населения г. Боготола на открытие собственного дела в размере 77240 рублей, одновременно из их числа 2 предпринимателя получили субсидию в размере 300,0 тыс. рублей и в администрации. Кроме этого, один предприниматель Юрьевской территории, получивший грант в Агенстве занятости населения Красноярского края 300,0 тыс. руб на развитие КРС, получил финансовую поддержку в сумме 300,0 тыс. руб на строительство животноводческого помещения для развития крестьянско-фермерского хозяйства в отрасли молочного скотоводства».

В рамках реализации бизнес-проектов начинающих предпринимателей, получателями поддержки создано 24 рабочих места с учетом поддержанных предпринимателей, вложено инвестиций 5120,0 тыс. руб.

Необходимо отметить, что реализация предоставленных бизнес-планов контролируется в течение 2-лет, но и конечно радует, что оказываемая поддержка начинающему предпринимателю имеет свои результаты, такие как снятие проблемы в с.Александровка с обеспечением населением хлебом, организация кафе и парикмахерской в С. Юрьевка, ремонт автомобилей в с. Вагино, деревообработка в с. Б-Косуль, изготовление строительных блоков в с. Боготол и др.

Впервые на территории района реализовывалось мероприятие «**Субсидия «Оборудование»** - предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров.

Поддержка оказывалась на конкурсной основе и за счет средств федерального бюджета. По итогам проведенных конкурсов ТЭО выдано субсидий 6 СМП на сумму 5148,0 тыс. руб., 4 из которых осуществляют деятельность в сфере производства сельскохозяйственной продукции, 1 по производству деревообработки, 1 производство продукции общественного питания.

Возмещены расходы по приобретению сельскохозяйственной техники, вентиляционного оборудования для картофелехранилища, оборудование для деревообработки, пищевое и технологическое оборудование для кафе.

3 предпринимателя из числа поддержанных, осуществляют деятельность на территории Боготольского сельсовета, 1 в Критовском, 2 в Юрьевском сельсовете. В рамках этого мероприятия создано 33 рабочих места с учетом самих предпринимателей, инвестиции составили 11362,0тыс. руб.

***Имущественная:***

С целью поддержки малого бизнеса:

-сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для возможного использования малым бизнесом из 15 объектов общей площадью 814,23 кв. метров, арендаторами помещений перечня являются 13 предпринимателей.

- на 2015 год без изменения остается значение коэффициента базовой доходности К2, используемый при исчислении налоговой базы по ЕНВД.

***Информационная поддержка***

С целью расширения информационного поля для СМСП и позиционирования положительного имиджа предпринимательства Боготольского района функционирует интернет-ресурс: приложение «Предпринимательство» на официальном сайте муниципального образования.

Для организации освещения вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации заключен договор с газетой «Земля Боготольская». За 2014 год было опубликовано 12 статей, касающихся развития, поддержки и информирования субъектов МСП Боготольского района.

Продолжает работать информационно-правовой центр поддержки малого и среднего предпринимательства на базе районной библиотеки. За счет средств этого мероприятия оформлена подписка на периодические издания на темы предпринимательства и др.

Для повышения информированности СМСП о формах и видах поддержки разного уровня подготовлен и вручен раздаточный материал (буклеты).

В целях формирования позитивного имиджа предпринимательства, поощрения предпринимателей за их труд, в честь Дня российского предпринимательства было организовано поздравление предпринимателей с вручением подарочных наборов, состоящих из поздравительного адреса, блокнота, ручки, конверт с логотипом.

***Консультационная поддержка***

Для оказания консультационной поддержки субъектам МСП и физическим лицам, планирующих заниматься предпринимательством, через Центр «Одно окно» за 2014 год было оказано консультационных 172 услуги. Проводилось консультирование по вопросам ведения предпринимательской деятельности, составлении бизнес-планов, оказания финансово-кредитной поддержки и др.

27 ноября 2014 Администрацией района совместно с Корпорацией экономистов проведен семинар для предпринимателей и граждан, желающих заниматься предпринимательской деятельностью на тему «Основы предпринимательской грамотности».

Слушатели семинара получили знания в области организационно - правовых форм и системе налогообложения, о муниципальной и государственной поддержке начинающих предпринимателей, которая может начинаться от размера 300,0 тыс. рублей в виде гранта от агентства занятости населения Красноярского края и до 21,5 млн. рублей при получении гранта по созданию семейных животноводческих ферм от Министерства сельского хозяйства Красноярского края.

52 участника семинара получили методическо-информационную литературу, им также были вручены сертификаты.

В целях продвижения своей производимой продукции, представители малого бизнеса активно участвуют не только в проводимых ярморочных мероприятиях городского и районного уровня, но и являются постоянными участниками ежегодной краевой ярмарки ремесел.

В 2014 году субъекты малого предпринимательства Боготольского района участвоваливразмещения заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Так, по состоянию на 01 января 2015 года в целом с субъектами малого предпринимательства заключены муниципальные контракты на общую сумму 4530,6 тыс. руб., в т.ч. с предпринимателями Боготольского районо заключено 2 контракта на сумму 488, 0тыс. руб., что составляет 10,8% от общего числа заключенных контрактов.

Таким образом, реализуемые меры поддержки предпринимательства в Боготольском, в т.ч. и в рамках муниципальной программы, позволяют создавать условия для его роста и сохранения.

***Оценка эффективности реализации программы***

На 2014 год предусмотрено 5 целевых индикатора программы и 16 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,76 | Удовлетворительная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,91 | Высокая |

**Муниципальная программа 9.**

**«Развитие транспортной системы в Боготольском районе»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района.

Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1.Развитие транспортного комплекса района.

2.Безопасность дорожного движения в районе.

Цели муниципальной программы:

- повышение доступности транспортных услуг для населения;

- повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение потребности населения в перевозках;

- обеспечение дорожной безопасности.

Общий объем финансирования в 2014 году составляет – 6509,6 тыс. рублей, фактически освоено – 6509,6 тыс. рублей, или 100%.

***Подпрограмма 1. « Развитие транспортного комплекса района»***

Цель подпрограммы: Повышение доступности транспортных услуг для населения.

Задача подпрограммы:

- обеспечение потребности населения в перевозках.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 6472,1 тыс. рублей, освоено 6472,1 тыс. рублей или 100%.

За счет реализации мероприятий подпрограммы в 2014 году перевезено 291,0 тыс. пассажиров, фактический годовой пробег с пассажирами составил 591,0 тыс. км.

***Подпрограмма 2. «Безопасность дорожного движения»***

Цель подпрограммы: Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задача подпрограммы:

- обеспечение дорожной безопасности.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 37,5 тыс. рублей, освоено 37,5 тыс. рублей или 100 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы произведена установка 10 дорожных знаков в Критовскосм сельсовете, согласно предписанию ГИБДД по установке дорожных знаков, установлен 1 дорожный знак около администрации Боготольского района.

***Оценка эффективности реализации программы***

На 2014 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 2 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, какудовлетворительная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,98 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,49 | Неудовлетворительная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,78 | Удовлетворительная |

**Муниципальная программа 10.**

**«Развитие информационного общества в Боготольском районе»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района – отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы.

Программа состоит из 2 - х подпрограмм:

1.Инфраструктура информационного общества.

2.Обеспечение реализации муниципальной программы.

Цель муниципальной программы:

- Создание открытого и доступного информационного пространства в районе на основе развития информационно – коммуникационных технологий.

Задачи муниципальной программы:

- Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Боготольского района Боготольского района;

- Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;

-Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися улучшении жилищных условий.

Результатами реализации программных мероприятий в области формирования, развития и совершенствования инфраструктуры информационного общества Боготольского района в 2014 году являлось бесперебойное функционирование, модернизация и расширение зоны обслуживания инфраструктурных систем коллективного использования, обеспечивающих :

- электронное межведомственное взаимодействие государственных и муниципальных служащих при оказании ими государственных и муниципальных услуг и выполнении государственных и муниципальных функций;

- электронный межведомственный документооборот.

Общий объем финансирования в 2014 году по муниципальной программе составляет – 453,7 тыс. рублей, фактически освоено – 453,7 тыс. рублей, или 100 %.

***Подпрограмма 1. «Инфраструктура информационного общества»***

Цель подпрограммы: Развитие институтов информационного общества и использование информационно – коммуникационных технологий в муниципальном образовании Боготольского района.

Задача подпрограммы:

- управлением развитием информационного общества в Боготольском районе.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 138,9 тыс. рублей, освоено 138,9 тыс. рублей или 100 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы:

- мероприятие «Наполнение и актуализация информационного ресурса – официального сайта администрации Боготольского района»- продлено доменное имя сайта Боготольского района;

- в рамках мероприятия «Модернизация технического и программного обеспечения деятельности администрации» приобретено программное обеспечение, в том числе «Антивирус Касперского», приобретены МФУ, персональные компьютеры в комплекте, компьютерные комплектующие, маршрутизатор, картриджи;

- мероприятие «Выпуск периодического печатного издания «Официальный вестник Боготольского района» выполнено с превышением объема затрат – в 2014 году выпущено 27 номеров газеты, на что затрачено средств 4,4 тыс. рублей, что выше запланированных 2,6 тыс. рублей.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задача подпрограммы:

- обеспечение создания условия для доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, развития информационных технологий и телекоммуникационной инфраструктуры в районе.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 314,7 тыс. рублей, освоено 314,7 тыс. рублей или 100 %.

***Оценка эффективности реализации программы***

На 2014 год предусмотрено 6 целевых индикаторов программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,84 | Средняя |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,90 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,91 | Высокая |

**Муниципальная программа 11.**

**«Развитие земельно – имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района Красноярского края.

Программа состоит из 2-х подпрограмм:

1.Повышение эффективности управления муниципальным имуществом земельными ресурсами Боготольского района.

2.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие земельно – имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район.

Цель муниципальной программы:

- Выработка и реализация единой политики в области эффективного использования и управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Развитие земельно – имущественных отношений в Боготольском районе посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, и имущества, имеющего признаки бесхозяйного, свободных земельных участков, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами района;

- Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 году составляет – 1903,1 тыс. рублей, фактически освоено – 1885,8 тыс. рублей, или 99,1%.

***Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом земельными ресурсами Боготольского района»***

Цель подпрограммы: Развитие земельно – имущественных отношений в Боготольском районе посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, и имущества, имеющего признаки бесхозяйного, свободных земельных участков, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами района.

Задачи подпрограммы:

- постановка на учет объектов коммунального назначения и иных объектов, имеющих признаки бесхозяйных, расположенных на территории Боготольского района;

- обеспечение изготовления технической документации на муниципальные объекты недвижимого имущества, формирование земельных участков;

- обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 320 тыс. рублей, освоено 319,8 тыс. рублей или 99,9%.

За счет реализации мероприятий подпрограммы: подготовлен 1 перечень бесхозяйного имущества на территории Боготольского района, организованы мероприятия по изготовлению кадастровых паспортов, проведению технической инвентаризации объектов, имеющих признаки бесхозяйных, на территории Боготольского района в отношении 9 объектов, заключен контракт на выполнение кадастровых работ с межевой организацией ООО «ТрансГеоСервис», зарегистрировано право собственности за муниципальным образованием Боготольский район на 1 объект (нежилое здание пекарни с. Вагино), проведена техническая инвентаризация с изготовлением кадастрового паспорта по объектам: 1 нежилое здание (пекарня с. Вагио),9 гаражных боксов (гаражи администрации), 3 нежилых помещения (ФАП, лестничные пролеты, подвальное помещение в нежилом административном здании д. Красная Речка),1 водонапорная башня (п. Чайковский).

***Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие земельно – имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы:

- повышение эффективности исполнения функций и полномочий в сфере управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами района, повышения эффективности бюджетных расходов в рамках реализации Программы.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 1583,1 тыс. рублей, освоено 1566,0 тыс. рублей или 98,9 %.

***Оценка эффективности реализации программы***

На 2014 год предусмотрено 6 целевых индикатора программы и 6 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,90 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,97 | Высокая |

**Муниципальная программа 12.**

**«Развитие сельского хозяйства Боготольского района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района Красноярского края.

Программа состоит из 3-х подпрограмм и 2-х мероприятий:

1.Поддержка малых форм хозяйствования на территории Боготольского района.

2.Устойчивое развитие сельской территории Боготольского района.

3.Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и прочие мероприятия Боготольского района.

Мероприятие 1. Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли.

Мероприятие 2. Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными.

Цель муниципальной программы:

- Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни населения.

Задачи муниципальной программы:

- Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения

-Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных государственных полномочий.

Общий объем финансирования в 2014 году составляет – 3216,6 тыс. рублей, фактически освоено – 3182,5 тыс. рублей, или 98,9%.

***Подпрограмма 1. «Поддержка малых форм хозяйствования на территории Боготольского района»***

Цель подпрограммы: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе, и повышение уровня доходов сельского населения.

Задача подпрограммы:

- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе, для поддержки и дальнейшего развития малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения, отделом сельского хозяйства субсидируются 29 личных подсобных хозяйств зарегистрированных как на территории района, так и в г. Боготоле. В 2014 году ИП Глава КФХ Коротченко В.А. проживающий в д. Георгиевка Юрьевская сельская администрация, получил грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства как начинающий фермер – 1500 тыс. руб. и на обустройство 250 тыс. рублей. Финансирование было из краевого бюджета;

***Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельской территории Боготольского района»***

Цель подпрограммы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Задача подпрограммы:

- обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 3182,5 тыс. рублей, освоено 3216,6 тыс. рублей или 98,9%.

- задача создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности не исполнена так, как Боготольский район не вошел в краевую программу;

***Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и прочие мероприятия Боготольского района»***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных государственных полномочий.

Задача подпрограммы:

- обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по вопросам поддержки сельскохозяйственного производства.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 3216,6 тыс. рублей, освоено 3182,5 тыс. рублей или 98,9 %.

***Мероприятие 1. «Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли»***

На 2014 год общий объем финансирования мероприятия составляет 89,02 тыс. рублей, освоено 88,61 тыс. рублей или 99,6 %.

В 2014 году было уничтожено сорняков дикорастущей конопли на площади 40,3 гектара. Работы проводились с 20 июня по 20 июля на территориях сельских администраций: Боготольского, Юрьевского, Чайковского, Вагинской, Больше-Косульской, Критовской и Краснозаводской. Обработка проводилась на неиспользуемых земельных участках. Муниципальный контракт на проведение работ был заключен с ООО НПФ «Дерата».

***Мероприятие 2. «Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными»***

На 2014 год общий объем финансирования мероприятия составляет 601,0 тыс. рублей, освоено 598 тыс. рублей или 99,5 %.

Для оказания услуг по отлову, учету, содержанию и иного обращения с безнадзорными домашними животными был заключен контракт с ООО «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие». В октябре, ноябре 2014 года было отловлено и осмотрено 120 животных.

Критовский с/с – 9 голов; Юрьевский с/с – 10 голов; Александровский с/с – 10 голов; Чайковский с/с – 7 голов; Краснозаводской с/с - 28 голов; Вагинский с/с – 10 голов; Больше-Косульский с/с – 17 голов; Боготольский с/с – 29 голов.

Структура и перечень подпрограмм, соответствует принципам программно–целевого управления экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства – производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое и информационное обеспечение, институциональные преобразования и социальное развитие сельских территорий, управление реализацией Муниципальной программы. Состав подпрограмм рассчитан на взаимосвязанное развитие агропромышленного комплекса края и его основных сфер

**Оценка *эффективности реализации программы***

На 2014 год предусмотрено 5 целевых индикаторов программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,92 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,92 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,95 | Высокая |

**Муниципальная программа 13.**

**«Содействие развитию местного самоуправления».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района – Структурные подразделения администрации района.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Содействие созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений.

2.Стимулирование органов местного самоуправления края к эффективной реализации полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями путем проведения конкурсов лучший практик.

3.Обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления ».

Цель муниципальной программы:

- Создание условий, для устойчивого социально – экономического развития муниципальных образований района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями района.

Задачи муниципальной программы:

- Улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- Стимулирование повышения профессионального уровня муниципального управления и обмена успешным опытом среди муниципальных образований района;

-Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций полномочий.

Общий объем финансирования в 2014 году составляет – 11275,17 тыс. рублей, фактически освоено – 11125,1 тыс. рублей, или 98,7 %.

***Подпрограмма 1. Содействие созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений.***

Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений.

Задача подпрограммы:

- улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 1445,4 тыс. рублей, освоено 1445,4 тыс. рублей или 100%.

За счет реализации мероприятий подпрограммы проведен ремонт в здании МКОУ Краснозаводская СОШ (ремонт системы канализации, электроосвещения, произведен ремонт дверных и оконных блоков).

***Подпрограмма 2. «Стимулирование органов местного самоуправления края к эффективной реализации полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями путем проведения конкурсов лучший практик».***

Цель подпрограммы: Стимулирование повышения профессионального уровня муниципального управления и обмена успешным опытом среди муниципальных образований Боготольского района.

Задача подпрограммы:

- выявление представительных органов муниципальных образований Боготольского района, добившихся наилучших результатов в работе с целью стимулирования повышения профессионального уровня депутатов, распространения положительного опыта среди муниципальных образований Боготольского района.

В 2014 году финансирование подпрограммы не осуществлялось.

***Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления»»***

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы:

- содействие повышению эффективности планирования и прогнозирования социально – экономического развития муниципальных образований района;

- содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий, определенных законодательством, повышении качества и эффективности административно – управленческих процессов, повышении уровня удовлетворенности населения предоставляемыми муниципальными услугами.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 9819,2 тыс. рублей, освоено 9679,8 тыс. рублей или 98,6 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы повышен уровень качества прогнозирования социально – экономического развития Боготольского района, повышен уровень обеспечения органов местного самоуправления района экономико – статистической информацией, повышена результативность работы в органах местного самоуправления с обращениями граждан, повышен профессиональный уровень специалистов органов местного самоуправления, прошедших курсовую переподготовку и курсы повышения квалификации.

**Оценка *эффективности реализации программы***

На 2014 год предусмотрено 1 целевой индикатор программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,99 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,97 | Высокая |

**Муниципальная программа 14.**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района.

Программа состоит из 4-х подпрограмм:

1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Боготольском районе.

2.Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Боготольском районе с целью развития жилищного строительства.

3.О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Боготольского района.

4.Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района»

Цель муниципальной программы:

- Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- Обеспечение доступности жилья за счет увеличения темпов роста строительства жилья экономического класса в краткосрочной и долгосрочной перспективе;

-Обеспечение устойчивого развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- Создание благоприятного инвестиционного климата для реализации крупных инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих особо важное значение для социально – экономического развития Боготольского района Красноярского края;

- Автоматизация работ по подготовке градостроительных паспортов земельных участков, межевых планов, проектов благоустройства территорий, организация архитектурного проектирования, моделирования и подготовки проектов индивидуальных жилых домов;

- Организация систематизированного свода документальных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства;

- Подготовка генеральных планов сельских поселений и населенных пунктов, входящих в состав Боготольского района и разработка проектов планировки территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства;

- Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Общий объем финансирования в 2014 году составляет – 12101,2 тыс. рублей, фактически освоено – 12013,8 тыс. рублей, или 99,3 %.

***Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Боготольском районе»***

Цель подпрограммы: Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Задачи подпрограммы:

- переселение граждан, проживающих в жилых домах Боготольского района, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 9779,0 тыс. рублей, освоено 9775,1 тыс. рублей или 100 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы в 2014 году в с. Боготол приобретено четыре трехкомнатные квартиры общей площадью 266.2 м. кв. за 9675.7 тыс. руб. в том числе за счет краевого бюджета 9575.1 тыс. руб. и местного бюджета 100.6 тыс. руб. Переселены из аварийного жилого дома 4 семьи численностью 10 человек.

- Согласно мероприятий подпрограммы произведен снос 4-х квартирного аварийного дома в с. Боготоле за счет местного бюджета общей площадью 260,1 кв. м. за сумму 99.4 тыс. руб.

***Подпрограмма 2. «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Боготольском районе с целью развития жилищного строительства»***

Цель подпрограммы: Обеспечение доступности жилья за счет увеличения темпов роста строительства жилья экономического класса в краткосрочный и среднесрочной перспективе.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях развития строительства жилья экономического класса.

Исполнение за 2014 год 0% не освоение из-за того, что планировалось софинансирование на разработку проектной документации на строительство водопровода и технологического присоединения энергопринимающего устройства в квартале усадебной застройки в с. Боготол (на формирование новой площадки для малоэтажного строительства на 24 дома) но из краевого бюджета средств не выделили.

***Подпрограмма 3. «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Боготольского района»***

Цель подпрограммы:

-обеспечение устойчивого развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

-создание благоприятного инвестиционного климата для реализации крупных инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих особо важное значение для социально – экономического развития Боготольского района Красноярского края;

- автоматизация работ по подготовке градостроительных паспортов земельных участков, межевых планов, проектов благоустройства территорий, организация архитектурного проектирования, моделирования и подготовки проектов индивидуальных жилых домов;

- организация систематизированного свода документальных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства

Задачи подпрограммы:

- подготовка генеральных планов сельских поселений и населенных пунктов, входящих в состав Боготольского района;

- разработка проектов планировки территорий на основании генеральных планов поселений и населенных пунктов района.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 150,0 тыс. рублей, освоено 134,0 тыс. рублей или 89,3 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы, произведено межевание земельных участков в п. Каштан для строительства жилых домов по расселению из ветхого аварийного, произведено изготовление землеустроительной и технической документации объектов квартала усадебной застройки в с.Боготол,

***Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района»***

Цель подпрограммы:

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение реализации муниципальной прогаммы.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 2112,2 тыс. рублей, освоено 2104,7 тыс. рублей или 99,6 %.

За счет реализации мероприятий подпрограммы в течение 2014 года проводилась работа с министерством строительства и архитектуры Красноярского края по включению Боготольского района в региональную адресную программу (РАП) с учетом средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, согласно условий Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ.

***Оценка эффективности реализации программы***

На 2014 год предусмотрено 8 целевых индикаторов программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,99 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,99 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,99 | Высокая |

**Муниципальная программа 15.**

**«Управление муниципальными финансами Боготольского района».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Финансовое управление администрация Боготольского района.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

1.Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Боготольского района;

2.Управление муниципальным долгом Боготольского района.

3.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Цель муниципальной программы:

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Боготольского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

- эффективное управление муниципальным долгом Боготольского района;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а так же повышения эффективности расходов районного бюджета.

Общий объем финансирования в 2014 году составляет – 69641,3 тыс. рублей, фактически освоено – 69482,2 тыс. рублей, или 99,8 %.

***Подпрограмма 1. «1.Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Боготольского района»***

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов

Задача подпрограммы:

- создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований:

- повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала;

- повышение качества управления муниципальными финансами.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 63353,4 тыс. рублей, освоено 63275,2 тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках подпрограммы были реализованы мероприятия направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений.

Основным финансовым механизмом сокращения различий в уровне обеспечения собственными бюджетными доходами муниципальных образований стало решение Боготольского районного Совета депутатов от 22.09.2008 № 43-290 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Боготольском районе». В соответствии с принятой методикой проведены расчеты дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, образующей районный фонд финансовой поддержки сельских поселений. Годовой объем фонда в сумме 44216,1тыс. рублей профинансирован на 100%.

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов, полномочий органов государственной власти Красноярского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств краевого бюджета составило 13077,9 тыс. рублей или 100%.

Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания на 2014 год составил из расчета 8 тыс. рублей на 1 жителя. Плановое значение 8 тыс. рублей.

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов муниципальным образованиям района предоставляются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. Годовой объем дотации по обеспечению сбалансированности бюджетов составил 1828,7 тыс. рублей и профинансирован на 100%, тем самым для жителей района созданы более равные возможности для получения определенного набора социальных и общественных услуг.

На постоянной основе проводился мониторинг полноты и своевременности поступления налогов, сборов и других обязательных платежей сельских бюджетов. Плановый показатель 10,7 тыс. рублей, факт 9,9 тыс. рублей. Невыполнение по доходам от уплаты акцизов на прямогонный бензин.

Кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами в бюджетах поселений отсутствует.

***Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом Боготольского района»***

Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом Боготольского района.

Задачи подпрограммы:

- сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне;

- соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством;

- обслуживание муниципального долга.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 206,2 тыс. рублей, освоено 206,2 тыс. рублей или 100 %.

Были реализованы мероприятия подпрограммы:

 -сохранение объема и структуры муниципального долга Боготольского района на экономически безопасном уровне;

 -соблюдение ограничений по объему государственного долга Боготольского района и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством;

 -соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Боготольского района;

 С целью постепенного снижения объема муниципальных заимствований, уменьшения долговых обязательств района осуществлялись мероприятия по снижению размера дефицита местного бюджета. На финансирование дефицита местного бюджета в первую очередь направлялись переходящие на начало очередного финансового года остатки денежных средств на счете по учету средств бюджета (в части средств местного бюджета). Итогом проведенных мероприятий является завершение отчетного финансового года со сложившимся дефицитом местного бюджета в размере 0,3 тыс. руб., по сравнению с первоначально утвержденным размером дефицита районного бюджета в сумме 0,5 тыс. руб., и сохранение предельного объема муниципального долга на уровне, не превышающем 15% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Управление муниципальным долгом» составляет 206,2 тыс. рублей или 100% Доля расходов на обслуживание муниципального долга составила 0,09% при плане не более 15%.

***Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»***

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а так же повышения эффективности расходов районного бюджета.

Задачи подпрограммы:

- повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно – целевых принципов формирования бюджета, а так же содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы Боготольского района;

- обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме.

На 2014 год общий объем финансирования подпрограммы составляет 6081,7 тыс. рублей, освоено 6001,0 тыс. рублей или 98,7 %.

В рамках третьей подпрограммы были реализованы мероприятия направленные на:

- повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы Боготольского района;

- обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» составляет 6081,7 тыс. рублей, плановые значения 6000,9 тыс. рублей. Исполнение составило 98,7%. Экономия сложилась по статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" и статье 340 ЭКР "Увеличение стоимости материальных запасов".

В рамках реализации подпрограммы 3 осуществлялись мероприятия по поэтапному внедрению интегрированной системы управления муниципальными финансами.

На протяжении последних нескольких лет утвержденная Правительством РФ Концепция создания и развития государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» является одним из основных двигателей процесса реформирования и, как следствие, информатизации бюджетной системы России. Заявленные в концепции «Электронного бюджета» цели (обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества финансового менеджмента) способствуют созданию инструментов для взаимоувязки стратегического и бюджетного планирования, проведения мониторинга достижения конечных результатов реализации муниципальных программ, повышения доступности для граждан информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правового образования. Кроме того, они позволяют повысить эффективность управления муниципальными финансами в части планирования и исполнения бюджета, управления муниципальными закупками и финансового контроля.

для повышения прозрачности бюджетного процесса - проводились мероприятия Программы, направленные на доступность и открытость к процессам управления муниципальными финансами Боготольского района:

-размещение на сайте информации об исполнении районного бюджета, динамики исполнения районного бюджета, динамики и структуры муниципального долга;

-размещение проекта решения о районном бюджете, решения о районном бюджете, отчетов об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации Боготольского района;

Ежемесячно на сайте администрации района в разделе «Бюджет для граждан» на каждое первое число месяца размещаются показатели:

исполнения доходов и расходов районного бюджета;

исполнения районного бюджета;

исполнения муниципальных программ;

структуры и динамики муниципального долга.

В 2014 году впервые подготовлен информационный ресурс «Бюджет для граждан» в доступной для граждан форме на основе Решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».

Финансовым управлением осуществлялся контроль за своевременным предоставлением отчетности главными распорядителями бюджетных средств в объеме форм и документов, установленных приказом финансового управления.

Главными распорядителями бюджетных средств районного бюджета в течение 2014 года своевременно и в полном объеме предоставлялась отчетность по исполнению бюджета.

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86-н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» размещалась вся необходимая информация на официальном сайте в сети Интернет.

В соответствии с постановлением администрации района «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализации» в администрации района на 2014 год утверждено 16 муниципальных программ, охватывающие основные сферы деятельности органов исполнительной власти, за исключением деятельности главы района, районного Совета депутатов, контрольно-счетного органа, отдельных органов исполнительной власти.

По итогам 2014 года объем бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренный на реализацию муниципальных программ, составил 455,3 млн. рублей, или 98,1 % от общего объема расходов районного бюджета, при плановом значении не менее 80%.

***Оценка эффективности реализации программы***

На 2014 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 3 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,00 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,00 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,00 | Высокая |

Все проведенные мероприятия Программы способствовали решению поставленных задач и достижению конечной поставленной цели — повышению качества управления муниципальными финансами.

**Муниципальная программа 16.**

**«Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района».**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Боготольского района.

Цель муниципальной программы:

- Создание условий, для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций Боготольского района.

Задачи муниципальной программы:

- Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка, пропаганда и популяризация социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных объединений граждан;

- Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в решении социальных проблем;

-Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных объединений граждан, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

Общий объем финансирования в 2014 году составляет – 240,0 тыс. рублей, фактически освоено – 240,0 тыс. рублей, или 100 %.

За счет реализации мероприятий программы создан ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций, который оснащен 1 единицей переносной компьютерной техники, выпущено 5 материалов в СМИ по гражданской тематике, поддержку получили 2 некоммерческие общественные организации на организацию уставной деятельности, проведен семинар по актуальным вопросам деятельности СО НКО и социального проектирования в котором приняли участие 35 человек.

***Оценка эффективности реализации программы***

На 2014 год предусмотрено 6 целевых индикаторов программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена, каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,82 | Средняя |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,88 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,90 | Высокая |

Начальник отдела экономики и планирования

администрации Боготольского района Т.Н. Купилова