## 8 показатели
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы "Развитие образования Боготольского района"
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году 2019 |  | Отчетный год реализации муниципальной программы 2020 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
[6 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 1-ый год 2021 | 2-ой год 2022
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Цель: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям гражданина Боготольского района
| Целевой показатель 1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % |  | 91.5 | 97 | 91.6 | 92 | 91.6 | 92 | 91.7 | 91.8
| Целевой показатель 2 Уровень охвата детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, услугами дошкольного образования | % |  | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 100
| Целевой показатель 3 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ Боготольского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) у 10% школ Боготольского района с худшими результатами ЕГЭ | % |  | 1.63 | 1.35 | 1.62 | 1.52 | 1.62 | 1.52 | 1.61 | 1.6
| Целевой показатель 4 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | 90.9 | 83 | 90.9 | 83.9 | 90.9 | 83.9 | 90.9 | 90.9
Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Задача 1 подпрограммы. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
| Показатель результативности 1. Уровень охвата детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, услугами дошкольного образования | % | 0.06 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 100
| Показатель результативности 2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | кол-во мест | 0.06 | 280 | 250 | 280 | 273 | 280 | 273 | 280 | 280
| Показатель результативности 3. Доля воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Боготольского района | % | 0.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Показатель результативности 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций Боготольского района | % | 0.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Задача 2 подпрограммы. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
| Показатель результативности 1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения | % | 0.05 | 83 | 83 | 90.9 | 83.9 | 90.9 | 83.9 | 90.9 | 90.9
| Показатель результативности 2. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ Боготольского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) у 10% школ Боготольского района с худшими результатами ЕГЭ | % | 0.06 | 1.35 | 1.35 | 1.63 | 1.52 | 1.63 | 1.52 | 1.62 | 1.61
| Показатель результативности 3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0.02 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Показатель результативности 4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных классах интегрированно, от общего числа детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 0.05 | 42 | 42 | 43 | 44.8 | 43 | 44.8 | 42 | 42
| Показатель результативности 5. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций Боготольского района | % | 0.06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Задача 3 подпрограммы. Обеспечить развитие районной системы дополнительного образования
| Показатель результативности 1. Доля детей школьного возраста, получающих услуги по программам дополнительного образования, в том числе в дистанционных и сетевых формах их реализации | % | 0.05 | 15 | 8 | 35 | 13.7 | 35 | 20 | 55 | 60
| Показатель результативности 2. Доля учащихся школ района, включенных в районные мероприятия | % | 0.06 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Задача 4 подпрограммы. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
| Показатель результативности 1. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 0.06 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Задача 5 подпрограммы. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
| Показатель результативности 1. Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | 0.05 | 29 | 30.9 | 31 | 4.5 | 31 | 4.5 | 31 | 31
Задача 2. Создание условий для эффективного управления отраслью
Подпрограмма 2. "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования"
Задача 1 подпрограммы. Обеспечить стабильное функционирование управления образования и учреждений, обеспеччивающих деятельность образовательных учреждений, направленное на эффективное управление отраслью
| Показатель результативности 1. Соблюдение сроков предоставления отраслевой годовой отчетности (Управление образования) | балл | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Показатель результативности 2. Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным образовательным учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в установленные в муниципалитете сроки (Управление образования) | балл | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Показатель результативности 3. Своевременность предоставления месячной, квартальной, годовой бухгалтерской отчетности в установленные в муниципалитете сроки (МКУ «МЦБ Боготольского района») | балл | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Показатель результативности 4. Своевременность предоставления месячной, квартальной, годовой отчетности в установленные и муниципальные сроки (МБУ "Служба АТП" Боготольского района") | балл |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Задача 2 подпрограммы. Содействовать развитию профессионального потенциала педагогических работников муниципальной системы образования
| Показатель результативности 1. Количество проведенных муниципальных мероприятий по развитию кадрового потенциала | число | 0.04 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6
| Показатель результативности 2. Число участников и победителей краевых и муниципальных фестивалей и конкурсов | чел | 0.02 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30
Задача 3 подпрограммы. Формировать кадровый ресурс системы образования через обеспечение поддержки молодых специалистов
| Показатель результативности 1. Число молодых специалистов, прибывшим на работу в образовательные учреждения района, которым оказана поддержка в части аренды жилых помещений и единовременной выплаты подъемных | чел. | 0.03 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Задача 4 подпрограммы. Реализовать переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
| Показатель результативности 1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) | % | 0.02 | 75 | 50 | 75 | 67 | 75 | 67 | 75 | 75
| Показатель результативности 2. Число лиц из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год | чел | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Руководитель Управления образования администрации Боготольского района | [7 empty] | Е.В. Васькина

## 9 средства по кодам
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальнойпрограммы)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Год, предшествующий отчетному году реализации программы 2019 |  | Отчетный год реализации муниципальной программы 2020 |  |  |  | Плановый период
[9 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год 2021 | 2-ой год 2022
Муниципальная программа | "Развитие образования Боготольского района" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 281221.5 | 279281.2 | 291983.4 | 140936.4 | 296812.4 | 292038.3 | 276695.6 | 272031.7
в том числе по ГРБС:
|  | Управление образования администрации Боготольского района | 502 |  |  |  | 261656.5 | 259716.7 | 261505.7 | 126890.3 | 262982.7 | 258213.2 | 254986.7 | 250322.8
|  | Администрация Боготольского района | 501 |  |  |  | 19565 | 19564.5 | 30477.7 | 14046.1 | 33829.7 | 33825.1 | 21708.9 | 21708.9
Подпрограмма 1 | "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 250135.9 | 248317.3 | 249868.8 | 122335.7 | 251324.8 | 246604.8 | 238585.2 | 233921.3
в том числе по ГРБС:
|  | Управление образования администрации Боготольского района | 502 |  |  |  | 250135.9 | 248317.3 | 249868.8 | 122335.7 | 251324.8 | 246604.8 | 238585.2 | 233921.3
Подпрограмма 2 | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 31085.6 | 30963.9 | 42114.6 | 18600.7 | 45487.6 | 45433.5 | 38110.4 | 38110.4
в том числе по ГРБС:
|  | Управление образования администрации Боготольского района | 502 |  |  |  | 11520.6 | 11399.4 | 11636.9 | 4554.6 | 11657.9 | 11608.4 | 16401.5 | 16401.5
|  | Администрация Боготольского района | 501 |  |  |  | 19565 | 19564.5 | 30477.7 | 14046.1 | 33829.7 | 33825.1 | 21708.9 | 21708.9
Руководитель Управления образования | [5 empty] | Е.В. Васькина

## 10 средства бюджет
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году 2019 |  | Отчетный год реализации муниципальной программы 2020 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год 2021 | 2-ой год 2022
Муниципальная программа | "Развитие образования Боготольского района" | Всего | 281221.5 | 279281.2 | 291983.4 | 140936.4 | 296812.4 | 292038.3 | 276695.6 | 272031.7
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 159809.4 | 159141.8 | 168558 | 82790.2 | 167652.1 | 164422.3 | 180605.3 | 181941.4
|  | районный бюджет | 120179.1 | 118944.2 | 122554.9 | 57806 | 128422.2 | 126937.7 | 95219.8 | 89219.8
бюджеты муниципальных образований
|  | внебюджетные источники | 1233 | 1195.2 | 870.5 | 340.2 | 738.1 | 678.3 | 870.5 | 870.5
Подпрограмма 1 | "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | Всего | 250135.9 | 248317.3 | 249868.8 | 122335.7 | 251324.8 | 246604.8 | 238585.2 | 233921.3
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 158335.3 | 157751 | 167067.8 | 82232.6 | 166152 | 162925.2 | 179024.6 | 180360.7
|  | районный бюджет | 90567.6 | 89371.1 | 81930.5 | 39762.9 | 84434.7 | 83001.3 | 58690.1 | 52690.1
бюджеты муниципальных образований
|  | внебюджетные источники | 1233 | 1195.2 | 870.5 | 340.2 | 738.1 | 678.3 | 870.5 | 870.5
Подпрограмма 2 | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования" | Всего | 31085.6 | 30963.9 | 42114.6 | 18600.7 | 45487.6 | 45433.5 | 38110.4 | 38110.4
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 1474.1 | 1390.8 | 1490.2 | 557.6 | 1500.1 | 1497.1 | 1580.7 | 1580.7
|  | районный бюджет | 29611.5 | 29573.1 | 40624.4 | 18043.1 | 43987.5 | 43936.4 | 36529.7 | 36529.7 |  | 9
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Руководитель Управления образования | [9 empty] | Е.В. Васькина

## 11 КАИП
Приложение № 11
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу
за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом)
по:_________________________________________________________________
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201___год | [5 empty] | Финансирование за январь - 201__г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого
| Руководитель | [12 empty] | Подпись