Администрация Боготольского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Боготол

«27» сентября  2024 года							№487 -п

О внесении изменений в постановление администрации Боготольского района от 17.05.2021 №195-п «Об утверждении территориального межведомственного плана мероприятий на территории Боготольского района на 2024-2026 годы по реализации Стратегии развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2030 года»

В целях реализации Стратегии развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2030 года, направленной на достижение устойчивого функционирования системы профессиональной ориентации края для успешной самореализации граждан в условиях перехода к постиндустриальной эпохе и цифровой экономики, утвержденной распоряжением  Правительства Красноярского края от 05.03.2021 № 127-р, в соответствии со ст.18 Устава Боготольского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Боготольского района от 17.05.2021 № 195-п «Об утверждении территориального межведомственного плана мероприятий на территории Боготольского района на 2024-2026 годы по реализации Стратегии развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2030 года» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Создать территориальную межведомственную комиссию по вопросам профессиональной ориентации населения в составе согласно приложению 2.

2.  Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам Цупель Н.А.

3. Постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет www.bogotol-r.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий полномочия

Главы Боготольского района						Л.С.Бодрина

Приложение 1 к постановлению

администрации Боготольского района

от 27.09.2024 № 487 -п

Межведомственный план мероприятий на 2024-2026 годы

по реализации Стратегии развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2030 года в Боготольском районе

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### I | ### Задача 1. Координация, межинституциональное взаимодействие, мониторинг и оценка организации профориентационной деятельности |  |  |  |
| 1.1 | Межведомственное взаимодействие и координация деятельности посредством организации работы: территориальной межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации населения и координационного комитета содействия занятости населения | 2024–2026 гг. | координация работы по профессиональной ориентации населения на муниципальном уровне | Администрация Боготольского района, КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола» |
| 1.2 | Актуализация состава назначенных координаторов по профессиональной ориентации в Боготольском районе, а также в организациях и учреждениях | Сентябрь 2024 | Определение ответственных за сопровождение реализации стратегии | Администрация района, МКУ «Управление образования Боготольского района» Отдел культуры, молодежной политики и спорта МБУ Молодежный центр «Факел» |
| 1.3 | Инновационный проект «Профориентационный нетворкинг»: устойчивое функционирование в масштабах края; 2025-2026 гг.: рассмотрение | 2025-2026 | Организация работы в Боготольском районе коммуникативных площадок, обеспечивающих социальный диалог основных участников и благополучателей профориентационного процесса | КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола» |
| 1.4 | Организация работы по обеспечению учета достижений обучающихся общеобразовательных организаций (портфолио) | ежегодно | Учет достижений обучающихся (портфолио) на уровне школ | Образовательные учреждения Боготольского района |
| 1.5 | Выявление лучшего опыта и моделей организации профориентационной работы с учащимися общеобразовательных организаций | ежегодно | Учет лучших практик по профориентационной работе школ | МКУ «Управление образования Боготольского района» |
| 1.6 | Проведение мониторинга профессиональных планов и намерений выпускников общеобразовательных организаций | ежегодно | Выявление планов и намерений по дальнейшему обучению в профессиональных учебных заведениях | МКУ «Управление образования Боготольского района» |
| 1.7 | Проведение мониторинга состояния и результативности профориентационной работы | 1 раз в 2 года, начиная с 2024 г | Выявление состояния и результативности профориентационной работы по всем направлениям | Администрация Боготольского района, МКУ «Управление образования Боготольского района», Отдел культуры, молодежной политики и спорта. |
| 1.8 | Реализация общероссийских проектов ранней профессиональной ориентации обучающихся («Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!», «Zaсобой» и др.) | 2024–2026 гг. | обеспечение включенности системы профессиональной ориентации в общий контекст профориентационной деятельности Российской Федерации | МКУ «Управление образования Боготольского района» |
| 1.9 | Привлечение представителей профессиональных сообществ к профессиональной ориентации обучающихся | 2024–2026 гг. | содействие профессиональному самоопределению молодежи с учетом кадровой потребности социально-экономического развития Боготольского района | МКУ «Управление образования Боготольского района», КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола» |
| 1. 10 | Развитие материально-технической базы, необходимой для реализации профессиональных проб и других практикоориентированных технологий профориентационной работы с обучающимися, в том числе с привлечением ресурсов работодателей | 2024–2026 гг. | знакомство с содержанием и условиями труда, формирование опыта участия в трудовой деятельности | МКУ «Управление образования Боготольского района» |
| 1. 11 | Участие в социологических исследований профориентационной направленности | 2024–2026 гг. | ситуативный анализ и определение перспектив развития профориентации в Красноярском крае | Образовательные учреждения Боготольского района |
| 1. 12 | Проведение анализа и подготовка ежегодного аналитического отчёта о реализации Стратегии | февраль, начиная с 2025 г. | подведение ежегодных итогов реализации Стратегии | Администрация Боготольского района, КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола» |
| II | Задача 2. Мероприятия по информационному сопровождению профессиональной ориентации населения |  |  |  |
| 2.1 | Популяризация в медиапространстве публичных направлений деятельности, реализуемой в рамках Стратегии, а также востребованных и перспективных профессий, компетенций | 2024–2026 гг. | повышение информационной компетенции населения в области профориентации, в том числе: текущей и прогнозируемой кадровой потребности; возможностях получения профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям | Администрация Боготольского района, КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола», МКУ «Управление образования Боготольского района» |
| 2.2 | Содействие в проведение конкурса информационных материалов и интерактивных ресурсов для разных возрастных категорий молодежи, демонстрирующих возможность успешной самореализации в пределах Красноярского края | 2025 г. | повышение качества информационных материалов и интерактивных ресурсов | КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола» |
| III | Задача 3. Мероприятия по кадрово-методическому обеспечению профессиональной ориентации |  |  |  |
| 3.1 | Инновационный проект «Волонтёрская «Лаборатория новых форм»: 2024 г. – функционирование, 2025-2026 гг. - актуализация (модернизация, обновление) | 2024–2026гг | Внедрение активно-деятельностных профориентационных форматов добровольческой деятельности в рамках краевого профориентационного движения | КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола» |
| 3.2 | Повышение квалификации специалистов образовательных и других организаций, занимающихся профориентационной работой с различными категориями граждан, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2024–2026гг. | формирование профессиональных компетенций специалистов, занимающихся профориентационной деятельностью | Администрация Боготольского района, МКУ «Управление образования Боготольского района», отдел культуры, молодежной политики и спорта, КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола» |
| 3.3 | Разработка, апробация и реализация образовательных программ, реализуемых в сетевой форме, нацеленных на подготовку обучающихся к самостоятельному, осознанному и ответственному профессиональному выбору | 2024–2026 гг. | объединение ресурсов, необходимых для реализации образовательных программ, способствующих повышению качества профориентационной деятельности | Образовательные учреждения Боготольского района |
| IV | Задача 4. Организация профориентационной работы с различными категориями населения с учетом тенденций развития рынка труда на основе комплексности и непрерывности сопровождения процесса профессионального самоопределения, внедрения инновационных форм и методов организации профориентационной деятельности |  |  |  |
| 4.1 | Организация профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций, в том числе: в дошкольных образовательных организациях: игровые программы «Мир профессий» в общеобразовательных организациях: Виртуальная школа юного медика (Профессиональные пробы) Организация и проведение классных часов по профориентации Декада «Выбери будущее сегодня» Родительское собрание по профориентации (Направление«Взаимодействие с родителями») Курс занятий «Россия – мои горизонты» (Направление «Внеурочная деятельность») Профориентационные модули в предметах (Направление «Урочная деятельность») | В течение года в средних и старших группах 1 раз в месяц в течение года В течение уч.года Январь ежегодно По чевергам в теч.уч.года В течение уч.года | Формирование первоначальных представлений о профессиях Организация работы по профессиональным пробам в медицинской сфере Знакомство с учреждениями профобразования Организация взаимодействия с родителями Выявление профессиональных предпочтений учащихся Погружение в мир профессий | Дошкольные образовательные организации, школы с группами дошкольного образования Образовательные организации Боготольского района Образовательные организации Боготольского района Образовательные организации Боготольского района Образовательные организации Боготольского района Образовательные организации Боготольского района |
| 4.2 | Организация профессиональных проб на базе Ачинского педагогического колледжа для обучающихся педагогического класса «Педагогика лидерства» | В течение уч.года | Углубленное изучение педагогических дисциплин | Образовательные организации Боготольского района |
| 4.3 | Организация и проведение профильных смен для детей в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | В период летних каникул ежегодно | Профориентационные программы на базе лагерей с дневным пребыванием учащихся | Образовательные организации Боготольского района |
| 4.4 | Содействие профессиональному самоопределению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | В период летних каникул | Знакомство с миром профессий и выявление профессиональных предпочтений детей с ОВЗ | КГБУ СО КЦСОН «Надежда» |
| 4.5 | Организация профориентационного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В период летних каникул ежегодно | Выявление профессиональных предпочтений детей в замещающих семьях | Специалисты опеки и попечительства несовершеннолетних граждан администрации Боготольского района |
| 4.6 | Реализация общероссийских проектов ранней профессиональной ориентации обучающихся («Билет в будущее», проект «Шоу профессий», включающий открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» и др.) | 2024-2026 | Участие в проектах ранней профориентации с целью | МКУ «Управление образования Боготольского района», Образовательные организации Боготольского района |
| 4.7 | Профориентационный минимум в общеобразовательных организациях: реализация практико-ориентированных мероприятий (экскурсия, профессиональная проба) (очно) | 2024-2026 | Организация экскурсий на предприятия железнодорожной отрасли, сельскохозяйственной отрасли, фармацевтической отрасли. | МКУ «Управление образования Боготольского района», Образовательные организации Боготольского района, работодатели. |
| 4.8 | Организация профориентационной деятельности на базе организаций и учреждений социального обслуживания | 2024-2026 | Включение в профориентационную работу среди детей из многодетными семей | КГБУ СО КЦСОН «Надежда» |
| 4.9 | Предоставление государственных услуг по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 2024–2026 гг. | предоставление государственных профориентационных услуг населению | КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола» |
| 4.10 | Организация и проведение профориентационных мероприятий для различных категорий населения | 2024–2026 гг. | целенаправленное формирование профессиональных ориентаций молодежи, формирование структуры спроса населения на услуги профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда | Администрация Боготольского района, КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола», МКУ «Управление образования Боготольского района», отдел культуры, молодежной политики и спорта |
| 4. 11 | Проведение ежегодных массовых профориентационных акций для различных категорий населения: Единый день профессиональной ориентации «Профессия – путь к успеху» для обучающихся общеобразовательных организаций Летняя профориентационная акция «Большая перемена» для несовершеннолетней молодежи Декадник «Мир профессий» для детей с ограниченными возможностями | 2024–2026 гг Ежегодно, март Ежегодно, июнь-август Ежегодно, март | охват профориентационными мероприятиями в ходе акций различных категорий населения популяризацию востребованных профессий и оказание помощи обучающимся общеобразовательных организаций в обоснованном выборе дальнейшей образовательно-профессионально траектории с учетом собственных профессиональных интересов и потребностей кадрового обеспечения приоритетных отраслей экономики оказание помощи несовершеннолетней молодежи края в профессиональном самоопределении и осуществлении профессионального выбора с учетом кадровой потребности организаций и тенденций развития рынка труда. оказание подросткам помощи в профессиональном самоопределении и планировании дальнейшей образовательно-профессиональной траектории с учетом состояния здоровья и кадровой потребности рынка труда | Администрация Боготольского района, КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола», МКУ «Управление образования Боготольского района», отдел культуры, молодежной политики и спорта КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола», КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола», КГБУ СО КЦСОН «Надежда» |
| 4. 12 | Ярмарки учебных рабочих мест для молодежи | ежегодно по отдельному плану | Обеспечение доступности профориентационных услуг для молодежи, в том числе жителям отдаленных сельских территорий | КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола», |
| 4. 13 | Краевое родительское собрание «Выбор профессии – выбор будущего» | ежегодно 4 квартал | повышение мотивации родителей к оказанию поддержки детям в профессиональном самоопределении | МКУ «Управление образования Боготольского района», Образовательные организации Боготольского района |
| 4. 14 | Организация работы с семьями, направленной на оказание помощи детям в обоснованном выборе профессии и построении образовательно-профессиональной траектории | 2024–2026 гг. | повышение мотивации родителей на оказание поддержки в профессиональном самоопределении их детей с учетом кадровой потребности экономики | Администрация Боготольского района, МКУ «Управление образования Боготольского района», КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола» |
| 4.5 | Организация деятельности молодёжного волонтёрского движения «Твои Горизонты» по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся | 2024–2026 гг. | Развитие волонтерской инициативы, личностных и профессиональных компетенций, способствующих генерированию новых форматов профессиональной работы, проектов и практик | Администрация Боготольского района, МКУ «Управление образования Боготольского района», Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Боготольского района, КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола» |
| 4.6 | Участие в региональных конкурсах профориентационной направленности для различных категорий населения: Межрегиональный профориентационный фестиваль «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым» Краевая межведомственная акция «Открытые двери» Краевая межведомственная акция «Новые рубежи» | 2024–2026 2024–2026 Первая декада апреля Ежегодно, сентябрь | содействие профессиональному самоопределению и стимулирование интереса молодежи к осознанному выбору профессии | МКУ «Управление образования Боготольского района», КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола», Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Боготольского района |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Боготольского района

от 27.09.2024 № 487-п

Территориальная межведомственная комиссия по вопросам профессиональной ориентации населения в Боготольском районе

Цупель Наталья Александровна – заместитель главы Боготольского района по социальным вопросам, председатель комиссии

Васькина Елена Всеволодовна – руководитель МКУ «Управление образования Боготольского района», заместитель председателя комиссии

Обершова Татьяна Сергеевна – и.о. начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Страмоусова Елена Алексеевна – директор МБУК «Централизованная клубная система»;

Сакова Вера Михайловна – директор КГКУ СО КЦСОН «Надежда»;

Соколова Галина Александровна – директор МБУ «Молодежный центр «Факел»;

Рябова Анна Алексеевна – инженер МКУ «Управление образования Боготольского района»;

Борейко Людмила Антоновна – главный специалист отдела экономики и планирования администрации Боготольского района;

Королькова Анастасия Олеговна – специалист КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола»;

Ковалева Надежда Викторовна – ведущий специалист по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан администрации Боготольского района;

Михальченко Анна Ивановна – методист МБУК «Централизованная библиотечная система».