## 8 показатели
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях муниципальной порграммы Боготольского района "(Молодежь Боготольского района") и показатели результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы "Молодёжь Боготольского района"
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы 2023 год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2022 |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 2024 год | 2025 год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
Цель: Создание условий для развития потенциала молодёжи и его реализации в интересах развития Боготольского района
| Целевой показатель 1 Количество молодых граждан, проживающих в Боготольском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов; | чел. | х | 250 | 250 | 255 | 100 | 255 | 255 | 255 | 260
| Целевой показатель 2 Количество молодых граждан, проживающих в Боготольском районе, вовлеченных в краеведческо - патриотическую, добровольческую деятельность | чел. | х | 60 | 60 | 65 | 30 | 65 | 65 | 65 | 65
Цель 1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Боготольского района
Задача. Развитие молодёжных общественных объединений, действующих на территории Боготольского района Организация ресурсных площадок для реализации молодёжной политики на территории Боготольского района
Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Боготольского района в социальную практику»
| Показатель результативности 1 количество молодых граждан Боготольского района посещающих молодёжный центр "Факел" на постоянной основе. | чел. | 0.05 | 150 | 150 | 150 | 25 | 150 | 100 | 150 | 150 | В связи с оттком учащихся. Закончив общеобразовательную программу, уезжают поступать в СПО, ВУЗ
| Показатель результативности 2 количество молодых граждан Боготольского района принявших участие в краевых молодёжных проектах, слётах, семинарах. | Ед. | 0.25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25
| Показатель результативности 3 количество молодых граждан Боготольского района принявших участие в районных фестивалях конкурсах, проектах | Ед. | 0.25 | 250 | 250 | 250 | 80 | 250 | 250 | 250 | 250
| Показатель результативности 4 количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Боготольском районе | Ед. | 0.12 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Цель 2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания
Задачи: развитие молодёжных общественных объединений, действующих на территории Боготольского района организация ресурсных площадок для реализации молодёжной политики
Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодёжи Боготольского района»
| Показатель результативности 1 Количество молодых граждан, проживающих в Боготольском районе, вовлеченных в краеведческо – патриотическую деятельность. | чел. | 0.11 | 60 | 60 | 60 | 9 | 60 | 60 | 60 | 60
| Показатель результативности 2 Количество молодых граждан, проживающих в Боготольском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Боготольского района. | чел. | 0.11 | 75 | 75 | 75 | 79 | 75 | 92 | 75 | 75
| Показатель результативности 3 Количество молодых граждан, проживающих в Боготольском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность. | чел. | 0.11 | 80 | 80 | 80 | 22 | 80 | 80 | 80 | 80
| Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта | [8 empty] | К.М. Гилькова
2024-02-19

## 9 средства по кодам
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных осигнований районного бюджета (бюджета района) и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы "Молодежь Боготольского района" в Боготольском районе (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета (бюджета района), основные мероприятия, а также по годам реализации муничипальной программы)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 (отчетный год) |  | 2023 г. (текущий год) |  |  |  | Плановый период
[9 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 2024 год | 2025 год
Муниципальная программа | "Молодёжь Боготольского района" | всего расходные обязательства | 501 | 0707 |  |  | 2663.5 | 2646.7 | 3547.7 | 1016.1 | 3547.7 | 3359.33 | 3002.3 | 3002.3
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Боготольского района | 501 | 0707 |  |  | 2663.5 | 2646.7 | 3547.7 | 1016.1 | 3547.7 | 3359.33 | 3002.3 | 3002.3
Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодёжи Боготольского района в социальную практику» | всего расходные обязательства | 501 | 0707 |  |  | 2552.9 | 2536.1 | 3163.7 | 1016.1 | 3163.7 | 3009.67 | 2968.3 | 2968.3
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Боготольского района | 501 | 0707 |  |  | 2232.8 | 2232.8 | 3163.7 | 1016.1 | 3163.7 | 3009.67 | 2968.3 | 2968.3
| Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетному учреждению молодёжному центру "Факел" Боготольского района. | всего расходные обязательства | 501 | 0707 |  |  | 1961 | 1961 | 2357.6 | 687.8 | 2357.6 | 2277.9 | 2357.2 | 2357.2
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Боготольского района | 501 | 0707 |  |  | 1961 | 1961 | 2357.6 | 687.8 | 2357.6 | 2277.9 | 2357.2 | 2357.2
| Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению молодёжному центру "Факел" Боготольского района на организацию муниципального этапа краевого инфраструктурного проекта "Территория 2020" | всего расходные обязательства | 501 | 0707 |  |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Боготольского района | 501 | 0707 |  |  | 61 | 61 | 61 | 0.0 | 61 | 61 | 61 | 61
| Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению Молодёжный центр "Факел" на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | всего расходные обязательства | 501 | 0707 |  |  | 320.1 | 303.3 | 314.1 | 7.5 | 314.1 | 296.1 | 244.1 | 244.1
в том числе по ГРБС:
|  | Краевой бюджет | 501 | 0707 |  |  | 320.1 | 303.3 | 314.1 | 7.5 | 314.1 | 296.1 | 244.1 | 244.1
| Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних | всего расходные обязательства | 501 | 0707 |  |  | 125 | 125 | 250 | 248.6 | 125 | 248.59 | 125 | 125
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Боготольского района | 501 | 0707 |  |  | 125 | 125 | 250 | 248.6 | 125 | 248.59 | 125 | 125
| Поддержка молодёжных инициатив | всего расходные обязательства | 501 | 0707 |  |  | 67.3 | 67.3 | 141 | 67.2 | 141 | 97.92 | 141 | 141
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Боготольского района | 501 | 0707 |  |  | 67.3 | 67.3 | 141 | 67.2 | 141 | 97.92 | 141 | 141
| Участие в краевых, молодёжных проектах, слётах, семинарах | всего расходные обязательства | 501 | 0707 |  |  | 18.5 | 18.5 | 40 | 5 | 40 | 28.16 | 40 | 40
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Боготольского района | 501 | 0707 |  |  | 18.5 | 18.5 | 40 | 5 | 40 | 28.16 | 40 | 40
Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание молодёжи Боготольского района»; |  | 501 | 0707 |  |  | 110.6 | 110.6 | 384 | 0 | 384 | 349.66 | 34 | 34
Мероприятие 1 подпрограммы | Проведение районного патриотического фестиваля - конкурса "Щит и Муза" | всего расходные обязательства | 501 | 0707 |  |  | 8.2 | 8.2 | 40 | 0 | 40 | 18.16 | 15 | 15
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Боготольского района | 501 | 0707 |  |  | 8.2 | 8.2 | 40 | 0 | 40 | 18.16 | 15 | 15
Мероприятие 2 подпрограммы | Проведение районной военно-патриотической игры "Победа" | всего расходные обязательства | 501 | 0707 |  |  | 12 | 12 | 20 | 0 | 20 | 8.76 | 12 | 12
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Боготольского района | 501 | 0707 |  |  | 12 | 12 | 20 | 0 | 20 | 8.76 | 12 | 12
Мероприятие 3 подпрограммы | Организация и проведения районного мероприятия "День призывника" | всего расходные обязательства | 501 | 0707 |  |  | 90.4 | 90.4 | 15 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Боготольского района | 501 | 0707 |  |  | 90.4 | 90.4 | 15 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7
Мероприятие 4 подпрограммы | Субсидия и софинансирование реализация отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную политику» | всего расходные обязательства | 501 | 0707 |  |  | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | 307.74 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Боготольского района | 501 | 0707 |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9.28 | 0 | 0
|  | Краевой бюджет | 501 | 707 |  |  |  |  | 300 |  | 300 | 298.46 | 0 | 0
Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта | [12 empty] | К.М. Гилькова |  | 19.02.2024 г.

## 10 средства бюджет
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета (бюждета района) и иных средств на реализацию муниципальной программы "Молодежь Боготольского района"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2022(отчётный год) |  | 2023 год (текуций год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2024 год | 2025 год
Муниципальная программа | «Молодёжь Боготольского района" | Всего | 2663.5 | 2646.7 | 3547.7 | 1016.1 | 3547.7 | 3359.33 | 3002.3 | 3002.3
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 320.1 | 303.3 | 614 | 7.5 | 614 | 594.56 | 244.1 | 244.1
|  | районный | 2343.4 | 2343.4 | 2933.7 | 1008.6 | 2933.7 | 2764.77 | 2758.2 | 2758.2
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодёжи Боготольского района в социальную практику» | Всего | 2552.9 | 2536.1 | 3163.7 | 1016.1 | 3163.7 | 3009.67 | 2968.3 | 2968.3
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 320.1 | 303.3 | 314.1 | 7.5 | 314.1 | 296.1 | 244.1 | 244.1
|  | районный | 2232.8 | 2232.8 | 2849.7 | 108.6 | 2849.7 | 2713.57 | 2724.2 | 2724.2
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание молодёжи Боготольского района»; | Всего | 110.6 | 110.6 | 384 | 0 | 384 | 349.66 | 34 | 34
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет |  |  | 300 | 0 | 300 | 298.46 | 0 | 0
|  | районный | 110.6 | 110.6 | 84 | 0 | 84 | 51.2 | 34 | 34
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
юридические лица
Начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта | [9 empty] | К.М. Гилькова
2024-02-19

## 11 КАИП
Приложение № 11
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу
за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом)
по:_________________________________________________________________
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201___год | [5 empty] | Финансирование за январь - 201__г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого
| Руководитель | [12 empty] | Подпись